|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек выписке из протокола заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерацииот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2011 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Проект

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**Президента Российской Федерации**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **День голосования** | **4 марта 2012 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Образование избирательных участков | Не позднее13 января2012 года | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, внутригородских территорий городов федерального значения, а в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации – городов федерального значения, – руководители территориальных органов исполнительной власти городов федерального значения (далее – главы местных администраций), по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании, на полярных станциях, а также в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | Не позднее13 января2012 года, а в исключительных случаях – по согласованию с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации – не позднее 29 февраля 2012 года | Территориальные избирательные комиссии, в том числе по согласованию с руководителями объектов, расположенных в труднодоступных или отдаленных местностях, капитанами судов или судовладельцами, начальниками полярных станций |
|  | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее13 января2012 года, а в исключительных случаях – не позднее 27 февраля 2012 года | Командиры воинских частей по решению соответствующих избирательных комиссий субъектов Российской Федерации |
|  | Образование избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, находящихся в день голосования за пределами территории Российской Федерации | Не позднее13 января2012 года, а в исключительных случаях – не позднее 27 февраля 2012 года | Руководители дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации на территориях стран пребывания избирателей |
|  | Принятие решения об образовании избирательных участков в случае, если избирательные участки не образованы в сроки, установленные пунктами 2 и 4 статьи 25 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) | В течение трех дней со дня истечения сроков образования избирательных участков, установленных пунктами 2 или 4 статьи 25 Федерального закона | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 18 января2012 года | Главы местных администраций, в том числе по согласованию с командирами воинских частей (в случаях, когда избирательные участки образованы на территориях воинских частей) |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных позднее 13 января 2012 года | Не позднеечем через два дня после образования таких избирательных участков | Главы местных администраций, в том числе по согласованию с командирами соответствующих воинских частей (в случаях, когда избирательные участки образованы на территориях воинских частей) |
|  | Сообщениев ЦИК России об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, находящихся в день голосования за пределами территории Российской Федерации | Не позднее 23 января2012 года, а в исключительных случаях – не позднее 29февраля 2012 года | Руководители дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации на территориях стран пребывания избирателей |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | Не позднее 3 января 2012 года | Главы местных администраций, командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |
|  | Информирование территориальных избирательных комиссий об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях  | Еженедельносо дня представления сведений | Главы местных администраций, командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 11 февраля 2012 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | 12 февраля 2012 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на территориях воинских частей, на судах, находящихся в день голосования в плавании, на полярных станциях, сведений об избирателях для составления списков избирателей | Сразу после сформирования участковых избирательных комиссий | Главы местных администраций поселений, расположенных в труднодоступных или отдаленных местностях, командиры воинских частей, капитаны судов, руководители полярных станций |
|  | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях для составления и уточнения списков избирателей | Не позднее 25 февраля 2012 года, а с 25 февраля 2012 года до дня голосования – ежедневно | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в труднодоступных или отдаленных местностях, на территориях воинских частей | Не позднее 12 февраля 2012 года,а при формировании участковой избирательной комиссии позднее этого срока – не позднее чем в день сформирования комиссии | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей, на судах, находящихся в день голосования в плавании, на полярных станциях | Не позднее3 марта 2012 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | Не позднее4 марта 2012 года,по обращениям избирателей | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей на вокзалах и в аэропортах | 4 марта 2012 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным за пределами территории Российской Федерации | Не позднее3 марта 2012 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | C 12 февраля 2012 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (по форме, установленной ЦИК России) | Не ранее 12 февраляине позднее17 февраля 2012 года | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации |
|  | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в территориальные либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 12 по 24 февраля 2012 года – каждые три дня, а с 25 февраля 2012 года до дня голосования включительно – ежедневно | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, главы местных администраций;органы записи актов гражданского состояния, территориальные органы Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы, – местные администрации поселений;военные комиссары; командиры воинских частей; руководители образовательных учреждений с очной формой обучения;суды;территориальные избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее18 часов по местному времени3 марта 2012 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей,но не позднее 3 марта 2012 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Формирование территориальных избирательных комиссий (в случае отсутствия на соответствующих территориях таких избирательных комиссий) | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Формирование (при необходимости) территориальных избирательных комиссий для руководства деятельностью участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках, которые образованы на судах, находящихся в плавании, и на полярных станциях  | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Формирование территориальных избирательных комиссий для руководства деятельностью участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках, которые образованы за пределами территории Российской Федерации, или возложение полномочий таких территориальных избирательных комиссий на соответствующие территориальные избирательные комиссии, сформированные для подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ЦИК России |
|  | Опубликование (обнародование) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий и сроке приема предложений по кандидатурам в их состав | После образования избирательных участков | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Прием предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий | В течение не менее 15 дней после дня опубликования (обнародования) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий | Не ранее 2 февраля и не позднее 9 февраля 2012 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на полярных станциях, на судах, находящихся в плавании, на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, в труднодоступных или отдаленных местностях, в местах временного пребывания избирателей, а также в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | Не ранее 2 февраля и не позднее 9 февраля 2012 года, а в исключительных случаях – не позднее 29 февраля 2012 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации | Не ранее 2 февраля и не позднее 9 февраля 2012 года, а в исключительных случаях – не позднее 29 февраля 2012 года | Руководители соответствующих дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации либо командиры воинских частей, расположенных за пределами территории Российской Федерации |
| III. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Составление и публикация в общероссийских государственных периодических печатных изданиях списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах Президента Российской Федерации, в том числе выдвигать кандидатов, размещение его в сети Интернет, а также направление в ЦИК России указанного списка | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Министерство юстиции Российской Федерации |
|  | Самовыдвижение кандидатов | После официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Оповещение ЦИК России либо избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется проведение собрания группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата, о времени и месте проведения указанного собрания | Не позднеечем за пять дней до дня проведения указанного собрания | Лица, организующие собрание |
|  | Представление в ЦИК России ходатайства о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидатов, и иных избирательных документов | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Кандидаты, выдвинувшие свои кандидатуры, либо в случаях, предусмотренных Федеральным законом, – уполномоченные представители групп избирателей |
|  | Выдача кандидату (уполномоченному представителю группы избирателей) в письменной форме подтверждения получения документов о выдвижении кандидата  | В день поступления соответствующих документов | ЦИК России |
|  | Рассмотрение документов, представленных кандидатом, выдвинувшим свою кандидатуру.Принятие решения о регистрации группы избирателей и ее уполномоченных представителей, выдача уполномоченным представителям регистрационных свидетельств | В течение пяти дней со дня поступления документов в ЦИК России | ЦИК России |
|  | Выдача уполномоченным представителям группы избирателей мотивированного решения об отказе в регистрации группы избирателей (в случае отказа в регистрации) | Не позднее дня, следующего за днем принятия данного решения | ЦИК России |
|  | Выдвижение кандидата политической партией | После официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Политические партии |
|  | Представление в ЦИК России решения съезда политической партии о выдвижении кандидата и иных документов | Не позднее чем через 25 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Уполномоченные представители политических партий |
|  | Представление в ЦИК России заявления кандидата и иных документов | Одновременно с представлением решения съезда политической партии о выдвижении кандидата и иных документов | Кандидаты, выдвинутые политическими партиями, либо в случаях, предусмотренных Федеральным законом, – уполномоченные представители политических партий |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю политической партии в письменной форме подтверждения получения документов о выдвижении кандидата  | В день поступления соответствующих документов | ЦИК России |
|  | Принятие решения о регистрации уполномоченных представителей политической партии либо мотивированного решения об отказе в их регистрации | В течение пяти дней со дня поступления необходимых для регистрации документов  | ЦИК России |
|  | Выдача уполномоченному представителю политической партии решения об отказе в регистрации уполномоченных представителей политической партии (в случае отказа в регистрации) | Не позднее дня, следующего за днем принятия данного решения | ЦИК России |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Кандидаты, политические партии, выдвинувшие кандидатов |
|  | Представление в ЦИК России документов для регистрации кандидата | Не ранее 14 декабря 2011 годаи не позднее 18 января2012 годадо 18 часов по московскому времени | Кандидаты или уполномоченные представители политических партий, выдвинувших кандидатов |
|  | Извещение кандидата, политической партии, выдвинувшей кандидата, о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований Федерального закона к оформлению документов, представленных в ЦИК России | Не позднеечем за три дня до дня заседания ЦИК России, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | ЦИК России  |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату или уполномоченному представителю политической партии, выдвинувшей кандидата | Не менее чем за двое суток до дня заседания ЦИК России, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ЦИК России |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в ЦИК России  | Не позднеечем за один деньдо дня заседания ЦИК России, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Кандидаты, уполномоченные представители политических партий |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | Не позднеечем через 10 дней после приема необходимых для регистрации документов | ЦИК России |
|  | Выдача кандидату или уполномоченному представителю политической партии, выдвинувшей кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае отказа в регистрации) | В течение суток с момента принятия данного решения | ЦИК России |
|  | Передача представителям средств массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации соответствующего кандидата | ЦИК России |
| IV. СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Представление в ЦИК России заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через три дня со дня регистрации соответствующего кандидата | Кандидаты или уполномоченные представители политических партий, выдвинувших кандидатов |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, политической партии | В течение трех дней со дня поступления в ЦИК России письменного заявления кандидата либо письменного представления политической партии о назначении доверенных лиц и письменных заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ЦИК России |
|  | Уведомление соответствующих кандидата, политической партии об аннулировании регистрации их доверенного лица в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица | В трехдневный срок со дня принятия решения | ЦИК России |
|  | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в ЦИК России | Не позднее 27 февраля 2012 года,а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 2 марта 2012 года | Кандидаты |
|  | Реализация права политической партии отозвать выдвинутого ею кандидата, подав письменное заявление в ЦИК России | Не позднее 27 февраля 2012 года | Уполномоченный орган политической партии |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата на основании письменного заявления о снятии кандидатуры или отзыве кандидата | Не позднее чем в трехдневный срок со дня поступления заявления,а с 29 февраля по 2 марта 2012 года – в течение суток | ЦИК России |
|  | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения | В день принятия решения | ЦИК России |
|  | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата | Не позднее 24 февраля 2012 года | ЦИК России,зарегистрированные кандидаты |
| V. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Предоставление избирательным комиссиям бесплатного эфирного времени для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для публикации актов и решений избирательных комиссий, размещения иной информации | Не позднеечем в пятидневный срок со дня обращения | Государственные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | С 28 февраля по 4 марта 2012 года включительно |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | 4 марта 2012 года до момента окончания голосования на территории Российской Федерации |  |
|  | Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 66 Федерального закона | Не позднее 17 февраля 2012 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | Незамедлительно по получении из избирательных комиссий субъектов Российской Федерации сведений об отмене регистрации кандидатов | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление в ЦИК России перечня общероссийских государственных организаций телерадиовещания и общероссийских государственных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
|  | Опубликование перечня общероссийских государственных организаций телерадиовещания и общероссийских государственных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ЦИК России |
|  | Представление в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций |
|  | Опубликование перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по местному времени3 марта 2012 года |  |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 4 февралядо ноля часов по местному времени 3 марта 2012 года |  |
|  | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, своей предвыборной программы не менее чем в одном общероссийском государственном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет. Представление в ЦИК России копии указанной публикации, а также адреса сайта в сети Интернет, на котором размещена предвыборная программа данной политической партии | Не позднее 12 февраля 2012 года | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь в соответствующие избирательные комиссии | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция государственного периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Редакции государственных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в соответствии с пунктом 13 статьи 52 Федерального закона в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборныхагитационных материалов зарегистрированных кандидатов, политических партий, совместных агитационных мероприятий на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания | По завершении регистрации кандидатов,но не позднее 2 февраля 2012 года,а при проведении повторного голосования – не позднее чем через один день со дня назначения повторного голосования  | ЦИК России, представители общероссийских государственных организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в соответствии с пунктом 13 статьи 52 Федерального закона в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборныхагитационных материалов зарегистрированных кандидатов, политических партий, совместных агитационных мероприятий на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания | По завершении регистрации кандидатов,но не позднее 2 февраля 2012 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, представители региональных государственных организаций телерадиовещания |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от участия в совместном агитационном мероприятии | Не позднее чем за пять дней до выхода совместного агитационного мероприятия в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения жеребьевки – в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на платной основе | По завершении регистрации кандидатов,но не позднее 2 февраля 2012 года | Государственные организации телерадиовещания на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на платной основе | По завершении регистрации кандидатов,но не позднее 2 февраля 2012 года | Муниципальные организации телерадиовещания, выполнившие условия пункта 9 статьи 51 Федерального закона, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, после проведения жеребьевки отказаться от использования эфирного времени, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания | Не позднеечем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после проведения жеребьевки – в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты, политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в общероссийских государственных периодических печатных изданиях | По завершении регистрации кандидатов,но не позднее 2 февраля 2012 года | ЦИК России, редакции общероссийских государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади | По завершении регистрации кандидатов,но не позднее 2 февраля 2012 года | Редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов,но не позднее 2 февраля 2012 года | Редакции муниципальных периодических изданий, а также редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, выполнившие условия пункта 9 статьи 51 Федерального закона, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, после проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за пять днейдо опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, политические партии, выдвинувшие зарегистрированного кандидата |
|  | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднеечем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органы местного самоуправления |
|  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в пунктах 3 и 4 статьи 54 Федерального закона |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии субъекта Российской Федерации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в пунктах 3 и 4 статьи 54 Федерального закона |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления политической партии помещения для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, иным способом | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения  | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | Не позднеечем за три дня до проведения встречи | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации либо территориальные избирательные комиссии, по запросам которых командиры соответствующих воинских частей предоставили здания или помещения |
|  | Представление экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов в ЦИК России либо в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, на территориях которых будут распространяться эти материалы | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ЦИК России либо в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрированы соответствующая организация, соответствующий индивидуальный предприниматель | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов  | Не позднее 2 февраля2012 года  | Органы местного самоуправления по предложениям избирательных комиссий субъектов Российской Федерации или территориальных избирательных комиссий |
|  | Представление соответственно в ЦИК России, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, для проведения предвыборной агитации  | С 5 по 14 марта 2012 года | Общероссийские организации телерадиовещания и редакции общероссийских периодических печатных изданий, региональные и муниципальные организации телерадиовещания и редакции региональных и муниципальных периодических печатных изданий |
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Поступление в распоряжение ЦИК России средств на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации, предусмотренных федеральным бюджетом | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации | Не позднее 13 января2012 года | ЦИК России |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между территориальными избирательными комиссиями | Не позднее 2 февраля2012 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Распределение средств на подготовку и проведение выборов на избирательных участках, образуемых в соответствии с частями 5 и 6 статьи 25 Федерального закона, между соответствующими государственными органами, а также между территориальными избирательными комиссиями, образуемыми в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 14 Федерального закона | Не позднее 2 февраля2012 года | ЦИК России |
|  | Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: |
|  | в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 14 марта2012 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации | Не позднее 24 марта2012 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | в ЦИК России | Не позднеечем через 50 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | в палаты Федерального Собрания Российской Федерации (вместе со сведениями о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств) | Не позднеечем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | ЦИК России |
|  | Опубликование отчета ЦИК России о расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», а также размещение в сети Интернет. Передача указанных отчета и сведений редакциям других средств массовой информации для опубликования | Не позднеечем через один месяц со дня представления отчета и сведений в палаты Федерального Собрания Российской Федерации | ЦИК России |
|  | Возврат в доход федерального бюджета не израсходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднеечем через 60 дней после представления в палаты Федерального Собрания Российской Федерации отчета о расходовании указанных средств | ЦИК России |
|  | Выдача кандидату постановления ЦИК России для открытия специального избирательного счета в филиале Сбербанка России | После регистрации уполномоченных представителей политической партии, выдвинувшей кандидата, уполномоченных представителей группы избирателей одновременно с регистрациейуполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | ЦИК России |
|  | Представление в ЦИК России первого финансового отчета  | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидатов | Кандидаты |
|  | Представление в ЦИК России итогового финансового отчета  | Не позднеечем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты |
|  | Передача копий первого и итогового финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования, а также их размещение в сети Интернет | В течение пяти дней со дня получения отчетов | ЦИК России |
|  | Опубликование переданных ЦИК России финансовых отчетов кандидатов | В течение трех дней со дня получения отчетов | Редакции государственных периодических печатных изданий |
|  | Представление в ЦИК России сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а с 23 февраля 2012 года– не реже одного раза в три операционных дня | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически,но не реже чем один раз в две недели до 4 марта 2012 года | ЦИК России |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств | В трехдневный срок,а с 29 февраля2012 года – немедленно | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по представлению ЦИК России, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию, направившую представление | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход федерального бюджета | С 3 мая 2012 года | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию ЦИК России |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательный фонд | Со дня официального опубликования результатов выборов до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
|  | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при ЦИК России, избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации, в распоряжение соответствующих избирательных комиссий | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Государственные органы и иные органы и организации, указанные в пункте 2 статьи 65 Федерального закона |
| VII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение порядка изготовления и использования специальных знаков (марок), их количества, а также требований, предъявляемых к передаче специальных знаков (марок) вышестоящими избирательными комиссиями нижестоящим избирательным комиссиям | Не позднее 3 января2012 года | ЦИК России |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | Не позднее 31 января 2012 года | ЦИК России |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в ЦИК России, в избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации | Не позднее чем через две недели со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ЦИК России, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в территориальных избирательных комиссиях | Не позднее 3 февраля 2012 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Определение количества избирательных бюллетеней | Не позднее 8 февраля 2012 года | ЦИК России |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня на русском языке | Не позднее 8 февраля 2012 года | ЦИК России |
|  | Утверждение формы и текста электронного бюллетеня | Не позднее 8 февраля 2012 года | ЦИК России |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня, печатающегося на двух и более языках  | Не позднее 10 февраля 2012 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней: |
|  | для обеспечения досрочного голосования и голосования на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации | Не позднее 12 февраля 2012 года | Полиграфические организации по решению избирательных комиссий соответствующих субъектов Российской Федерации, ЦИК России |
|  | для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 22 февраля 2012 года | Полиграфические организации по решению избирательных комиссий субъектов Российской Федерации |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление, уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднеечем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательные комиссии, разместившие заказ на изготовление бюллетеней |
|  | Передача избирательных бюллетеней: |
|  | в территориальные избирательные комиссии | В сроки, установленные ЦИК России | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | в участковые избирательные комиссии | Не позднее 2 марта 2012 года, а в случае проведения досрочного голосования – за один день до дня досрочного голосования | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений | Не позднее 3 января2012 года | ЦИК России |
|  | Передача открепительных удостоверений: |
|  | в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 17 января2012 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | в участковые избирательные комиссии | 12 февраля2012 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям: |
|  | в территориальных избирательных комиссиях | С 18 января по 12 февраля 2012 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | в участковых избирательных комиссиях | С 13 февраля по 3 марта 2012 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений | 12 февраля2012 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Информирование граждан, находящихся длительное время вне места своего жительства, проживающих в новостройках и не зарегистрированных по месту жительства по адресу этих жилых помещений, переселенцев-соотечественников, воспользовавшихся Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию, соотечественников, проживающих за рубежом, а также граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, о порядке их голосования | Периодически, но не реже чем один раз в две неделис 4 январяпо 4 марта2012 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 12 февраля 2012 года,а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | Не ранее27 февраляи не позднее29 февраля 2012 года | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации |
|  | Проведение голосования | 4 марта 2012 годас 8 до 20 часовпо местному времени.Если на территории избирательного участка расположено место жительства избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или работе вахтовым методом), решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации время начала голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | После сформирования участковой избирательной комиссии, но не позднее 14 часов по местному времени 4 марта 2012 года | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Проведение досрочного голосования всех избирателей (отдельных групп избирателей) на одном или нескольких избирательных участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях, в труднодоступных или отдаленных местностях, за пределами территории Российской Федерации | Не ранее 17 февраля 2012 года | Участковые избирательные комиссии по решению ЦИК России, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в пункте 5 статьи 23 Федерального закона | Незамедлительно после подписания протокола | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в сети Интернет | По мере введения данных в ГАС «Выборы»,но не позднее 6 марта 2012 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации  |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории | Не позднее6 марта 2012 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Установление итогов голосования на территории субъекта Российской Федерации | Не позднее8 марта 2012 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Определение результатов выборов Президента Российской Федерации и подписание протокола о результатах выборов Президента Российской Федерации | Не позднее 15 марта 2012 года | ЦИК России |
|  | Направление предварительных данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации | По мере поступления данных | ЦИК России |
|  | Официальное опубликование в региональных государственных периодических печатных изданиях данных, содержащихся в протоколах всех территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и соответствующих сводных таблицах | Не позднее 18 марта 2012 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | В течение трех дней со дня подписания протокола о результатах выборов | ЦИК России |
|  | Официальное опубликование в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» полных данных протоколов всех избирательных комиссий субъектов Российской Федерации | В течение 10 дней со дня подписания протокола о результатах выборов | ЦИК России |
|  | Официальное опубликование в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» информации об итогах голосования, включающей в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий, за исключением участковых, об итогах голосования, о результатах выборов, а также данных об избранном кандидате, предусмотренных пунктами 4 и 6 статьи 67 Федерального закона | Не позднее3 мая 2012 года | ЦИК России |
|  | Размещение в сети Интернет информации об итогах голосования, включающей в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий, за исключением участковых, об итогах голосования, о результатах выборов, а также данных об избранном кандидате, предусмотренных пунктами 4 и 6 статьи 67 Федерального закона | Не позднее чем через семь дней со дня опубликования указанной информации в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» | ЦИК России |
|  | Сохранение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в сети Интернет | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Сохранение в сети Интернет информации об итогах голосования, включающей в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий, за исключением участковых, об итогах голосования, о результатах выборов, а также биографических и иных сведений об избранном кандидате | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | ЦИК России |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением ЦИК России от 1 июня 2011 года № 13/149-6 | Избирательные комиссии |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, отчетов избирательных комиссий о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не менее пяти лет со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Организации телерадиовещания |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации | До 4 марта 2015 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |