Приложение 2

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от       20.08.2014        г.  № _715_____

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по корректировке проекта планировки территории 4-го микрорайона города Чебаркуль

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка постановления «О проведении публичных слушаний по корректировке проекта планировки территории 4-го микрорайона города Чебаркуль» | 15.08.2014 г. | Шацкий С.В. Щелкунов С.Ю. |
| 2. | Размещение проекта корректировки проекта планировки территории 4 - го микрорайона г. Чебаркуль на официальных стендах для обнародования и на сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru | 18.08.2014 г. | Шацкий С.В. |
| 3. | Определение и утверждение списка приглашенных | 05.09.2014 г. | Члены рабочей группы |
| 4. | Назначение председательствующего и секретариата публичных слушаний | 05.09.2014 г. | Члены рабочей группы |
| 5. | Обобщение, экспертиза и утверждение предложений, поступивших на рассмотрение рабочей группы, для внесения в проект рекомендаций публичных слушаний и самого проекта рекомендаций | 05.09.2014 г. | Члены рабочей группы |
| 6. | Оповещение приглашенных на публичные слушания | 22.09.2014 г. | Петрова Е.С. |
| 7. | Подготовка информационных материалов для участников публичных слушаний по корректировке проекта планировки территории 4 – го микрорайона Чебаркульского городского округа | 22.09.2014 г. | Шацкий С.В. Петрова Е.С. |
| 8. | Подготовка зала для проведения публичных слушаний | 26.09.2014 г. | Петрова Е.С. |
| 9. | Регистрация участников публичных слушаний и ведение протокола | 26.09.2014 г. | Петрова Е.С. |
| 10. | Экспертиза предложений, поступивших в ходе публичных слушаний для внесения в рекомендации. | 30.09.2014 г. | Шацкий С.В. Щелкунов С.Ю. |
| 11. | Подготовка заключения по результатам публичных слушаний | 03.10.2014 г. | Шацкий С.В. Петрова Е.С. |
| 12. | Размещение на официальных стендах для обнародования и на сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru заключения о результатах публичных слушаний | 03.10.2014 г. | Петрова Е.С. |

Исполняющий  обязанности заместителя главы

Чебаркульского  городского округа                                                           В.П. Ченцов