«___» ___________ 2013  № ____

Информация

по проверке Управления по физической культуре и спорту администрации Чебаркульского городского округа выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Чебаркульский городской округ» на 2012-2014 годы».

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлись: начальник Лильбок Иван Андреевич, главный бухгалтер Селина Наталья Анатольевна.

Проверка финансирования и выполнения мероприятий МЦП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Чебаркульский городской округ» на 2012-2014 годы» за 2012г., январь – июнь 2013г.

Постановлением администрации городского округа от 16.09.2011 №837  утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Чебаркульский городской округ» на 2012-2014 годы» с финансированием в объёме 76067тыс.руб. за счёт средств местного бюджета.  Постановлением администрации городского округа от 29.01.2013 №69 внесены изменения в программу:  финансирование установлено в объёме 7230тыс.руб. Финансирование за 2012г. составило 1000тыс.руб.. Постановлением администрации городского округа от 13.11.2012 №1240 утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Чебаркульский городской округ» на 2013-2015 годы». Финансирования за 2013г. не было.

В несоответствие объёму финансирования в размере 12690тыс.руб. паспорта Программы – в Приложении 2 План реализации программы от 13.11.2012 №1240 указаны мероприятия в объёме 11890тыс.руб. Исправлено в ходе проверки постановлением администрации городского округа от 16.08.2013 № 761.

Муниципальным заказчиком Программы является Управление по физической культуре и спорту администрации городского округа (далее – УФКиС).

Цели Программы: создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи Программы:

- обеспечение развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди различных категорий групп населения Чебаркульского городского округа;

- совершенствование системы физического воспитания и формирования здорового образа жизни населения Чебаркульского городского округа;

- обеспечение развития сети детско-юношеских спортивных школ, клубов спортивной направленности по месту жительства, совершенствование системы отбора перспективной молодежи и подготовка спортивного резерва;

-  организация строительства объектов спортивного назначения, развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом на территории Чебаркульского городского округа;

- создание условий для качественной подготовки чебаркульских спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня.

Индикаторы Программы:

- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом: 2012 – 16,8%, 2013 -17,6%, 2014 – 18,0%, 2015 – 18,3%;

- охват детей и подростков (от 6 до 15 лет) массовым спортом в учреждениях спортивной направленности: 2012 – 20,1%-21,1%, 2013 – 24,6%, 2014 –25,6%, 2015 – 25,8%;

- количество сооружений, в которых улучшены условия, отвечающие современным требованиям образовательного процесса: 2012 – 6 сооружений, 2013 – 3 сооружения, 2014 – 3 сооружения, 2015 – 2 сооружения.

Согласно годовому отчёту о ходе реализации программы от 28.02.2013 мероприятия Программы за 2012г. выполнены в полном объёме, бюджетные ассигнования исполнены полностью:

| № п/п | Мероприятия | Срок | Объёмы финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности | декабрь | 44,64 | 44,64 |
| 2. | Ремонт малого спортивного зала по ул.Электростальская, 1-А | июль - август | 883,86 | 883,86 |
| 3. | Подготовка и переподготовка физкультурных кадров | май | 71,5 | 71,5 |

Фактическое исполнение Программы за 2012г. по индикативным показателям составило:

| № п/п | Наименование показателя | Объёмы финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности жителей | 16,8% | 17,72% |
| 2. | Доля учащихся, занимающихся в учреждениях спортивной направленности (от 6 до 15 лет) | 24,4% | 25,92% |
| 3. | Количество сооружений, в которых улучшены условия, отвечающие современным требованиям образовательного процесса | 6 сооружений | 6 сооружений |

Соответствие выполненных работ сметам и актам выполненных работ. Выборочно контрольные осмотры выполненных и оплаченных работ

Согласно приказам УФКиС проведены выборочно контрольные осмотры выполненных и оплаченных работ согласно актам выполненных работ ф.КС-2. В результате проведенных контрольных осмотров замечаний не выявлено.

Оценка эффективности использования бюджетных средств

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) = фактические индикативные показатели / плановые индикативные показатели.

2012г.  1. 17,72%/16,8%=1,1;

2. 25,92%/24,4%=1,1;

3. 6/6=1,0

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) = фактическое использование бюджетных средств  /  плановое использование бюджетных средств.

2012г. 1000тыс.руб./1000тыс.руб. = 1,0 высокая эффективность использования расходов.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы (О) = ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей) / ПИБС (полноты использования бюджетных средств).

2012г.  1,1 / 1,0  = 1,1 высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значения).

Председатель                                                                                               Е. А. Вагапова