# Приложение 1

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от «04» апреля  2019 г. № 202

План

мероприятий по разработке стратегии социально-экономического развития

Чебаркульского городского округа Челябинской области

на период до 2035 года

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 1. | Организация деятельности структурных подразделений администрации Чебаркульского городского округа по разработке стратегии, создание рабочей группы | II квартал 2019 года | комитет по стратегическому развитию |
| 2. | Формирование и направление запросов хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на территории Чебаркульского городского округа, о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах, основных направлениях развития бизнеса, финансово-экономических показателях деятельности | II квартал 2019 года | комитет по стратегическому развитию |
| 3. | Проведение комплексного анализа и оценки ключевых проблем развития Чебаркульского городского округа, уровня достигнутых целей социально-экономического развития Чебаркульского городского округа | II квартал 2019 года | комитет по стратегическому развитию; рабочая группа |
| 4. | Определение приоритетов, целей, задач и направлений социально-экономической политики, показателей достижения целей социально-экономического развития, сроков и этапов реализации стратегии | II квартал 2019 года | рабочая группа |
| 5. | Разработка прогноза социально-экономического развития Чебаркульского городского округа на среднесрочный период | II - III квартал 2019 года | комитет по стратегическому развитию |
| 6. | Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии | III квартал 2019 года | комитет по стратегическому развитию; Финансовое управление |
| 7. | Описание ожидаемых результатов реализации стратегии, расчет показателей достижения целей и развития Чебаркульского городского округа в рамках приоритетных направлений | III квартал 2019 года | комитет по стратегическому развитию; рабочая группа |
| 8. | Формирование портфеля проектов и инициатив для включения в стратегию | II квартал 2019 года | комитет по стратегическому развитию; рабочая группа |
| 9. | Формирование раздела о муниципальных программах, утверждаемых в целях реализации стратегии | III квартал 2019 года | комитет по стратегическому развитию; рабочая группа |
| 10. | Формирование предварительного проекта стратегии для общественного обсуждения | III квартал 2019 года | комитет по стратегическому развитию |
| 11. | Общественное обсуждение предварительного проекта стратегии | сентябрь-октябрь 2019 года | комитет по стратегическому развитию; рабочая группа |
| 12. | Корректировка проекта стратегии с учетом поступивших в рамках общественного обсуждения замечаний и предложений | октябрь 2019 года | Комитет по стратегическому развитию |
| 13. | Утверждение стратегии Собранием депутатов Чебаркульского городского округа | ноябрь-декабрь 2019 года | комитет по стратегическому развитию; рабочая группа |