Приложение  2

к распоряжению администрации

Чебаркульского городского округа

от   _________2023  г. № ___

ПЛАН

по подготовке и проведению Форума

Дата проведения: 13 сентября 2023 г.

Время проведения: 14-00 часов

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседания оргкомитета | 13 сентября | Лильбок Т.К., Шалимова О.П. |
|  | Разработать план проведения Форума | до 18 сентября | Лильбок Т.К., Шалимова О.П. |
|  | Организация доставки участников Форума | 27 сентября | Лильбок Т.К., Антипова Н.А. |
|  | Организация питания участников и аренда площадок проведения Форума | 27 сентября | Лильбок Т.К., Шалимова О.П. |
|  | Приобретение сувенирного материала | до 27 сентября | Лильбок Т.К., Антипова Н.А. |
|  | Приглашение спикеров | до 27 сентября | Лильбок Т.К., Шалимова О.П. |