# Приложение 1

# к постановлению администрации

# Чебаркульского городского округа

# от 01.08..2023  № 567

Порядок

разработки и реализации ведомственных целевых программ

Чебаркульского городского округа

## I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработки и реализации ведомственных целевых программ Чебаркульского городского округа  (далее именуется - Порядок) определяет правила принятия решений о разработке ведомственных целевых программ Чебаркульского городского округа, их формировании, утверждении и реализации.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

ведомственная целевая программа (далее именуется - Программа) - документ, содержащий систему мероприятий, обеспечивающих достижение целей деятельности администрации Чебаркульского городского округа в установленной сфере деятельности, а также решение конкретных задач в соответствии с установленными целевыми показателями (индикаторами);

мероприятие Программы - совокупность взаимосвязанных действий, обеспечивающих решение задачи Программы;

цель (цели) Программы - конечный результат реализации Программы;

задачи Программы - планируемый результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных полномочий, направленных на достижение цели (целей) реализации Программы;

целевые показатели (индикаторы) Программы - количественно и (или) качественно выраженные характеристики достижения цели (целей) и (или) решения задач Программы;

ответственный исполнитель Программы - администрация Чебаркульского городского округа, структурное подразделение, отраслевой орган администрации Чебаркульского городского округа,  к полномочиям которых относится реализация мероприятий Программы (далее именуется - ответственный исполнитель);

мониторинг реализации Программы - процесс наблюдения за реализацией мероприятий Программы, достижением цели (целей) и решением задач Программы, ориентированный на ранее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода ее реализации от запланированного;

план реализации Программы - план, разрабатываемый в целях обеспечения мониторинга реализации Программы, который содержит мероприятия с указанием сроков их выполнения, объемов ресурсного обеспечения, ожидаемых результатов и контрольных событий с указанием их сроков и исполнителей (далее именуется - план реализации).

II. Требования к содержанию Программы

3. Программа содержит:

паспорт Программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

текстовую часть, включающую следующие разделы:

1) приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации Программы;

2) основная цель (цели) и задачи Программы;

3) перечень мероприятий Программы;

4) ожидаемые результаты реализации Программы;

5) методика расчета значений целевых показателей (индикаторов), а также источник получения информации о данных целевых показателях (индикаторах);

план реализации Программы.

4. К содержанию разделов Программы предъявляются следующие требования:

1) раздел "Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации Программы" содержит:

приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы;

анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации Программы, включая характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере в динамике предыдущих трех лет;

прогноз развития сферы реализации Программы и планируемые показатели по итогам реализации Программы;

2) раздел "Основная цель (цели) и задачи Программы" включает формулировки целей и задач Программы.

Каждая цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации Программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации Программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым результатам реализации Программы).

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач Программы.

Решение задач Программы должно обеспечиваться результатами реализации взаимосвязанных мероприятий Программы направленных на достижение цели (целей) реализации Программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели. Количественной характеристикой результата достижения цели (решения задачи) Программы являются целевые показатели (индикаторы) Программы;

3) раздел "Перечень мероприятий Программы" содержит перечень и описание мероприятий Программы с указанием источников финансирования и сроков реализации в разрезе каждого мероприятия Программы и оформляется по форме приложения 2 к настоящему Порядку.

В составе мероприятий отражаются как мероприятия, требующие финансирования из федерального, областного и местного бюджетов, так и мероприятия нефинансового характера, реализуемые для достижения цели (целей), решения задач Программы;

4) раздел "Ожидаемые результаты реализации Программы" содержит информацию о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) и оформляется с соблюдением требований, приведенных в приложении 3 к настоящему Порядку.

По каждому мероприятию устанавливается 1 целевой показатель (индикатор), который непосредственно должен зависеть от результата выполнения мероприятия Программы.

Используемые целевые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность - целевой показатель (индикатор) должен очевидным образом характеризовать прогресс и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи Программы, при этом из формулировки целевого показателя (индикатора) должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений целевого показателя (индикатора), отражающая достижение соответствующей цели (решение задачи);

точность - погрешность измерения не должна приводить к искаженному представлению о результатах реализации Программы;

объективность - не допускается использование целевых показателей (индикаторов), улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел;

однозначность - определение целевого показателя (индикатора) должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, для чего следует избегать излишне сложных, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения целевых показателей (индикаторов);

экономичность - получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые целевые показатели (индикаторы) должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации;

достоверность - способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки эффективности реализации Программы;

своевременность и регулярность - отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования;

5) раздел "Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов), а также источник получения информации о данных целевых показателях (индикаторах)" оформляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

III. Разработка, согласование и утверждение Программы

5. Разработка Программы осуществляется на основании реестра ведомственных целевых программ (далее именуется - реестр Программ), утверждаемого распоряжением  администрации Чебаркульского городского округа.

6. Реестр Программ содержит:

наименования Программ;

наименования ответственных исполнителей.

7. Реестр Программ формируется экономическим отделом администрации Чебаркульского городского округа (далее – экономический отдел)  по предложениям ответственных исполнителей Программ.

Предложение о разработке Программы, предполагаемой к реализации начиная с очередного финансового года, представляется на согласование в экономический отдел не позднее 15 июня года, предшествующего очередному финансовому году, с приложением пояснительной записки, содержащей обоснование необходимости разработки соответствующей Программы, объемы и источники финансового обеспечения.

8. Проект Программы подлежит обязательному согласованию с курирующим соответствующую сферу заместителем главы Чебаркульского городского округа.

9. Программа разрабатывается на срок от одного года. Программа утверждается постановлением администрации Чебаркульского городского округа.

Утвержденная Программа размещается на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа в сети Интернет.

10. Утверждение и реализация Программы осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий год и на плановый период.

11. Внесение изменений в утвержденную Программу осуществляется в течение текущего финансового года в соответствии с настоящим Порядком. Внесение изменений в Программу за истекший период ее реализации не допускается.

## IV. Управление и контроль за реализацией Программы

12. В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий Программы реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы, который является приложением к Программе и оформляется по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

Внесение изменений в Программу в части корректировки плана реализации Программы осуществляется по мере необходимости.

13. Мониторинг реализации Программы проводится ежеквартально (за исключением IV квартала) по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего финансового года нарастающим итогом с начала года.

Объектами мониторинга реализации Программы являются наступление контрольных событий Программы в установленные сроки, ход реализации мероприятий плана реализации Программы и причины невыполнения сроков мероприятий Программы и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий Программы, а также информация о ходе выполнения целевых показателей (индикаторов) Программы.

14. Мониторинг реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с Методикой проведения мониторинга реализации государственных программ Челябинской области и ведомственных целевых программ, утвержденной приказом Министерства экономического развития Челябинской области от 18.02.2020 г. N 32 "О Методике проведения мониторинга реализации государственных программ Челябинской области и ведомственных целевых программ".

15. По результатам мониторинга реализации Программы ответственный исполнитель ежеквартально (за исключением IV квартала) до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет отчет курирующему соответствующую сферу заместителю главы Чебаркульского городского округа и в экономический отдел по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

К отчету прилагается краткая пояснительная записка, включающая:

1) информацию о расходах бюджетных средств на реализацию Программы за отчетный период;

2) информацию о выполнении контрольных событий (предусмотрено в отчетном периоде, из них: выполнено в срок (с указанием фактических расходов на мероприятие Программы), не выполнено в срок (с указанием фактических расходов на мероприятие Программы), выполнено досрочно (с указанием фактических расходов на мероприятие Программы));

3) причины невыполнения контрольных событий в срок, информацию о влиянии на выполнение мероприятия Программы и реализацию Программы в целом.

16. Ежегодный отчет о ходе реализации Программы представляется ответственным исполнителем в экономический отдел ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

17. Ежегодный отчет о ходе реализации Программы содержит:

1) пояснительную записку с основными сведениями о результатах реализации Программы за отчетный год;

2) сведения об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;

3) сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) Программы по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку;

4) сведения о выполнении мероприятий Программы по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку;

6) оценку эффективности реализации Программы, включая расчет показателей, согласно приложению 10 к настоящему Порядку.

18. Ежегодный отчет о ходе реализации Программы сопровождается титульным листом, который содержит следующую информацию:

наименование Программы;

ответственный исполнитель;

отчетный год;

дата составления отчета;

должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес исполнителя, подготовившего отчет.

Титульный лист подписывается руководителем ответственного исполнителя и заместителем главы Чебаркульского городского округа, курирующим соответствующую сферу.

19. Ежегодный отчет о ходе реализации Программы подлежит размещению на официальном сайте администрации Чебаркульского городского округа в сети Интернет.

20. Ответственный исполнитель несет ответственность за достоверность информации, представленной в отчетах.

## V. Полномочия ответственного исполнителя при разработке и реализации Программ

23. Ответственный исполнитель в пределах своих полномочий осуществляет следующие функции:

1) обеспечивает разработку Программы, ее согласование и утверждение в соответствии с настоящим Порядком;

2) формирует структуру Программы;

3) организует реализацию Программы, осуществляет внесение изменений в нее в соответствии с настоящим Порядком, несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов), а также за эффективное использование бюджетных средств;

4) устанавливает должностное лицо, ответственное за реализацию Программы;

5) формирует и представляет информацию для ежеквартального мониторинга реализации Программы, ежегодный отчет о реализации Программы;

6) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Порядком.

## Приложение 1

## к Порядку разработки,

## утверждения и реализации

## ведомственных целевых программ

Паспорт

ведомственной целевой программы

________________________________________

(указывается наименование ведомственной целевой программы)

Ответственный исполнитель

ведомственной целевой программы ________________________________________

Цель (цели)

ведомственной целевой программы ________________________________________

Задачи

ведомственной целевой программы _________________________________________

Целевые показатели (индикаторы)

ведомственной целевой программы _________________________________________

Сроки реализации

ведомственной целевой программы _________________________________________

Объемы и источники финансирования

ведомственной целевой программы _________________________________________

Ожидаемые результаты реализации

ведомственной целевой программы _________________________________________

## Приложение 2

## к Порядку разработки,

## утверждения и реализации

## ведомственных целевых программ

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | _____ год <*> | _____ год <*> | _____ год <*> | за период реализации Программы |
| Задача 1 Программы |
| ... | ... |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |
| Задача 2 Программы |
| ... | ... |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
| Всего по Программе: |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указываются годы реализации Программы начиная с первого года реализации Программы.

## Приложение 3

## к Порядку

## разработки, утверждения

## и реализации ведомственных

## целевых программ

Информация

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)

ведомственной целевой программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год <*> | ____ год <**> | ____ год <**> | ____ год <**> | за период реализации Программы |
| Задача 1 Программы |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 Программы |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Отчетный год - год, предшествующий первому году реализации Программы.

<**> Указываются годы реализации Программы, начиная с первого года реализации Программы.

## Приложение 4

## к Порядку

## разработки, утверждения

## и реализации ведомственных

## целевых программ

Методика расчета

значений целевых показателей (индикаторов),

а также источник получения информации о данных целевых

показателях (индикаторах)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Расчет значений целевых показателей (индикаторов) <*> | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- |

--------------------------------

<*> Указывается ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя, либо отражается порядок исчисления показателя.

## Приложение 5

## к Порядку

## разработки, утверждения

## и реализации ведомственных

## целевых программ

План реализации ведомственной целевой программы ___________________________________

(указывается наименование Программы)

на _________________________________________________________________

(указывается период, на который разработан план реализации)

Примечания:

План реализации ведомственной целевой программы содержит перечень

мероприятий ведомственной целевой программы с указанием контрольных событий по каждому мероприятию.

Основными характеристиками контрольных событий ведомственной целевой программы являются:

нулевая длительность (определенная дата наступления);

возможность однозначной оценки достижения (0 процентов или 100 %);

документальное подтверждение результата.

| N п/п | Наименование мероприятия, контрольного события ведомственной целевой программы | Ответственный за исполнение мероприятия, контрольного события ведомственной целевой программы <*> | Ожидаемый результат реализации мероприятия ведомственной целевой программы | Срок начала реализации мероприятия ведомственной целевой программы | Срок окончания реализации мероприятия ведомственной целевой программы (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения мероприятия ведомственной целевой программы, тыс. рублей <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ______ год | ______ год | ______ год |
|  | Всего по ведомственной целевой программе |  | X |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | X | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Примечания:

<*> Указывается наименование ответственного исполнителя и ответственное должностное лицо.

<**> Указывается объем финансирования за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

## Приложение 6

## к Порядку

## разработки, утверждения

## и реализации ведомственных

## целевых программ

Отчет по результатам мониторинга

ведомственной целевой программы (квартальный)

Наименование ведомственной целевой программы ____________

отчетный период _____ квартал (нарастающим итогом)

Ответственный исполнитель ______________

| N п/п | Наименование мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель | Факт начала реализации мероприятия ведомственной целевой программы | Факт окончания реализации мероприятия ведомственной целевой программы, наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия ведомственной целевой программы | Расходы на реализацию ведомственной целевой программы, тыс. рублей (за счет средств местного, областного и федерального бюджетов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено ведомственной целевой программой | кассовое исполнение на отчетную дату <*> |
|  | Итого по ведомственной целевой программе: предусмотрено контрольных событий в отчетном периоде/выполнено |  | X | X | X | X |  |  |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | X |  |  | X | X | X |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на нейтрализацию/минимизацию отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Примечания:

<*> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, их объемов финансирования приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## Приложение 7

## к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований

на выполнение мероприятий Программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
| Всего по Программе: |  |  |  |  |

## Приложение 8

## к Порядку

## разработки, утверждения

## и реализации ведомственных

## целевых программ

Сведения

о достижении целевых показателей (индикаторов) Программы

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план <**> | факт |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

<**> Приводится значение целевого показателя (индикатора), предусмотренное Программой (в редакции, действующей на дату составления годового отчета).

## Приложение 9

## к Порядку

## разработки, утверждения

## и реализации ведомственных

## целевых программ

Сведения

о выполнении мероприятий Программы

| N п/п <*> | Наименование мероприятий Программы <*> | Ответственный исполнитель <*> | Плановый срок <*> | Фактический срок <*> | Результаты <*> | Выполнено/не выполнено (выполнено частично <**>) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <***> |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию Программы <****> |  |
|  | Контрольное событие Программы <*> |  | X |  | X |  | X | X |  |
| Итого по Программе: количество мероприятий, из них: выполненных; невыполненных; выполненных частично |

--------------------------------

<*> Указывается в соответствии с Планом реализации Программы, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка.

<**> Если мероприятие выполнено частично, то в графе указывается процент его выполнения.

<***> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем.

<****> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию Программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

## Приложение 10

## к Порядку

## разработки, утверждения

## и реализации ведомственных

## целевых программ

Оценка

эффективности реализации Программы

1. Для проведения оценки эффективности реализации Программы осуществляется расчет следующих показателей:

1) оценка использования бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы;

2) оценка достижения целевых показателей (индикаторов) Программы;

3) оценка выполнения мероприятий;

4) оценка эффективности реализации Программы.

2. Расчет значений показателей для проведения оценки эффективности реализации Программы осуществляется с точностью до трех знаков после запятой.

3. Оценка использования бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы осуществляется по следующей формуле:

ОИБА = Зф / Зп, где:

ОИБА - оценка использования бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы;

Зф - фактические затраты на реализацию Программы в отчетном году;

Зп - объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы в отчетном году.

4. Оценка достижения целевых показателей (индикаторов) Программы рассчитывается по формуле:

СД - степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы;

СДпз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

N - число показателей (индикаторов) Программы.

Степень достижения значений показателей (индикаторов) Программы (СДпз) определяется по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДпз = ЗПф / ЗПп, где:

ЗПф - значение показателя (индикатора) Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДппз = ЗПп / ЗПф, где:

ЗПп - плановое значение показателя (индикатора) Программы;

ЗПф - значение показателя (индикатора) Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя (индикатора) является снижение значений и значение ЗПф равно 0, то значение СДпз принимается равным 1.

При использовании данной формулы в случаях, если:

СДпз составляет от 1 до 1,5, значение СДпз принимается равным 1;

СДпз больше 1,5, значение СДпз принимается равным 0,9.

5. Оценка выполнения мероприятий Программы рассчитывается по следующей формуле:

ВМ - степень выполнения мероприятий Программы;

ВМпз - степень выполнения планового значения ожидаемого результата реализации мероприятий Программы (предусмотренного планом реализации);

N - число мероприятий Программы.

Степень выполнения планового значения ожидаемого результата реализации мероприятий Программы (ВМпз) определяется по следующим формулам:

для ожидаемого результата реализации мероприятий Программы, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значений:

ВМпз = Мф / Мп, где:

ВМпз - степень выполнения планового значения ожидаемого результата реализации мероприятия Программы;

Мф - значение ожидаемого результата реализации мероприятия Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Мп - плановое значение ожидаемого результата реализации мероприятия Программы;

для ожидаемого результата реализации мероприятий Программы, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

ВМпз = Мп / Мф, где:

Мп - плановое значение ожидаемого результата реализации мероприятия Программы;

Мф - значение ожидаемого результата реализации мероприятия Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

В случае если желаемой тенденцией изменения значений ожидаемого результата реализации мероприятий Программы является снижение значений и значение Мф равно 0, то значение ВМпз принимается равным 1.

При использовании данной формулы в случаях, если:

ВМпз составляет от 1 до 1,5, значение ВМпз принимается равным 1;

ВМпз больше 1,5, значение ВМпз принимается равным 0,9.

6. Мероприятие Программы:

считается выполненным полностью, если степень выполнения планового значения ожидаемого результата реализации мероприятия Программы больше единицы;

считается выполненным частично, если степень выполнения планового значения ожидаемого результата реализации мероприятия Программы больше нуля и менее единицы;

считается не выполненным, если степень выполнения планового значения ожидаемого результата реализации мероприятия Программы равна нулю.

По иным мероприятиям, в случае отсутствия в плане реализации количественных значений оценки ожидаемого результата реализации мероприятий Программы, результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата реализации мероприятий Программы (оценка проводится экспертно).

7. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующей формуле:

ЭР = k1 x ОИБА + k2 x СД + k3 x ВМ, где:

k1 - весовой коэффициент оценки использования бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы (k1 = 0,3);

ОИБА - оценка использования бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы. Показатель рассчитывается в соответствии с пунктом 3 настоящего Приложения;

k2 - весовой коэффициент степени достижения целевых показателей (индикаторов) Программы (k2 = 0,5);

СД - степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы. Показатель рассчитывается в соответствии с пунктом 4 настоящего Приложения;

k3 - весовой коэффициент степени выполнения мероприятий Программы (k3 = 0,2);

ВМ - степень выполнения мероприятий Программы. Показатель рассчитывается в соответствии с пунктом 5 настоящего Приложения;

Интерпретация результатов оценки эффективности реализации Программы осуществляется следующим образом:

Значения показателя ЭР:

не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации Программы;

не менее 0,8 - свидетельствует о средней эффективности реализации Программы;

не менее 0,7 - свидетельствует об удовлетворительной эффективности реализации Программы;

менее 0,7 - свидетельствует о неудовлетворительной эффективности реализации Программы;

более 2 - свидетельствует о некорректном соотношении показателей в оценке эффективности реализации Программы.