Приложение 2

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от 17.02.2020 г.  №_91_

ПЛАН

мероприятий  по  подготовке и  проведению   публичных   слушаний

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка постановления «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство дороги ул. Пустозеровская от а/д Обход г. Чебаркуля – а/д Челябинск-Москва М-5 «Урал» участок 600м» | 10.02.2020 г. | Шацкий С.В. Коростелёва А.В. Селезнёва Н.С. |
| 2 | Размещение постановления «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство дороги ул. Пустозеровская от а/д Обход г. Чебаркуля – а/д Челябинск-Москва М-5 «Урал» участок 600м» и информации на официальных стендах для обнародования в средствах массовой информации, и на сайте администрации ЧГО www.chebarcul.ru | 20.02.2020 г. | Шацкий С.В. Коростелёва А.В. |
| 3 | Определение и утверждение списка приглашенных | 13.03.2020г. | Члены рабочей группы |
| 4 | Назначение председательствующего и секретариата публичных слушаний | 13.02.2020г. | Члены рабочей группы |
| 5 | Обобщение, экспертиза и утверждение предложений, поступивших на рассмотрение рабочей группы для подготовки проекта рекомендаций публичных слушаний. | 17.03.2020г. | Члены рабочей группы |
| 6 | Подготовка информационных материалов для участников публичных слушаний. | 19.03.2020г. | Шацкий С.В. Коростелёва А.В. |
| 7 | Оповещение приглашенных на публичные слушания | 16.03.2020г. | Коростелёва А.В. |
| 8 | Подготовка зала для проведения публичных слушаний | 20.03.2020 г. | Коростелёва А.В. |
| 9 | Регистрация приглашенных на публичные слушания и ведение протокола | 20.03.2020 г. | Коростелёва А.В. |
| 10 | Экспертиза предложений, поступивших в ходе публичных слушаний для внесения в рекомендации. | 25.03.2020 г. | Шацкий С.В. Селезнева Н.С. |
| 11 | Подготовка заключения по результатам публичных слушаний | 26.03.2020 г. | Шацкий С.В. Коростелёва А.В. |
| 12 | Размещение на официальных стендах для обнародования и на сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru заключения по результатам публичных слушаний | 26.03.2020 г. | Коростелёва А.В. |