# Приложение

к распоряжению администрации

Чебаркульского городского округа

от « 24 » 07 2020г. № 347-р

Перечень мероприятий

по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование

в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа
таких обучающихся в указанных образовательных организациях Чебаркульского городского округа

1. Общие положения

| Ответственные должностные лица за реализацию перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Чебаркульского городского округа | Ф.И.О., должность | Контактные данные |
| --- | --- | --- |
| Куратор реализации мер перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Чебаркульского городского округа (далее именуется - Дорожная карта) | Виноградова Светлана Анатольевна, заместитель главы Чебаркульского городского округа по социальным вопросам | 8 351 6820390 |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер Дорожной карты | Попова Наталья Евгеньевна, начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | 8 351 6822263 |
| Ответственный за реализацию Дорожной карты | Попова Наталья Евгеньевна, начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | 8 351 6822263 |
| Соисполнители | Кузнецова Ольга Аркадьевна, начальник Управления социальной защиты населения Чебаркульского городского округа Чайка Татьяна Дмитриевна, заместитель главного врача ГБУЗ «Областная больница г.Чебаркуль» по детству; Молявкина Надежда Михайловна, заместитель начальника ТО Роспотребнадзора в г.Миассе, г.Карабаше, г.Чебаркуле, Чебаркульском и Уйском районах (по согласованию) Устьянцева Алена Владимировна, начальник Управления муниципальной собственности администрации Чебаркульского городского округа | 8351 6822536 8351 6826771 8351 6820643 8351 6860062 |

| Сроки работ по обеспечению 100 процентов охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1 -4 классов (начало/завершение) | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| --- | --- | --- |
|  | 1 марта 2020 года | 1 сентября 2020 года |

| № | Общие сведения | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | дата | 1 сентября 2020 года | 1 сентября 2021 года | 1 сентября 2022 года | 1 сентября 2023 года |
| 1. | Общее количество муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования | 7 | 1 сентября 2019 года | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2. | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования в муниципальных образовательных организациях | 2308 | 1 сентября 2019 года | 2343 | 2430 | 2456 | 2578 |

2.Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты

| № | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | дата | 1 сентября 2020 года | 1 сентября 2021 года | 1 сентября 2022 года | 1 сентября 2023 года |
| 1 | Цель: количество и доля (%) обучающихся 1-4 классов муниципальных обще-образовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года) | Попова Н.Е; Кузнецова О.А.; руководители муниципальных образовательных организаций | 479 человек (20,8%) | 1 сентября 2019 года | 2269 человек (100%) | 2352 человека (100%) | 2372 человека (100%) | 2485 человек (100%) |
| 2 | Количество и доля (%) муниципальных обще- образовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1- 4 классов |  | 4 организации (50 %) | 1 сентября 2019 года | 7 организаций (100%) | 7 организаций (100%) | 7 организаций (100 %) | 7 организаций (100 %) |
| 3 | Включение в муниципальную программу «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на период 2020 года и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 11.11.2019 г. № 621, и муниципальную программу «Крепкая семья», администрации Чебаркульского городского округа от 11.11.2019 г. № 624, мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организаций (далее именуются - Программы) | Попова Н.Е; Кузнецова О.А. | нет | 20 июля 2020 года | есть | есть | есть | есть |
| 4 | Наличие муниципального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций |  | нет | 20 июля 2020 года | нет | есть | есть | есть |

- Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение к 1 сентября 2020 года 100 процентов обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 -4 классов

| № | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение порядка предоставления субсидий муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | до 1 сентября 2020 года | Попова Н.Е. | утвержден порядок предоставления субсидий муниципальным образовательным организациям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
| 2 | Внесение изменений в решение Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 23.12.2019 г. № 854 «О бюджете Чебаркульского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», предусматривающих софинансирование мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (далее именуются - Мероприятия) | до 1 октября 2020 года | Попова Н.Е. | расходы на софинансирование мероприятий предусмотрены в решении Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 23.12.2019 г. № 854 «О бюджете Чебаркульского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 3 | Разработка и согласование примерного меню | до 1 сентября 2020 года | Попова Н.Е., Молявкина Н.М. (по согласованию); руководители муниципальных образовательных организаций | наличие примерного меню |
| 4 | Разработка и согласование примерного меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | до 1 сентября 2020 года | Попова Н.Е., Молявкина Н.М. (по согласованию); руководители муниципальных образовательных организаций | наличие примерного меню для детей, нуждающихся в специализированном питании |
| 5 | Мониторинг охвата обучающихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием | ежеквартально | Попова Н.Е.; Кузнецова О.А. | постоянный мониторинг охвата обучающихся 1 - 4 классов бесплатным горячим питанием |
| 6 | Согласование с Управлением муниципальной собственности администрации Чебаркульского городского округа контракта на оказание услуги по организации питания с обязательным включением в примерный контракт на оказание услуги по организации питания условия о выполнении исполнителем примерного меню | до 1 сентября 2020 года | Попова Н.Е., Устьянцева А.В. | наличие контракта на оказание услуги по организации питания с обязательным включением контракт на оказание услуги по организации питания условия о выполнении исполнителем примерного меню |
| 7 | Мониторинг организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций | постоянно | Попова Н.Е; руководители муниципальных образовательных организаций | постоянный мониторинг организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций |
| 8 | Разработка и согласование муниципального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций | до 1 сентября 2021 года | Попова Н.Е; Молявкина Н.М. (по согласованию) | наличие муниципального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся1-4 классов муниципальных образовательных организаций |

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов

| № | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ технической и инфраструктурной готовности пищеблоков в образовательных организациях | до 1 августа 2020 года | Попова Н.Е; Кузнецова О.А.; Молявкина Н.М. (по согласованию); руководители муниципальных образовательных организаций | наличие фактических показателей состояния пищеблоков; определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 2 | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых региональному и муниципальному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций (в том числе укомплектованность персоналом) | постоянно | Попова Н.Е; Кузнецова О.А.; Молявкина Н.М. (по согласованию); руководители муниципальных образовательных организаций | корректировка Программ на основе результатов мониторинга соответствия школьных пищеблоков и столовых региональному и муниципальному стандарту оказания услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций |

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов

| № | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся | постоянно | Попова Н.Е; руководители муниципальных образовательных организаций | общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся |
| 2 | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | постоянно | Попова Н.Е; руководители муниципальных образовательных организаций | обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе о ежедневном меню |
| 3 | Организация информационно- просвети-тельской работы по формированию культуры здорового питания | постоянно | Попова Н.Е; руководители муниципальных образовательных организаций | формирование полезных привычек в питании обучающихся |
| 4 | Организация подготовки и повышения квалификации сотрудников образовательных организаций, участвующих в организации питания муниципальных образовательных организациях | постоянно | Попова Н.Е; руководители муниципальных образовательных организаций | обеспеченность образовательных организаций квалифицированными кадрами, участвующими в организации питания обучающихся 1-4 классов |

- Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3 «Задачи и перечень мер Дорожной карты»

| № | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | дата | 1 сентября 2020 года | 1 сентября 2021 года | 1 сентября 2022 года | 1 сентября 2023 года |
| Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2020 года 100 процентов обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 -4 классов |
| 1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано меню: для всех обучающихся (не менее 2 вариантов) | Молявкина Н.М (по согласованию) | 0 организаций (0 %) | 20 июля 2020 года | 7 организаций (100%) | 7 организаций (100%) | 7 организаций (100%) | 7 организаций (100%) |
|  | для детей, нуждающихся в специализированном питании |  | 0 организаций (0%) | 20 июля 2020 года | 7 организаций (100%) | 7 организаций (100%) | 7 организаций (100%) | 7 организаций (100 %) |
| 2 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся | Попова Н.Е; руководители муниципальных образовательных организаций | 0 организаций (0 %) | 20 июля 2020 года | 7 организаций (100 %) | 7 организаций (100 %) | 7 организаций (100 %) | 7 организаций (100%) |
| 3 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых: обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями, в т.ч.: | Попова Н.Е; руководители муниципальных образовательных организаций | 0 организаций (0 %) | 20 июля 2020 года | 0 организаций (0 %) | 0 организаций (0 %) | 0 организаций (0 %) | 7 организаций (100 %) |
|  | на основе соответствующего программного обеспечения |  | 0 организаций (0 %) | 20 июля 2020 года | 0 организаций (0%) | 0 организаций (0%) | 0 организаций (0 %) | 8 организаций (100%) |
| Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 -4 классов |
| № | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
|  |  |  | значение | дата | 1 сентября 2020года | 1 сентября 2021 года | 1 сентября 2022 года | 1 сентября 2023 года |
| 1 | Наличие муниципального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций | Попова Н.Е; руководители муниципальных образовательных организаций | нет | 20 июля 2020 года | нет | есть | есть | есть |
| 2 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному муниципальному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 -4 классов муниципальных образовательных организаций |  | 0 организаций (0%) | 20 июля 2020 года | 0 организаций (0%) | 7 организаций (100%) | 7 организаций (100%) | 7 организаций (100%) |
| Показатели к задаче 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов |
| № | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
|  |  |  | значение | дата | 1 сентября 2020года | 1 сентября 2021 года | 1 сентября 2022 года | 1 сентября 2023 года |
| 1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся | Попова Н.Е; Кузнецова О.А.; руководители муниципальных образовательных организаций | 4 организации (50%) | 20 июля 2020 года | 7 организаций (100%) | 7 организаций (100%) | 7 организаций (100%) | 7 организаций (100 %) |
| 2 | Количество и доля (%) образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети Интернет информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню |  | 0 организаций (0%) | 20 июля 2020 года | 7 организаций (100%) | 7 организаций (100%) | 7 организаций (100%) | 7 организаций (100 %) |
| 3 | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационнопросветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) |  | да | 20 июля 2020 года | да | да | да | да |
| 4 | Количество и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами |  | 7 организаций (100%) | 20 июля 2020 года | 7 организаций (100%) | 7 организаций (100%) | 7 организаций (100%) | 7 организаций (100 %) |