Приложение к

постановлению администрации Чебаркульского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. №

Муниципальной программы

«Развитие образования в Чебаркульском городском округе»

на период 2021 года и плановый период 2022 и 2023 годов

(далее - Программа)

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации  Чебаркульского городского округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Соисполнителей нет |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Чебаркульского городского округа по социальным вопросам |
| Основная цель муниципальной программы | - Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области и Чебаркульского городского округа;  - Развитие в Чебаркульском городском округе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательныхпрограмм, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров. |
| Основные задачи муниципальной программы | * 1. содействие развитию общего и дополнительного образования;   2)внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования;  3) обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей;  4) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров;  5)развитие востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов;  6) развитие условий для сохранения здоровья обучающихся;  7) создание современных безопасных условий обучения в муниципальных образовательных организациях;  8) реализация мероприятий национального проекта «Образование» в образовательных организациях Чебаркульского городского округа |
| Этапы и сроки реализации  муниципальной программы | 2021-2023 годы |
| Структура муниципальной программы | Настоящей муниципальной программой не предусмотрена реализация подпрограмм. |
| Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы | Затраты на реализацию муниципальной программы –  1 019 397 150,00 рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 0,00 рублей;  средства областного бюджета – 692 004 753,00 рублей;  средства местного бюджета – 327 392 397,00 рублей  Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы по годам:  2021 год – 344 556 433,00 рублей, в том числе:  из федерального бюджета – 0,00 рублей;  из областного бюджета –232 952 100,00 рублей;  из местного бюджета – 111 604 333,00 рублей;  2022 год – 336 117 430,00 рублей, в том числе:  из федерального бюджета – 0,00 рублей;  из областного бюджета – 228 283 253,00 рублей;  из местного бюджета – 107 834 177,00 рублей;  2023 год – 338 723 287,00 рублей, в том числе:  из областного бюджета – 230 769 400,00 рублей;  из местного бюджета – 107 953 887,00 рублей. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах);  - доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (в процентах);  -доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций (в процентах);  -число общеобразовательных организаций,обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (в единицах);  - число общеобразовательных организаций,обновивших материально-техническую базу в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (в единицах);  - количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей(в единицах);  - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования(в процентах);  - участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающихся(в единицах);  -удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (в процентах);  - доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей (в процентах);  -число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (в единицах);  - создание и функционирование муниципальной системы оценки качества дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования (да/нет);  - в 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся (в процентах);  - доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, обеспеченных питанием в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций(в процентах);  - доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях (в процентах);  - доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования(в процентах);  - доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования(в процентах);  - доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха и оздоровления детей всех типов (в процентах);  - доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов (в процентах);  -доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел (в процентах);  - доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию (в процентах);  - доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта в текущем году (в процентах);  - доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве заданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов (в процентах);  - доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях (в процентах);  - доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организациях дополнительного образования в общем количестве зданий муниципальных организациях дополнительного образования, запланированных к проведению ремонта в текущем году (в процентах);  - доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения ремонтов (в процентах); |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - увеличение удельного веса численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях **до 100%;**  - сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, **на уровне 34%**;  - увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций, **до 20%;**  -сохранение числа общеобразовательных организаций, в которыхобновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, **на уровне 1 единицы**;  - увеличение числа общеобразовательных организаций, в которыхобновленаматериально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, **до 1 единицы**;  - увеличение количества обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей, до**567 человек**;  - увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования, **до 81,8%**;  - участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающихся, **до 90 человек**;  - сохранение удельного веса численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, **на уровне47,5%**;  - сохранение доли учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей, **на уровне 37%**;  - увеличение числа общеобразовательных организаций, в которых целевая модель цифровой образовательной среды, **до 7 единиц;**  - обеспечение функционирования муниципальной системы оценки качества дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования;  - сохранение в 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, **на уровне 100%;**  - сохранение доли обучающихся муниципальных образовательных организаций, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, **науровне 100 %;**  - увеличение доли обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, **науровне 100 %;**  - сохранение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, **науровне 100 %;**  - сохранение доли детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха и оздоровления детей всех типов, **на уровне 42,5%**;  - увеличение доли детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, **до 57,5%**;  - сохранение доли несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, **на уровне 30%**;  - сохранение доли использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию, **на уровне 100%**;  - сохранение доли выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта в текущем году, **на уровне 100%;**  - увеличение доли отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве заданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов, **до 60%;**  - увеличение доли зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях, до 33%;  - увеличение доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организациях дополнительного образования в общем количестве зданий муниципальных организациях дополнительного образования, запланированных к проведению ремонта, **до 100%;**  - увеличение доли отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения ремонтов, **до 50%**; |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Стратегические цели и задачи системы образования Чебаркульского городского округа определяются в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством, нормативными правовыми актами Чебаркульского городского округа.

В целях реализации задач, поставленных в Национальном проекте «Образование», Государственной программеЧелябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2018 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П, разработана Муниципальная программа «Развитие образования в Чебаркульском городском округе».

Муниципальная программа «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» (далее – Программа) является организационной основой муниципальной образовательной политики, реализующей стратегию в области образования с учетом социально-экономических, демографических и иных условий, характеризующих особенности городского округа.

За семь лет с 2013 по 2020 годы муниципальная образовательная система подверглась инфраструктурным изменениям: в муниципальную собственность Чебаркульского городского округа были переданы 2 ведомственных детских сада Министерства обороны РФ, были открыты дошкольная группа при МБОУ ООШ №9 и две дошкольные группы при МБДОУ «ДС № 3», закончена реконструкция МБДОУ д/с № 25 со строительством пристроя, возвращено в муниципальную систему образования здание бывшего детского дома № 2 для размещения в нем дошкольной образовательной организации (МБДОУ «Д/с №7»), выкуплены у застройщика помещения и открыты 2 дошкольные группы при МБДОУ «ДС №26».Запланировано строительство детского сада на 230 мест в пос.Куйбышевский.

Таким образом, в настоящее время в муниципальной системе образования функционирует 25 образовательных организаций: 15 дошкольных образовательных организаций, 9 общеобразовательных организаций, 1 организация дополнительного образования, а также муниципальное учреждение детский загородный оздоровительный лагерь «Чайка».

Объектами Программы являются базовые инфраструктурные комплексы муниципальной системы образования, без модернизации которых невозможно обеспечить доступное качественное образование и социализацию детей: информационно-коммуникационная сеть, системы управления муниципальными организациями, а также системы безопасности жизнедеятельности, эксплуатационные сети зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций.

Важным фактором, влияющим на развитие муниципальной образовательной системы, продолжает оставаться демографическая ситуация. За последние пять лет контингент обучающихся общеобразовательных организаций имеет стабильную динамику роста на 3-6 % ежегодно. Для повышения доступности качественного образования необходимо решать проблему обеспечения возможности организации образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных организациях в одну смену обучения, безопасность и комфортность условий ее осуществления.

Кадровая политика в муниципальной системе образования направлена на закрепление педагогических кадров, их профессиональное совершенствование, мотивацию и стимулирование качественного труда. Вместе с тем, число педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных образовательных организациях, составляет лишь 14,3%. Средний возраст учителей города составляет 45 лет, 35% учителей – старше 55 лет.Продолжающаяся несбалансированность соотношения педагогов пенсионного возраста и молодых педагогов до 30 лет ведет к обострению проблемы старения кадров, дефициту молодых педагогов. Необходимо проведение системной работы по поддержке специалистов, обучающихся по педагогическим специальностям, и молодых специалистов, работающих в муниципальных образовательных организациях.

Требует внимания ситуация, связанная с обеспечением успешной социализации и повышением доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также требует совершенствования система целенаправленной работы с одарёнными детьми и талантливой молодежью.

Материально-техническая база муниципальных образовательных организаций требует постоянного обновления.

С 2016 годаведется работа в ГИС «Образование Челябинской области», внедреныавтоматизированные информационные системы «Мониторинг библиотек», «Аттестация педагогических работников», «Управление качеством общего образования» и др. В целях обеспечения безопасного функционирования данных систем требуется системная реализация мероприятий по защите персональных данных.

Данная Программа, разработанная на основе программного метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретной цели и решение задач, стоящих перед муниципальной системой образования, в период до 2023 года.

Для реализации мероприятий Программы необходима целевая финансовая поддержка из бюджета городского округа, в том числе на получение субсидий для софинансирования программных мероприятий из средств регионального бюджета.

Мероприятиямуниципальной программы разработаны на основании Стратегии социально-экономического развития Чебаркульского городского округа до 2035 года, в соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Чебаркульского городского округа до 2035 года, утвержденным постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 28.04.2020г. № 214.

Раздел 2. Основная цель и задачи муниципальной программы

Основными целями муниципальной программы являются:

-создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области и Чебаркульского городского округа;

- развитие в Чебаркульском городском округе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательныхпрограмм, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров.

Данные цели достигается реализацией следующих задач:

1) содействие развитию общего и дополнительного образования;

2) внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования;

3) обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей;

4) создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров;

5) развитие востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов;

6) развитие условий для сохранения здоровья обучающихся;

7) создание современных безопасных условий обучения в муниципальных образовательных организациях;

8) реализация мероприятий национального проекта «Образование» в образовательных организациях Чебаркульского городского округа.

Реализация поставленных задач осуществляется через систему мероприятий, запланированных в муниципальной программе.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа рассчитана на 2021-2023 годы с разбивкой реализации программных мероприятий по годам.

Раздел 4. Система мероприятий и показатели (индикаторы) муниципальной программы

Достижение цели муниципальной программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются путем реализации мероприятий муниципальной программы. Мероприятия муниципальной программы увязаны по срокам и источникам финансирования и осуществляются по восьми направлениям:

1. Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования;
2. Модернизация образовательных программ в системе общего образования, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
3. Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие системы поддержки одаренных детей;
4. Развитие системы оценки качества образования;
5. Обеспечение здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, организация отдыха и временного трудоустройства обучающихся в каникулярное время;
6. Обеспечение комплексной безопасности и подготовки образовательных организаций к новому учебному году.

[Система](file:///\\UMO\Обмен\AppData\Local\Documents%20and%20Settings\ПользовательПК\Рабочий%20стол\программа%201%20часть%20на%202014год%20новая.docx#Par338)мероприятий муниципальной программы, сроки реализации, исполнители, источники и объемы их финансирования представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача муниципальной программы | Наименование мероприятия | Показатели (индикаторы) | | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель) мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| Цель 1:Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области и Чебаркульского городского округа | | | | | | |
| Направление 1. Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования | | | | | | |
| 1 | Содействие развитию общего и дополнительного образования | 1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг:  -Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;  -Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;  -Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | | - удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа  Подведомственные образовательные организации  Управление образования администрации Чебаркульского городского округа  Подведомственные образовательные организации |
| 2. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  -Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;  -Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования;  -Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;  -Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью;  -Психолого-медико-педагогическое обследование детей | | 2021-2023 годы |
| 3. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг:  -Реализация дополнительных общеразвивающих программ | | 2021-2023 годы |
| 4. Финансовое обеспечение выполнения полномочий органа местного самоуправления в сфере образования | | 2021-2023 годы |
| 5. Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому | |  |
| 6. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на организацию предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | | 2021-2023 годы |
| 7. Предоставление субсидии на иные цели для организации обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ | | 2021-2023 годы |
| 8. Предоставление субсидии на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде | | 2021-2023 годы |
| Цель 2: Развитие в Чебаркульском городском округе качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательныхпрограмм, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров. | | | | | | |
|  | Направление 2. Модернизация образовательных программ в системе общего образования, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | | | | | |
| 2 | Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченность в образовательный процесс, при реализации основного общего и среднего общего образования | 1. Реализация мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами общего образования и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | | - доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 2. Участие педагогов Чебаркульского городского округа в областных конкурсах работников образования | | - доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 3. Проведение муниципального этапа областного конкурса молодых учителей «Педагогический дебют» | | 2022 год |
| 4. Проведение муниципального этапа областного конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, «Современные образовательные технологии» | | 2021-2023 годы |
| 5. Проведение муниципального этапа областного конкурса учителей «Лидер в образовании» | | 2021-2023 годы |
| 6. Проведение муниципального этапа областного конкурса «Учитель года» | | 2021-2023 годы |
| 7. Организация и проведение августовского совещания работников образования Чебаркульского городского округа | | 2021-2023 годы |
| 8. Предоставление субсидии на иные цели для проведения мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | | - доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа  Подведомственные образовательные организации |
| 9. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | | - число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | 2023 год |
| 3 | Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно­-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров | 1. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | | - число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 2021-2022 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа  Подведомственные образовательные организации |
| 2. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | - создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | 2021-2023 годы |
| Цель 1: Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области и Чебаркульского городского округа | | | | | | |
|  | Направление 3. Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие системы поддержки одаренных детей | | | | | |
| 4 | Обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей | 1. Предоставление межбюджетного трансферта на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | | - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования  - количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей  - участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающихся | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа  Подведомственные образовательные организации  Управление образования администрации  Чебаркульского городского округа |
| 2.Проведение муниципального этапа областного конкурса профессионального мастерства классных руководителей общеобразовательных организаций «Самый классный классный» | | 2022 год |
| 3. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» | | 2023 год |
| 4. Проведение муниципального этапа областного конкурса обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, «Ученик года» | | - удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2021-2023 годы |
| 5. Проведение муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников и областных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам; организация участия школьников в областных, межрегиональных, всероссийских и международных олимпиадах школьников по общеобразовательным предметам | | 2021-2023 годы |
| 6. Проведение муниципальных конкурсов, соревнований, фестивалей, других мероприятий;организация участия обучающихся в международных, всероссийских, областных, зональных мероприятиях художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно- патриотической направленностей | | 2021-2023 годы |
| 7. Присуждение единовременных поощрений Главы и Собрания депутатов Чебаркульского городского округа одаренным детям в сфере образования в порядке, установленном Постановлением администрации Чебаркульского городского округа | | 2021-2023 годы |
|  | Направление 4. Развитие системы оценки качества образования | | | | | |
| 5 | Развитие востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов | 1. Проведение комплекса мероприятий, связанных с обеспечением информационной безопасности организации и проведения единого государственного экзамена/ основного государственного экзамена | | - создание и функционирование муниципальной системы оценки качества дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования;  - в 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 2021-2023 годы | Управление образования администрации  Чебаркульского городского округа  Подведомственные образовательные организации  Управление образования администрации  Чебаркульского городского округа  Подведомственные образовательные организации |
| 2. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на организацию видеонаблюдения в муниципальных общеобразовательных организациях при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена/ по программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена | | 2021-2023 годы |
| 3. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на организационное и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | | 2021-2023 годы |
| 4. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | | 2021-2023 годы |
|  | Направление 5. Обеспечение здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, организация отдыха и временного трудоустройства обучающихся в каникулярное время | | | | | |
| 6 | Развитие условий для сохранения здоровья обучающихся | 1. Предоставление субсидий выполнение муниципального задания на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | | - доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций; | 2021-2023 годы | Управление образования администрации  Чебаркульского городского округа  Подведомственные образовательные организации |
| 2. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, в том числе выплата компенсации взамен неполученного питания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | | - доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях; | 2021-2023 годы |
| 3. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | | - доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | 2021-2023 годы |
| 4. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | | - доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | 2021-2023 годы |
| 5. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на приобретение технологического оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций | | - доля использованной Чебаркульским городским округом субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной Чебаркульскому городскому округу |  |
| 6. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на ревакцинацию детей школьного возраста против клещевого энцефалита | | - доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха и оздоровления детей всех типов;  - доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов;  -доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел | 2021-2023 годы | Управление образования администрации  Чебаркульского городского округа  Подведомственные образовательные организации |
| 7. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг на организацию отдыха детей в каникулярное время  8. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на организацию отдыха детей в каникулярное время | | 2021-2023 годы  2021-2023 годы |
| 9. Предоставление субсидии на иные цели на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних | | 2021-2023 годы |
|  | Направление 6. Обеспечение комплексной безопасности и подготовки образовательных организаций к новому учебному году | | | | | |
| 7 | Создание современных безопасных условий обучения в муниципальных образовательных организациях | 1. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на выполнение требований по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций | | - удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 2021-2023 годы | Управление образования администрации  Чебаркульского городского округа  Подведомственные образовательные организации  Управление образования администрации  Чебаркульского городского округа  Подведомственные образовательные организации  Управление образования администрации  Чебаркульского городского округа  Подведомственные образовательные организации  Управление образования администрации  Чебаркульского городского округа  Подведомственные образовательные организации  Управление образования администрации  Чебаркульского городского округа  Подведомственные образовательные организации |
| 1.1 Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на оборудование муниципальных образовательных организаций: | | 2021-2023 годы |
| -систем видеонаблюдения дополнительными камерами, увеличение срока хранения информации до 30 дней | | 2021-2023 годы |
| -системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц о потенциальной угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации | | 2021-2023 годы |
| -охранной сигнализацией | | 2021-2023 годы |
| -металлодетекторами стационарного или ручного типа | | 2021-2023 годы |
| -на 1-м этаже помещением для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации; контрольно-пропускным пунктом в образовательных организациях, отнесенных к третьей категории опасности | | 2021-2023 годы |
| - наружным освещением территории | | 2021-2023 годы |
| 1.2.Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на организацию физической охраны сотрудниками ЧОП, подразделениями ВО ВНГ РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе ВНГ РФ, или подразделениями ВО федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, в образовательных организациях, отнесенных к третьей категории опасности | | 2021-2023 годы |
| 2. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций: | | 2021-2023 годы |
| 2.1. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на замену автоматической пожарной сигнализации | | 2021-2023 годы |
| 2.2. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на выполнение предписаний органов Пожнадзора | | 2021-2023 годы |
| 3. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния: | | 2021-2023 годы |
| 3.1. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на замену электропроводки и светильников | | 2021-2023 годы |
| 3.2. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на ремонт систем отопления и водоснабжения | | 2021-2023 годы |
| 3.3. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на выполнение предписаний органов Роспотребнадзора | | 2021-2023 годы |
| 3.4. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - бразовательным организациям на ремонт кровли | | 2021-2023 годы |
| 4. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на обеспечение мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных образовательных организациях: | | 2021-2023 годы |
| 4.1. Предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – общеобразовательным организациям на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | | - доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | 2022-2023 годы |
| 4.2. Предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям –образовательным организациям на замену приборов учета | | - удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 2021-2023 годы |
| 4.3. Предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям –образовательным организациям на приобретение средств индивидуальной защиты для работников муниципальных образовательных организаций | | 2021-2023 годы |
| 4.4. Предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям –образовательным организациям на проведение специальной оценки условий труда в муниципальных образовательных организациях | | 2021-2023 годы |
| 5. Предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям –образовательным организациям на проведение капитальных и текущих ремонтов зданий, сооружений и ограждений муниципальных образовательных организаций | | 2021-2023 годы |
| 5.1. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на проведение текущих ремонтов зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций | | 2021-2023 годы |
| 5.2. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций | | 2021-2023 годы |
| 5.3. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – организациям дополнительного образования на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования | | - доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организациях дополнительного образования в общем количестве зданий муниципальных организациях дополнительного образования, запланированных к проведению ремонта в текущем году;  - доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения ремонтов | 2022-2023 годы |
|  |  | 5.4. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – организациям отдыха и оздоровления детей на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей | | - доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве заданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов;  - доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве заданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов | 2022-2023 годы |  |

Показатели (индикаторы) муниципальной программы рассчитываются на основе данных статистического наблюдения, отчетов образовательных учреждений и характеризуют конечные результаты ее реализации.

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, связанные с наличием объективных и субъективных факторов.

Внешние риски: изменение порядка или снижение объемов выделения финансовых средств системе образования городского округа из местного, регионального бюджетов, перераспределение приоритетов государственной политики.

Внутренние риски: организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках Программы.

Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации мероприятий Программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов Программы.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного, областного бюджетов, внебюджетных источников и рассчитано на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Объем финансирования мероприятий Программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

| N  п/п | Наименование программы, (подпрограммы), мероприятий программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Код  бюджетной классификации | Источники  ресурсного обеспечения | Объем финансирования, рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 00 00 4600000000 | Всего | 344 556 433,00 | 336 117 430,00 | 338 723 287,00 |
| 441 00 00 4600000000 | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 00 00 4600000000 | областной бюджет | 232 952 100,00 | 228 283 253,00 | 230 769 400,00 |
| 441 00 00 4600000000 | бюджет муниципального образования | 111 604 333,00 | 107 834 177,00 | 107 953 887,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Направление:  Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 00 4600000000 | всего | 311 133 404,00 | 307 122 027,00 | 307 240 774,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 00 4600000000 | областной бюджет | 206 615 000,00 | 206 615 000,00 | 206 615 000,00 |
| 441 07 00 4600000000 | бюджет муниципального образования | 104 518 404,00 | 100 507 027,00 | 100 625 774,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг:  -Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;  -Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;  -Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 02 4601000000 | всего | 242 831 000,00 | 238 904 000,00 | 238 904 000,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 02 4601003120 | областной бюджет | 186 049 000,00 | 186 049 000,00 | 186 049 000,00 |
| 441 07 02 4601042100,  4601071680 | бюджет муниципального образования | 56 782 000,00 | 52 855 000,00 | 52 855 000,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  -Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;  -Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования;  -Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;  -Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью;  -Психолого-медико-педагогическое обследование детей | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 02 4601000000 | всего | 23 208 130,00 | 22 928 900,00 | 22 928 900,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 02 4601003090 | областной бюджет | 17 200 800,00 | 17 200 800,00 | 17 200 800,00 |
| 441 07 02 4601043300,  4601071680 | бюджет муниципального образования | 6 007 330,00 | 5 728 100,00 | 5 728 100,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг:  -Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 03 4601000000 | всего | 18 524 000,00 | 18 718 853,00 | 18 837 600,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
| 441 07 03 4601042300,  4601071680 | бюджет муниципального образования | 18 524 000,00 | 18 718 853,00 | 18 837 600,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.4 | Финансовое обеспечение выполнения полномочий органа местного самоуправления в сфере образования | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 09 4600000000 | всего | 23 205 074,00 | 23 205 074,00 | 23 205 074,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
| 441 07 09 4600420400,  4609945200,  4608945200 | бюджет муниципального образования | 3 828 951,00  19 364 123,00  12 000,00 | 3 828 951,00  19 364 123,00  12 000,00 | 3 828 951,00  19 364 123,00  12 000,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.5 | Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 10 04 4600603020 | всего | 3 324 600,00 | 3 324 600,00 | 3 324 600,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 10 04 4600603020 | областной бюджет | 3 324 600,00 | 3 324 600,00 | 3 324 600,00 |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.6 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на организацию предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 09 4601003070 | всего | 40 600,00 | 40 600,00 | 40 600,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 09 4601003070 | областной бюджет | 40 600,00 | 40 600,00 | 40 600,00 |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.7 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на организацию обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 00 00 4600000000 | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 00 00 4600000000 | областной бюджет |  |  |  |
| 441 00 00 4600000000 | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.8 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на проведение комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 00 00 4600000000 | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 00 00 4600000000 | областной бюджет |  |  |  |
| 441 00 00 4600000000 | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2 | Направление «Модернизация образовательных программ в системе общего образования, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 00 4600000000 | всего | 8 164 900,00 | 1 952 000,00 | 6 492 100,00 |
| 441 07 00 4600000000 | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 00 4600000000 | областной бюджет | 8 104 900,00 | 1 932 000,00 | 6 472 100,00 |
| 441 07 00 4600000000 | бюджет муниципального образования | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.1 | Реализация мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами общего образования и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.2 | Участие педагогов Чебаркульского городского округа в областных конкурсах работников образования | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 09 4600779524 | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
| 441 07 09 4600779524 | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.3 | Проведение муниципального этапа областного конкурса молодых учителей «Педагогический дебют» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 09 4600779524 | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
| 441 07 09 4600779524 | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.4 | Проведение муниципального этапа областного конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, «Современные образовательные технологии» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 09 4600779524 | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
| 441 07 09 4600779524 | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.5 | Проведение муниципального этапа областного конкурса учителей «Лидер в образовании» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.6 | Проведение муниципального этапа областного конкурса «Учитель года» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 09 4600779524 | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
| 441 07 09 4600779524 | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.7 | Организация и проведение августовского совещания работников образования Чебаркульского городского округа | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.8 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 00 4602000000 | всего |  |  |  |
| 441 07 01 46020L0275 | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 01 46020L0275 | областной бюджет |  |  |  |
| 441 07 01 46020L0275 | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.9 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 02 460E151870 | всего |  |  | 6 492 100,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 02 460E151870 | областной бюджет |  |  | 6 472 100,00 |
| 441 07 02 460E151870 | бюджет муниципального образования |  |  | 20 000,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.10 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 02 460E452100 | всего | 8 164 900,00 | 1 952 000,00 |  |
| 441 07 02 460E452100 | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 02 460E452100 | областной бюджет | 8 104 900,00 | 1 932 000,00 |  |
| 441 07 02 460E452100 | бюджет муниципального образования | 60 000,00 | 20 000,00 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2.11 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 02 460E151690 | всего |  |  |  |
| 441 07 02 460E151690 | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 02 460E151690 | областной бюджет |  |  |  |
| 441 07 02 460E151690 | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Направление «Обеспечение доступности дополнительного образования и развитие системы поддержки одаренных детей» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 00 4600000000 | всего | 75 859,00 | 75 859,00 | 76 959,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
| 441 07 00 4600000000 | бюджет муниципального образования | 75 859,00 | 75 859,00 | 76 959,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление межбюджетного трансферта на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.2 | Проведение муниципального этапа областного конкурса профессионального мастерства классных руководителей общеобразовательных организаций «Самый классный классный» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.3 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 00 460E254910 | всего |  |  | 1 100,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 02 460E254910  441 07 03 460E254910 | областной бюджет |  |  |  |
| 441 07 02 460E254910  441 07 03 460E254910 | бюджет муниципального образования |  |  | 839,00  261,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.4 | Проведение муниципального этапа областного конкурса обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования «Ученик года» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 09 4600779525 | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
| 441 07 09 4600779525 | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.5 | Проведение муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников и областных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам; организация участия школьников в областных, межрегиональных, всероссийских и международных олимпиадах школьников по общеобразовательным предметам | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.6 | Проведение муниципальных конкурсов, соревнований, фестивалей, других мероприятий, организация участия обучающихся в международных, всероссийских, областных, зональных мероприятияххудожественно- эстетической, физкультурно- спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно- патриотической направленностей | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.7 | Присуждение единовременных поощрений Главы и Собрания депутатов Чебаркульского городского округа одаренным детям в сфере образования в порядке, установленном Постановлением администрации Чебаркульского городского округа | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 09 4600779525 | всего | 75 859,00 | 75 859,00 | 75 859,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
| 441 07 09 4600779525 | бюджет муниципального образования | 75 859,00 | 75 859,00 | 75 859,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Направление «Развитие системы оценки качества образования» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 00 4600000000 | всего | 189 900,00 | 189 900,00 | 189 900,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 00 4600000000 | областной бюджет | 181 900,00 | 181 900,00 | 181 900,00 |
| 441 07 00 4600000000 | бюджет муниципального образования | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4.1 | Проведение комплекса мероприятий, связанных с обеспечением информационной безопасности организации и проведения единого государственного экзамена/ основного государственного экзамена | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4.2 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на организацию видеонаблюдения в муниципальных общеобразовательных организациях при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена/ по программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4.3 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на организационное и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4.4 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 02 460Е103050 | всего | 189 900,00 | 189 900,00 | 189 900,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 02 460Е103050 | областной бюджет | 181 900,00 | 181 900,00 | 181 900,00 |
| 441 07 02 460Е1S3050 | бюджет муниципального образования | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | Направление «Обеспечение здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, организация отдыха и временного трудоустройства обучающихся в каникулярное время» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 00 4600000000 | всего | 22 492 367,00 | 18 802 840,00 | 18 802 840,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 00 4600000000 | областной бюджет | 15 550 300,00 | 11 860 800,00 | 11 860 800,00 |
| 441 07 00 4600000000 | бюджет муниципального образования | 6 942 067,00 | 6 942 040,00 | 6 942 040,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.1 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 00 46010S3030 | всего | 929 200,00 | 929 200,00 | 929 200,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 02 46010S3030 | областной бюджет | 317 200,00 | 317 200,00 | 317 200,00 |
| 441 07 02 46010S3030 | бюджет муниципального образования | 612 000,00 | 612 000,00 | 612 000,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.2. | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, в том числе выплата компенсации взамен неполученного питания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 02 4601079526 | всего | 863 400,00 | 863 400,00 | 863 400,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
| 441 07 02 4601079526 | бюджет муниципального образования | 863 400,00 | 863 400,00 | 863 400,00 |
| 5.3. | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 02 46010L3044 | всего | 4 661 620,00 | 1 008 620,00 | 1 008 620,00 |
| 441 07 02 46010L3044 | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 02 46010L3044 | областной бюджет | 4 633 100,00 | 980 100,00 | 980 100,00 |
| 441 07 02 46010L3044 | бюджет муниципального образования | 28 520,00 | 28 520,00 | 28 520,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.4 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального заданияна обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 02 46010S3300 | всего | 3 457 450,00 | 3 420 920,00 | 3 420 920,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 02 46010S3300 | областной бюджет | 3 415 100,00 | 3 378 600,00 | 3 378 600,00 |
| 441 07 02 46010S3300 | бюджет муниципального образования | 42 350,00 | 42 320,00 | 42 320,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.5 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на приобретение технологического оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.6 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на ревакцинацию детей школьного возраста против клещевого энцефалита | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 07 4602079522 | всего | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
| 441 07 07 4602079522 | бюджет муниципального образования | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.7 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг на организацию отдыха детей в каникулярное время | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 07 4601000000 | всего | 1 495 800,00 | 1 495 800,00 | 1 495 800,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
| 441 07 07 4601042400 | бюджет муниципального образования | 1 495 800,00 | 1 495 800,00 | 1 495 800,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.8 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на организацию отдыха детей в каникулярное время | Управление образования администрации Чебаркульского городского округ | 441 07 07 4600000000 | всего | 9 684 900,00 | 9 684 900,00 | 9 684 900,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 07 46020S3010 | областной бюджет | 7 184 900,00 | 7 184 900,00 | 7 184 900,00 |
| 441 07 07 46020S3010 | бюджет муниципального образования | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5.9 | Предоставление субсидии на иные цели на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних | Управление образования администрации Чебаркульского городского округ | 441 07 07 4600000000 | всего | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
| 441 07 07 46007S3010 | бюджет муниципального образования | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6 | Направление «Обеспечение комплексной безопасности и подготовки образовательных организаций к новому учебному году» | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 00 4600000000 | всего | 2 500 000,00 | 7 974 804,00 | 5 920 714,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 00 4600000000 | областной бюджет | 2 500 000,00 | 7 693 553,00 | 5 639 600,00 |
| 441 07 00 4600000000 | бюджет муниципального образования |  | 281 251,00 | 281 114,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.1 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на выполнение требований по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций: | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 00 4600000000 | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 00 4600000000 | областной бюджет |  |  |  |
| 441 07 00 4600000000 | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.1.1 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на оборудование муниципальных образовательных организаций: | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.1.1.1 | - системами видеонаблюдения дополнительными камерами,увеличение срока хранения информации до 30 дней | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.1.1.2 | - системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц о потенциальной угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, установка телефонной связи | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.1.1.3 | - охранной сигнализацией | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.1.1.4 | - металлодетекторами стационарного или ручного типа | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.1.1.5 | - на 1-м этаже помещением для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации; контрольно-пропускным пунктом в образовательных организациях, отнесенных к третьей категории опасности | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.1.1.6 | -наружным освещением территории | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.1.2 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на организацию физической охраны сотрудниками ЧОП, подразделениями ВО ВНГ РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе ВНГ РФ, или подразделениями ВО федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, в образовательных организациях, отнесенных к третьей категории опасности | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.2 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций: | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 00 4600000000 | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 00 4600000000 | областной бюджет |  |  |  |
| 441 07 00 4600000000 | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.2.1 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на замену автоматической пожарной сигнализации | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образов  ания |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.2.2 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на выполнение предписаний органов Пожнадзора | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 00 4602079523 | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
| 441 07 01 4602079523 | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.3 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 00 4600000000 | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 00 4600000000 | областной бюджет |  |  |  |
| 441 07 00 4600000000 | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.3.1 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на замену электропроводки и светильников | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.3.2 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на ремонт систем отопления и водоснабжения | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 00 4602079523 | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
| 441 07 02 4602079523 | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.3.3 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на выполнение предписаний органов Роспотребнадзора | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 02 4602079523 | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
| 441 07 02 4602079523 | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.3.4 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на ремонт кровли | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 00 4602079523 | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
| 441 07 01 4602079523 441 07 02 4602079523 | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.4 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - образовательным организациям на обеспечение мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных образовательных организациях: | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 00 4600000000 | всего | 2 500 000,00 | 7 570 453,00 | 5 516 500,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 00 4600000000 | областной бюджет | 2 500 000,00 | 7 479 153,00 | 5 425 200,00 |
| 441 07 00 4600000000 | бюджет муниципального образования |  | 91 300,00 | 91 300,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.4.1 | Предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – общеобразовательным организациям на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 02 4602003330 | всего |  | 888 500,00 | 888 500,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 02 4602003330 | областной бюджет |  | 797 200,00 | 797 200,00 |
| 441 07 02 4602003330 | бюджет муниципального образования |  | 91 300,00 | 91 300,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.4.2 | Предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям –образовательным организациям на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 00 4602000000 | всего | 2 500 000,00 | 6 681 953,00 | 4 628 000,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 01 4602099600 | областной бюджет | 2 500 000,00 | 6 681 953,00 | 4 628 000,00 |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.4.3 | Предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям –образовательным организациям на замену приборов учета | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.4.4 | Предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям –образовательным организациям на приобретение средств индивидуальной защиты для работников муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.4.5 | Предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям –образовательным организациям на проведение специальной оценки условий труда в муниципальных образовательных организациях | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.5 | Предоставление субсидии на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям –образовательным организациям на проведение капитальных и текущих ремонтов зданий, сооружений и ограждений муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 00 4600000000 | всего |  | 404 351,00 | 404 214,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 00 4600000000 | областной бюджет |  | 214 400,00 | 214 400,00 |
| 441 07 00 4600000000 | бюджет муниципального образования |  | 189 814,00 | 189 814,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.5.1 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на проведение текущих ремонтов зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 00 4602079523 | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
| 441 07 01 4602079523  441 07 02 4602079523 | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.5.2 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |  | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.5.3 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – организациям дополнительного образования на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 03 46020S3320 | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 03 46020S3320 | областной бюджет |  |  |  |
| 441 07 03 46020S3320 | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.5.4 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – организациям отдыха и оздоровления детей на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа | 441 07 07 46020S3310 | всего |  | 404 351,00 | 404 214,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 441 07 07 46020S3310 | областной бюджет |  | 214 400,00 | 214 400,00 |
| 441 07 07 46020S3310 | бюджет муниципального образования |  | 189 951,00 | 189 814,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

Затраты на реализацию программных мероприятий указаны в ценах 2020 года.

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне.

Общий объем финансирования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов за счет местного бюджета 327 392 397,00 рублей, в том числе:

2021 год – 111 604 333,00 рублей;

2022 год – 107 834 177,00 рублей;

2023 год – 107 953 887,00 рублей.

Общий объем финансирования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов за счет областного бюджета 692 004 753,00 рублей, в том числе:

2021 год – 232 952 100,00 рублей;

2022 год – 228 283 253,00 рублей;

2023 год – 230 769 400,00 рублей.

Общий объем финансирования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов за счет федерального бюджета 0,00 рублей.

Финансирование данной программы осуществляется в объемах, установленных решением о бюджете городского округа на очередной финансовый год.

Объем финансирования бюджетных учреждений в части предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов за счет бюджетов всех уровней составляет 872 628 733,00 рублей, в том числе:

за счет местного бюджета: 2021 год – 84 355 400,00 рублей, 2022 год – 80 343 993,00 рублей, 2023 год – 80 462 740,00 рублей;

за счет областного бюджета: 2021 год – 211 615 200,00 рублей, 2022 год – 207 925 700,00 рублей, 2023 год – 207 925 700,00 рублей.

Раздел 6. Организация управления и механизм реализации

муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление образования администрации Чебаркульского городского округа.

Управление образования администрации Чебаркульского городского округа подготавливает бюджетную заявку на финансирование мероприятий муниципальной программы из местного бюджета на 2021-2023 годы.

Управление образования администрации Чебаркульского городского округа:

1) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

2) представляет по запросу Министерства образования и науки Челябинской области, Комитета по стратегическому развитию Чебаркульского городского округа сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

3) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

4) подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы и представляет его в Министерство образования и науки Челябинской области, Комитет по стратегическому развитию Чебаркульского городского округа до 1 марта года, следующего за отчетным.

Реализация муниципальной программы осуществляется:

1) на основе муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий муниципальной программы в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе. Исполнители мероприятий муниципальной программы определяются в порядке, установленном федеральным законодательством о контрактной системе;

2) путем предоставления муниципальным образовательным организациямсубсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели.

Таблица 3

План реализации мероприятий программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг:  -Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;  -Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;  -Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 2 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  -Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;  -Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования;  -Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;  -Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью;  -Психолого-медико-педагогическое обследование детей | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 3 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг:  -Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 4 | Финансовое обеспечение выполнения полномочий органа местного самоуправления в сфере образования | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 5 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на организацию предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 6 | Предоставление субсидии на иные цели для организации обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных программ | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 7 | Предоставление субсидии на иные цели дляпроведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением функционирования информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 8 | Реализация мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами общего образования и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 10 | Участие педагогов Чебаркульского городского округа в областных конкурсах работников образования | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 11 | Проведение муниципального этапа областного конкурса молодых учителей «Педагогический дебют» | 2022 год | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 12 | Проведение муниципального этапа областного конкурса педагогических коллективов и учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, «Современные образовательные технологии» | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 13 | Проведение муниципального этапа областного конкурса учителей «Лидер в образовании» | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 14 | Проведение муниципального этапа областного конкурса «Учитель года» | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 15 | Организация и проведение августовского совещания работников образования Чебаркульского городского округа | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 16 | Предоставление субсидии на иные целидля проведения мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 19 | Предоставление субсидий на иные цели на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | 2023 год | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 17 | Предоставление субсидий на иные цели на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 2021-2022 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 18 | Предоставление субсидий на иные цели на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 20 | Предоставление межбюджетного трансферта на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 21 | Проведение муниципального этапа областного конкурса профессионального мастерства классных руководителей общеобразовательных организаций «Самый классный классный» | 2022 год | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 22 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» | 2023 год | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 23 | Проведение муниципального этапа областного конкурса обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений - образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, «Ученик года» | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 24 | Проведение муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников и областных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам; организация участия школьников в областных, межрегиональных, всероссийских и международных олимпиадах школьников по общеобразовательным предметам | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 25 | Проведение муниципальных конкурсов, соревнований, фестивалей, других мероприятий; организация участия обучающихся в международных, всероссийских, областных, зональных мероприятиях художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно- патриотической направленностей | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 26 | Присуждение единовременных поощрений Главы и Собрания депутатов Чебаркульского городского округа одаренным детям в сфере образования в порядке, установленном Постановлением администрации Чебаркульского городского округа | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 27 | Предоставление субсидий на иные цели для проведения комплекса мероприятий, связанных с обеспечением информационной безопасности организации и проведения единого государственного экзамена/ основного государственного экзамена | 2021-2023годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 28 | Предоставление субсидий на иные цели для организации видеонаблюдения в муниципальных общеобразовательных организациях при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена/ по программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 29 | Предоставление субсидий на иные цели для организационного и технологического обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 30 | Предоставление субсидий на иные цели для оборудования пунктов приведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 31 | Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 32 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 33 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, в том числе выплата компенсации взамен неполученного питания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 34 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 35 | Предоставление субсидий на иные цели для приобретения технологического оборудования для пищеблоков муниципальных образовательных организаций | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 36 | Предоставление субсидий на иные цели для ревакцинации детей школьного возраста против клещевого энцефалита | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 37 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг на организацию отдыха детей в каникулярное время | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 38 | Предоставление субсидии на иные цели на организацию отдыха детей в каникулярное время | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 39 | Предоставление субсидий на иные цели на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 40 | Предоставление субсидий на иные цели для выполнения требований по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 41 | Предоставление субсидий на иные цели для обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 42 | Предоставление субсидий на иные цели для обеспечения санитарно-эпидемиологического состояния | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 43 | Предоставление субсидий на иные цели для обеспечения мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности в муниципальных образовательных организациях | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 44 | Предоставление субсидий на иные цели на проведение текущих ремонтов зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 45 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций | 2021-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 46 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – организациям дополнительного образования на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования | 2022-2023 годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |
| 47 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям – организациям отдыха и оздоровления детей на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей | 2022-2023годы | Управление образования администрации Чебаркульского городского округа |

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием показателей (индикаторов)

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит:

- увеличение удельного веса численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях **до 100%;**

- сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, **на уровне 34%**;

- увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций, **до 20%;**

- сохранение числа общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, **на уровне 1 единицы**;

- увеличение числа общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, **до 1 единицы**;

- увеличение количества обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей, **до 567 человек**;

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования, **до 81,8%**;

- участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающихся, **до 90 человек**;

- сохранение удельного веса численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, **на уровне47,5%**;

- сохранение доли учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей, **на уровне 37%**;

- увеличение числа общеобразовательных организаций, в которых целевая модель цифровой образовательной среды, **до 7 единиц;**

- обеспечение функционирования муниципальной системы оценки качества дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- сохранение в 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, **на уровне 100%;**

- сохранение доли обучающихся муниципальных образовательных организаций, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, **науровне 100 %;**

- сохранение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, **науровне 100 %;**

- увеличение доли обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, **науровне 100 %;**

- сохранение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, **науровне 100 %;**

- сохранение доли детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха и оздоровления детей всех типов, **на уровне 42,5%**;

- увеличение доли детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, **до 57,5%**;

- сохранение доли несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, **на уровне 30%**;

- сохранение доли использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию, **на уровне 100%**;

- сохранение доли выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта в текущем году, **на уровне 100%;**

- увеличение доли отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве заданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов, **до 60%;**

- увеличение доли зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях, до 33%;

- увеличение доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организациях дополнительного образования в общем количестве зданий муниципальных организациях дополнительного образования, запланированных к проведению ремонта, **до 100%;**

- увеличение доли отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения ремонтов, **до 50%**.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение показателя  (на начало реализации муниципальной программы) | | Планируемое значение показателя на 2021 год | Планируемое значение показателя на 2022 год | Планируемое значение показателя на 2023 год |
| 2019 год отчет | 2020 год оценка |
| 1 | удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | процент | 99,5 | 99,5 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 33 | 33 | 44 | 44 | 44 |
| 3 | доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми–инвалидами качественного образования в общем количестве образовательных организаций | процент | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | единицы | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | число общеобразовательных организаций, обновивших материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | единицы | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных новых местах дополнительного образования детей | единицы | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 7 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования муниципального образования | процент | 70 | 70 | 72,3 | 72,9 | 74,2 |
| 8 | участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающихся | единицы | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 9 | удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | процент | 47,2 | 43,4 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| 10 | доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | процент | 37 | 35 | 37 | 37 | 37 |
| 11 | число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | единиц | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 |
| 12 | создание и функционирование муниципальной системы оценки качества дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования | да/нет | да | да | да | да | да |
| 13 | в 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, обеспеченных питанием в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха и оздоровления детей всех типов | процент | 42,5 | 15 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| 19 | доля детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | процент | 57,5 | 85 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
| 20 | доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел | процент | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 21 | доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, запланированных к проведению ремонта в текущем году | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | доля отремонтированных зданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей в общем количестве заданий муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, требующих проведения ремонтов | процент | 0 | 20 | 40 | 60 | 0 |
| 24 | доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | процент | 0 | 11 | 22 | 33 | 0 |
| 25 | доля выполненных ремонтов в зданиях муниципальных организациях дополнительного образования в общем количестве зданий муниципальных организациях дополнительного образования, запланированных к проведению ремонта в текущем году | процент | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 26 | доля отремонтированных зданий муниципальных организаций дополнительного образования в общем количестве зданий муниципальных организаций дополнительного образования, требующих проведения ремонтов | процент | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |

\*- важным фактором, влияющим на снижение данного показателя, влияет демографическая ситуация, за последние четыре года отмечается рост численности детей.

Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Чебаркульского городского округа.

Общий объем финансирования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 1 019 397 150,00 рублей, в том числе:

2021 год – 344 556 433,00 рублей;

2022 год – 336 117 430,00 рублей;

2023 год – 338 723 287,00 рублей.

Общий объем финансирования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов за счет федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год –0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей.

Общий объем финансирования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов за счет областного бюджета 692 004 753,00 рублей, в том числе:

2021 год – 232 952 100,00 рублей;

2022 год – 228 283 253,00 рублей;

2023 год – 230 769 400,00 рублей.

Общий объем финансирования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов за счет местного бюджета 327 392 397,00 рублей, в том числе:

2021 год – 111 604 333,00 рублей;

2022 год – 107 834 177,00 рублей;

2023 год – 107 953 887,00 рублей.

Объем расходов местного бюджета в разрезе мероприятий рассчитан следующим образом:

Расчет финансового обеспечения оказания услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, по обеспечению питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях произведен на основании Порядка расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями, подведомственным Управлению образования администрации Чебаркульского городского округа, (утв. постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 25.03.2016 г. № 245).

Расчет финансового обеспечения оказания услуг поорганизации отдыха детей и молодежи произведен на основании Порядка предоставления целевой субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных лагеря, лагерях с дневным пребыванием детей и организацию временной занятости несовершеннолетних (утв. постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 05.05.2017 г. № 314).

Расчет финансового обеспечения на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования произведен в соответствии с Условиями предоставления и методикой расчета данной субсидии (утв. постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П).

Расчет объема субсидий на иные цели произведен на основании Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным образовательным учреждениям субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (утв. приказом Управления образования администрации Чебаркульского городского округа от 07.08.2017 г. №217/1).

Расчет остальных мероприятий по созданию условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области и Чебаркульского городского округа произведен на основании бюджетных смет, в соответствии с Методикой и порядком планирования бюджетных ассигнований бюджета Чебаркульского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов(утв. приказом начальника Финансового управления администрации от 24.08.2020 № 26).

Раздел 9. Перечень и краткое описание подпрограмм

Настоящей муниципальной программой не предусмотрена реализация подпрограмм.

Раздел 10. Перечень и краткое описание проектов

Реализация национального проекта «Образование» направлено на достижение цели, определенной [Указом](consultantplus://offline/ref=8CF91FA8FE71DD33775C6F117330A7B70E0138A45FD51A70ECE255AA28DDAC872E2D810A0FDD24F674CD317373E80F8E341B58ECEC477A6Ed7f1E) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. N204 в части решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование».

Реализация проекта способствует достижению стратегически значимых задач Основных [направлений](consultantplus://offline/ref=8CF91FA8FE71DD33775C6F117330A7B70E013CAC5AD71A70ECE255AA28DDAC872E2D810A0FDD22F57DCD317373E80F8E341B58ECEC477A6Ed7f1E) деятельности на период до 2024 года.

Мероприятия национального проекта «Образование» прежде всего направлены на реализацию 4 ключевых направлений развития системы образования: обновление содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка кадров для работы в системе, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления отраслью.

ПАСПОРТ

муниципальной составляющей национального проекта «Образование»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной составляющей нацпроекта | С.А.Виноградова, заместитель главы по социальным вопросам Чебаркульского городского округа | |
| Руководитель муниципальной составляющей нацпроекта | Н.Е.Попова, начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа | |
| Ответственный исполнитель муниципальной составляющей нацпроекта | Управление образования администрации  Чебаркульского городского округа | |
| Региональная составляющая национального проекта: | | |
| 1. «Современная школа» | | |
| Цель: внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | | |
| Мероприятия  (срок реализации) | Показатели (индикаторы) | Финансовое обеспечение  (рублей) |
| 1. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (2021-2023 гг.) | - в 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Челябинской области проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся (100%) | в 2021 г. - 8 000,00  в 2022 г. - 8 000,00  в 2023 г. - 8 000,00 |
| 2. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (2023 г.) | - число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (1 единица) | в 2023 г. - 7 401 300,00 |
| 2. «Цифровая образовательная среда» | | |
| Цель: создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров | | |
| Мероприятия  (срок реализации) | Показатели (индикаторы) | Финансовое обеспечение  (рублей) |
| 1.Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях  (2021-2022 гг.) | - число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (7 единиц) | в 2021 г. – 9 098 200,00  в 2022 г. – 2 181 300,00 |