# Приложение  2

к постановлению администрации

Чебаркульского городского округа

от__________ 2017 г.  №______

# ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту межевания территории для размещения линейного объекта: «Наружное газоснабжение жилых домов по адресу: Челябинская область, город Чебаркуль, улица Энгельса, № 2, № 4, № 6, № 8, улица  Крупской, № 5, № 7, № 9, № 11,  улица Молодежи, № 1,№ 3, № 5, № 6, № 7, № 10,  № 14, № 16,№ 18,   № 20, № 24, № 26,            № 28, № 30, улица Заря, №1, №3, улица Восточная № 7, № 9, №11».

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка Постановления «О проведении публичных слушаний…» | До 20.03.2017 г. | Шацкий С.В. Селезнева Н.С. |
| 2. | Размещение Постановления «О проведении публичных слушаний…» и информации на официальных стендах для обнародования, и на сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru | 21.03.2017 г. | Шацкий С.В. |
| 3. | Опубликование объявления о проведении публичных слушаний в средствах массовой информации. | 21.03.2017 г. | Петрова Е.С. |
| 4. | Определение и утверждение списка приглашенных | 14.04.2017 г. | Члены рабочей группы |
| 5. | Назначение председательствующего и секретариата публичных слушаний | 14.04.2017 г. | Члены рабочей группы |
| 6. | Обобщение, экспертиза и утверждение предложений, поступивших на рассмотрение рабочей группы для подготовки проекта рекомендаций публичных слушаний. | 17.04.2017 г. | Члены рабочей группы |
| 7. | Подготовка информационных материалов для участников публичных слушаний. | 17.04.2017 г. | Шацкий С.В. Петрова Е.С. |
| 8. | Оповещение приглашенных на публичные слушания | 17.04.2017г. | Петрова Е.С. |
| 9. | Подготовка зала для проведения публичных слушаний | 21.04.2017 г. | Петрова Е.С. |
| 10. | Регистрация приглашенных на публичные слушания и ведение протокола | 21.04.2017 г. | Петрова Е.С. |
| 11. | Экспертиза предложений, поступивших в ходе публичных слушаний для внесения в рекомендации. | 21.04.2017г. | Шацкий С.В. Селезнева Н.С. |
| 12. | Подготовка заключения по результатам публичных слушаний | 28.04.2017 г. | Шацкий С.В. Петрова Е.С. |
| 13. | Размещение на официальных стендах для обнародования и на сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru заключения по результатам публичных слушаний | 04.05.2017 г. | Петрова Е.С. |

# Заместитель главы Чебаркульского городского округа

# по городскому хозяйству                                                                         В.П.Малеванный