# Приложение 3

к распоряжению администрации

Чебаркульского городского округа

от  24.04. 2017 г.  № 139-р

# ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план Чебаркульского городского округа»

| № п/п | Наименование работ | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о подготовке проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план Чебаркульского городского округа» | 19.04.2017 г. | Шацкий С.В. Селезнева Н.С. |
| 2. | Размещение проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план Чебаркульского городского округа» на официальных стендах для обнародования и на сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru, в официальном печатном издании | 27.04.2017 г. | Шацкий С.В. |
| 3. | Проведение работ по подготовке проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план Чебаркульского городского округа» | 18.04.2017 г. | Члены комиссии |
| 4. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | 27.04.2017 г. | Члены комиссии |
| 5. | Опубликование проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план Чебаркульского городского округа» | 04.05.2017г. | Члены комиссии |
| 6. | Оповещение приглашенных на публичные слушания | 10.07.2017г. | Самойловская Н.Ф. |
| 7. | Подготовка информационных материалов для участников публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план Чебаркульского городского округа» | 07.07.2017 г. | Шацкий С.В. Самойловская Н.Ф |
| 8. | Рассмотрение комиссией по подготовке проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план Чебаркульского городского округа» предложений, поступивших от заинтересованных лиц | до 07.07.2017г. | Члены комиссии |
| 9. | Подготовка зала для проведения публичных слушаний | 14.07.2017 г. | Самойловская Н.Ф. |
| 10. | Регистрация приглашенных на публичные слушания и ведение протокола | 14.07.2017 г. | Самойловская Н.Ф |
| 11. | Экспертиза предложений, поступивших в ходе публичных слушаний для внесения в рекомендации. | 17.07.2017г. | Шацкий С.В. Селезнева Н.С. |
| 12. | Подготовка заключения по результатам публичных слушаний | 18.07.2017г. | Шацкий С.В. Самойловская Н.Ф |
| 13. | Размещение на официальных стендах для обнародования и на сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru заключения по результатам публичных слушаний, в официальном печатном издании | 20.07.2017 г. | Самойловская Н.Ф. |
| 14. | Рассмотрение и утверждения проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план Чебаркульского городского округа» | 01.08.2017г. | Шацкий С.В. |
| 15. | Опубликование проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план Чебаркульского городского округа» | 03.08.2017г. | Шацкий С.В. |
| 16. | Размещение утвержденное внесение в Генеральный план на сайте ФГИС ТП | 03.08.2017г. | Шацкий С.В. |

# Заместитель главы Чебаркульского городского округа

# по городскому хозяйству                                                                       В.П.Малеванный