# Приложение 3

к распоряжению администрации

Чебаркульского городского округа

от__________ 2016г.  №______

# ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «Об утверждении Правил землепользования и застройки Чебаркульского городского округа в новой редакции»

| № п/п | Наименование работ | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о подготовке проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «Об утверждении Правил землепользования и застройки Чебаркульского городского округа в новой редакции» | 30.09.2016 г. | Шацкий С.В. Селезнева Н.С. |
| 2. | Размещение проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «Об утверждении Правил землепользования и застройки Чебаркульского городского округа в новой редакции» на официальных стендах для обнародования и на сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru, в официальном печатном издании | 06.10.2016 г. | Шацкий С.В. |
| 3. | Проведение работ по подготовке проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «Об утверждении Правил землепользования и застройки Чебаркульского городского округа в новой редакции» | 03.10.2016 г. | Члены комиссии |
| 4. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | 04.10.2016 г. | Члены комиссии |
| 5. | Опубликование проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «Об утверждении Правил землепользования и застройки Чебаркульского городского округа в новой редакции» | 04.10.2016г. | Члены комиссии |
| 6. | Оповещение приглашенных на публичные слушания | 01.12.2016 г. | Петрова Е.С. |
| 7. | Подготовка информационных материалов для участников публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «Об утверждении Правил землепользования и застройки Чебаркульского городского округа в новой редакции» | 04.12.2016 г | Шацкий С.В. Петрова Е.С. |
| 8. | Рассмотрение комиссией по подготовке проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «Об утверждении Правил землепользования и застройки Чебаркульского городского округа в новой редакции» предложений, поступивших от заинтересованных лиц | До 04.12.2016г | Члены комиссии |
| 9. | Подготовка зала для проведения публичных слушаний | 06.12.2016 г. | Петрова Е.С. |
| 10. | Регистрация приглашенных на публичные слушания и ведение протокола | 06.12.2016 г. | Петрова Е.С. |
| 11. | Экспертиза предложений, поступивших в ходе публичных слушаний для внесения в рекомендации. | 09.12.2016г. | Шацкий С.В. Селезнева Н.С. |
| 12. | Подготовка заключения по результатам публичных слушаний | 13.12.2016г. | Шацкий С.В. Петрова Е.С. |
| 13. | Размещение на официальных стендах для обнародования и на сайте администрации Чебаркульского городского округа www.chebarcul.ru заключения по результатам публичных слушаний, в официальном печатном издании | 13.12.2016 г. | Петрова Е.С. |
| 14. | Рассмотрение и утверждения проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа Правил землепользования и застройки Чебаркульского городского округа в новой редакции | 26.12.2016г. | Шацкий С.В. |
| 15. | Опубликование проекта решения Собрания депутатов Чебаркульского городского округа «Об утверждении Правил землепользования и застройки Чебаркульского городского округа в новой редакции» | 29.12.2016г. | Шацкий С.В. |
| 16. | Размещение утвержденных ПЗиЗ в новой редакции на сайте ФГИС ТП | 29.12.2016г. | Шацкий С.В. |