ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

по результатам контрольного мероприятия

«Эффективное использование бюджетных средств по реализации национального проекта «Демография» в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе

на период 2021-2023 гг.»

от 03  июня 2022 года

1.Основание для проведения контрольного мероприятия:

п.5 раздела 1 плана работы КСК ЧГО на 2022  год, утвержденного приказом председателя КСК ЧГО  от 21.12.2021 г.  №26 (с изменениями).

2.  Предмет контрольного мероприятия:

строительство дошкольного учреждения в поселке Куйбышевский, ул.40 лет Победы,1Д в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе».

3.Объект контрольного мероприятия:

Управление образования администрации ЧГО и УЖКХ администрации ЧГО.

4.Цель контрольного мероприятия:

определение  обоснованности и эффективности  использования бюджетных средств по реализации национального проекта «Демография» в рамках муниципальное программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе».

4.1.Вопросы:

4.1.Определение обоснованности принятия решения по строительству и адресности  расположения объекта.

4.2.. Эффективность использования бюджетных средств. Оценка стадии закупочных процедур, выполненных работ, претензионной работы.

5. Проверяемый период: 2021 год и I  квартал 2022 года.

Проведение данной проверки инициировано Собранием депутатов ЧГО согласно решению Собрания депутатов от 05.04.2022 г. №303/203 «О включении в план работы Контрольно-счетного комитета МО «Чебаркульский городской округ» на второй квартал 2022 года внепланового вопроса «Об эффективном использовании бюджетных средств по реализации национального проекта «Демография» в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе на период 2021-2023 годы».

Руководители объектов  контрольного мероприятия:

-Начальник УО администрации ЧГО  – Белова  О.Е

.-Начальник УЖКХ администрации ЧГО - А.Р.Акиров.

Определение обоснованности принятия решения по строительству и адресности  расположения объекта

Согласно информации, представленной Управлением образования ЧГО, от 11.05.2022 г. №579 Решением Чебаркульского городского суда от 02 ноября 2010 года по делу №2-892/2010 удовлетворено заявление Чебаркульского городского прокурора об обязании Управления образования администрации в срок до 01.01.2014 года организовать на территории  Чебаркульского городского округа дошкольные образовательные учреждения на количество мест, обеспечивающее ликвидацию нуждаемости населения округа в дошкольных образовательных учреждениях.

В 2013 году в соответствии с отсрочкой срок исполнения вышеуказанного решения суда перенесен на 01.01.2016г., что соответствовало сроку исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ президент РФ №599), в части обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.	В 2016 году Управлению образования была предоставлена отсрочка исполнения решения суда до 01.01.2020 г.

Во исполнение решения суда Управлением образования были приняты следующие меры:

-по итогам реализации мер по улучшению доступности дошкольного образования  в 2016 году создано 35 дополнительных мест путем доукомплектованности  детского сада №25;

-в феврале 2016 года начал работу детский сад №7, который принял 80 детей в возрасте от 1,5 до 2 лет, что позволило значительно повысить до 88,7% охват детей дошкольным образованием, детские сады посещало 2 712 воспитанников. В 2017 году охват детей дошкольным образованием увеличился и составил 92,6%;

-в январе 2018 года был осуществлен выкуп помещений у частного застройщика, что позволило начать функционировать двум дополнительным дошкольным группам на 43 места в детском саду №26, расположенных в жилом здании по ул. 9 Мая,5-Б, а также проведено доукомплектование детских садов №5,6,7,8,14,25, благодаря чему еще 42 ребенка начали посещать дошкольные учреждения.

В 2018-2019 учебном году в 15 детских садах, а также в 2 группах при школах воспитывалось 2 682 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет или 91,9% от общей численности детей данного возраста.

Неустроенными в детские сады оставались дети в возрасте от 0 до 3 лет  641 ребенок, в т.ч. большая доля (480 ребенок) –дети до 1,5 лет, родители которых записываются в детский сад с рождения, на протяжении нескольких лет оставался нерешенным вопрос с очередностью в дошкольные учреждения, расположенные на территории военного городка №1.

В связи с этим, в 2018 году было принято решение  о строительстве дошкольной образовательной организации на территории военного городка №1.

В целях реализации постановления Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. №522-П «О государственной программе Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» Чебаркульский городской округ в соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 26.08.2019 г. №01/3017 включен в перечень получателей субсидий на выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в 2020 году.

Из информации о подготовке к строительству дошкольной образовательной организации в Чебаркульском городском округе, направленной администрацией  Чебаркульского городского округа на имя министра образования и науки Челябинской области исх. от 28.01.2020 г. №251, следует, что для обеспечения детей из семей военнослужащих, прибывающих в Чебаркульский городской округ в связи с дислокацией  90-й танковой дивизии, местами в дошкольных образовательных организациях, администрацией Чебаркульского городского округа совместно с представителями дивизии была определена территория для строительства детского сада на территории военного городка №1 г.Чебаркуля по адресу: г.Чебаркуль, ул.Каширина,58 «А», проектной мощностью -230 мест: 70 ясельных мест и 160 дошкольных мест. Завершение строительства детского сада, согласно графику работ, было запланировано на IV квартал 2020 года.

В соответствии с программой «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» строительство детского сада предполагало последующий выкуп построенного объекта у застройщика за счет средств федерального и областного бюджетов.

На протяжение 2018-2019 годов проведена работа по формированию и передаче в муниципальную собственность земельного участка под строительство детского сада на территории военного городка №1 г.Чебаркуля.

После получения утвержденной схемы, администрацией Чебаркульского городского округа была проведена работа по подготовке межевого плана земельного участка и постановке участка на кадастровый учет. Земельный участок с кадастровым номером 74:23:0000000:3149 был передан в муниципальную собственность Чебаркульского городского округа 09.10.2018 г.

По результатам торгов проведенных 23.04.2019 г. в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка под строительство детского сада заключен договор аренды земельного участка сроком на 32 месяца.

В связи с тем, что на части вышеуказанного земельного участка находятся лесные насаждения, администрацией Чебаркульского округа был направлен запрос в УЛХиП и Главное управление лесами Челябинской области  (далее Управление) о согласовании  вырубки деревьев и исключении из реестра лесов, расположенных на данном земельном участке. Письмом от 21.06.2019 г. Управление сообщило об отсутствии основания для исключения лесов и внесения изменений в государственный реестр лесов.

В связи со сложившейся ситуацией, строительство детского сада на территории военного городска №1 г.Чебаркуля не представляется возможным, 25.11.2019 г. договор аренды земельного участка под строительство детского сада был расторгнут.

Неосвоенные средства субсидии, предоставленной согласно приказу Министерства образования и науки Челябинской области от 26.08.2019 г. №01/3017 в размере 161,0 тыс.руб.  возвращены в областной бюджет, что подтверждено Управлением образования в ходе проверки уведомлением о бюджетных ассигнованиях №912 от 31.07.2020 г.

Однако, строительство дошкольной организации в Чебаркульском городском округе имеет высокую социальную значимость. Согласно,  представленной в Министерство образования Челябинской области, информации по состоянию на 24.01.2020 г. потребность в местах в ДОУ составит около 500 человек в возрасте от 1.5 до 6 лет и 142 ребенка, желающих посещать дошкольные учреждения с 1 года.

С каждым годом растет потребность в коррекционном образовании, в связи, с чем существует необходимость в открытии дополнительных групп для детей с ОВЗ. Так как существующие дошкольные учреждения переуплотнены и возможности развития коррекционного образования нет, то строительство дошкольной организации позволит в дальнейшем работать в этом направлении. Создание новых мест в системе дошкольного образования Чебаркульского городского округа позволит  привести наполняемость общеразвивающих и коррекционных групп в ДОУ в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Остается нерешенным вопрос с очередностью в дошкольные учреждения военного городка №1 г.Чебаркуля. С 01.01.2018 г., по просьбе военнослужащих, был изменен на 12-тичасовой  график работы МБДОУ д/с №2.

В связи с этим руководством Челябинской области и Чебаркульского городского округа было принято решение о строительстве дошкольного учреждения на 230 мест по адресу: г.Чебаркуль, ул. 40 лет Победы, 1 Д. Планировалось установить 12-тичасовой график работы детского сада, что было бы удобно для военнослужащих.  Также незначительная территориальная удаленность от военного городка № 1 (6,4 км) позволила бы детям военнослужащих посещать данный детский сад.

В Чебаркульском городском округе строительство дошкольного объекта предполагалось осуществить согласно  национальному   проекту «Демография» в соответствии с региональным проектом «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе».

Из мониторинга реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе следует, что на региональный проект «Содействие занятости женщин –создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 2020 году было запланировано 6 538,8 тыс. руб., из них:

-4 000,0 тыс.руб. было выделено Управлению образования на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Управлением образования были приобретены товары, мебель и проведены ремонтные работы в 7 детских садах, в итоге создано 160 дополнительных мест. На 01.01.2021 г. бюджетные ассигнования освоены в полном объеме (100%);

-2 538,8 тыс.руб. было предусмотрено Управлению ЖКХ на проектно-сметные и изыскательские работы по строительству детского сада в п.Куйбышевский (2 535,0 тыс.руб.), а также на выдачу и согласование технических условий на присоединение к сетям ПАО «Ростелеком» (3,840 тыс.руб.). На 01.01.2021 г. освоено только 3,840 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования не освоены в связи с отсутствием положительной государственной экспертизы по проекту строительства детского сада.

В 2021 году первоначально согласно муниципальной программе «Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе» на период 2021 -2023 годов (далее Муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации  ЧГО от 13.11.2020 г. №610, объем финансирования строительства детского сада предусмотрен  по годам и источникам:

2021 год:3 070 000,00 руб. (средства местного бюджета);

2022 год:118 216 200,00 руб. (средства областного бюджета);

2023 год: 0

С учетом изменений от 24.05.2021 г. №286 в Муниципальную программу в соответствии с решением Собрания депутатов от 05.05.2021 г. №116 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 28.12.2020 г. №52 «О бюджете Чебаркульского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  объем финансирования строительства  детского сада составил:

2021 год: 6 172 947,65  руб. (средства местного бюджета);

2022 год: 118 216 200,00 руб. (средства областного бюджета);

2023 год: 0

С учетом изменений от 30.12.2021 г. №838 в Муниципальную программу в соответствии с решением Собрания депутатов от 30.12.2021 г. №249 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 28.12.2020 г. №52 «О бюджете Чебаркульского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  объем финансирования строительства детского сада  составил:

2021 год:1 775 452,00  руб. (средства местного бюджета);

2022 год:118 621 380,40 руб., в т.ч.:

118 216 200,00 руб. (средства областного бюджета);

405 180,40 руб. (средства местного бюджета).

2023 год: 0

Из мониторинга реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе за 2021 года следует, что по национальному проекту «Демография» на региональный проект «Содействие занятости женщин –создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в течение года было запланировано 5 197,5 тыс. руб.,

а именно:

-проектно-сметные и изыскательные работы по строительству блочной газовой котельной для проектируемого детского сада в сумме 800,0 тыс. рублей;

- проектно-сметные и изыскательные работы по объекту капитального строительства «Детский сад» по адресу: г. Чебаркуль, ул. 40 лет Победы, 1д в сумме 2 535,0 тыс. рублей,

-на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в сумме 975,5 тыс. рублей;

-на техническое присоединение к сети газораспределения проектируемой котельной в сумме 887,0 тыс. рублей;

в декабре 2021 года бюджетные ассигнования уменьшены, в связи с изменениями КБК.

На 01.01.2022 г. сумма составила 0,00 тыс. руб.

Управлением образования при внесении изменений в Муниципальную программу от 30.12.2021 г. №838 в соответствии с решением Собрания депутатов от 30.12.2021 г. №249 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 28.12.2020 г. №52 «О бюджете Чебаркульского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  изменения КБК не учтено.

Соисполнителем программы в части строительства  детского сада является УЖКХ администрации ЧГО.

В 2022 году согласно муниципальной программе ««Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе», утвержденной постановлением администрации ЧГО от 10.11.2021 г. №672   с учетом изменений от 12.04.2022 №250 объем финансирования строительства детского сада  предусмотрен по годам и источникам:

2022 год: всего 121 671 200,0 руб., в т.ч.:

118 216 200,0 руб. (средства областного бюджета)

3 455,0 руб. (средства местного бюджета).

2023 год: всего 306 118 400,0 руб., в т.ч.:

306 060 400,0 руб. (средства областного бюджета)

58 000,0 руб. (средства местного бюджета).

Из мониторинга реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе за 1 квартал 2022 года следует, что по национальному проекту «Демография» на региональный проект «Содействие занятости женщин –создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в течение года было запланировано 121 671,2 тыс. руб., а именно:

-строительство здания для размещения дошкольной образовательной организации в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет .

Согласно пояснениям администрации ЧГО по мероприятию «Строительство здания для размещения дошкольной образовательной организации в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет», в связи с отсутствием положительного заключения госэкспертизы на проектно-сметную  документацию ассигнования в 2022 году предположительно будут уменьшены в полном объеме.

В связи, с чем КСК ЧГО отмечает риски неэффективного и безрезультатного расходования бюджетных средств, в части ранее оплаченных договорных обязательств, т.е. кассовых расходов.

Из письменных пояснений следует, что  в 2021 году Управление образования администрации Чебаркульского городского округа в целях получения субсидий местным бюджетам на строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (далее субсидия) направило заявку на участие в конкурсе в Министерство образования и науки Челябинской области, по итогам первого конкурсного отбора Чебаркульский городской округ попал в перечень получателей данной субсидии. В ходе проверки Управлением образования ЧГО представлена копия приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 06.08.2021 г. №01/2105 «Об утверждении муниципальных образований получателей субсидий местным бюджетам на строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет». Однако на основании пункта 10 Порядка, органы местного самоуправления муниципальных образований, включенных в распределение субсидии, в срок до 18 января направляют уточненную заявку с подтверждающими документами. Главным подтверждающим документом является: «Положительное заключение государственной экспертизы на техническую и сметную часть проектной документации», по состоянию на 01.01.2022 года Чебаркульский городской округ не получил данную экспертизу. На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктом 11 Порядка, в случае непредоставления органом муниципального образования документов, указанных в пункте 10 Порядка, муниципальное образование исключается из перечня получателей данной субсидии. В связи с этим, Чебаркульский городской округ был исключен из перечня получателей субсидии. На момент проведения контрольного мероприятия  соответствующие документы находятся на подписи в Правительстве области.

Согласно информации, представленной Управлением образования ЧГО, в 2020-м году было запланировано перепрофилирование ранее существующих групповых  ячеек, что позволило увеличить на 160 мест количество мест для детей в возрасте до 3 лет. Указанные мероприятия обеспечили снижение очередности в дошкольные учреждения, в 2021 году судебное решение было исполнено.

Начиная с 2020 года, в дошкольных учреждениях увеличивается число групп компенсирующей и комбинированной направленности путем перепрофилирования групп общеразвивающей направленности в группы компенсирующей и комбинированной направленности в действующих детских садах, что способствовало развитию коррекционного образования в ДОУ. Так, с 1 сентября 2020 года начала функционировать группа компенсирующей направленности в МБДОУ д/с № 25, с 1 сентября 2021 года – в МБДОУ «ДС № 3», с 1 сентября 2022 года начнут работать 2 группы компенсирующей направленности в МБДОУ «ДС № 14», МБДОУ «ДС № 42», 1 группа комбинированной направленности в МБДОУ «ДС № 9». В мае текущего года планируется подача заявки на открытие 3 групп для детей с ОВЗ в 2023 году.

По состоянию на 11.05.2022 в автоматизированной системе «Е.Услуги. Образование» зарегистрировано 409 заявок на предоставление места в дошкольных образовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год (актуальный спрос). Массовое комплектование ДОУ будет проходить с 15 по 30 мая 2022 года. Все дети, нуждающиеся в местах в ДОУ, будут распределены в функционирующие детские сады.

Таблица 1.

| Год | Направленные в ДОО | Очередность | Контингент ДОУ | Рождаемость | Миграция (военнослуж) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 0-3 л | 3-7 л |  |  |
| 2016 | 464 | 1215 | 2777 | 388 | 2389 | 530 | 255 |
| 2017 | 536 | 1032 | 2861 | 477 | 2384 | 455 | 269 |
| 2018 | 540 | 922 | 2886 | 517 | 2369 | 475 | 197 |
| 2019 | 469 | 706 | 2844 | 478 | 2366 | 412 | 158 |
| 2020 | 495 | 618 | 2685 | 490 | 2195 | 399 | 128 |
| 2021 | 543 | 543 | 2592 | 495 | 2097 | 367 | 123 |

По результатам сводной аналитической информации за последние 5 лет, касающейся данных очереди в детские дошкольные учреждения, контингента ДОУ, рождаемости, Управлением образования сделан вывод о снижении рождаемости, контингента дошкольных образовательных учреждений и очередности (см Таблица 1).

Согласно информации, представленной Управлением образования,  на протяжении 2021-2022 годов, в связи со снижением контингента воспитанников ДОУ, фактическая наполняемость групп была приведена в соответствие с нормативной наполняемостью. В детских садах имеются свободные места в разных возрастных группах. В последующие годы также ожидается снижение рождаемости, что повлечет за собой снижение очередности и контингента дошкольных учреждений. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что функционирующих муниципальных бюджетных дошкольных учреждений в Чебаркульском городском округе на ближайшую перспективу достаточно.

Эффективность использования бюджетных средств. Оценка стадии закупочных процедур, выполненных работ, претензионной работы

В Чебаркульском городском округе строительство дошкольного объекта предполагалось осуществить согласно  национальному   проекту «Демография» в соответствии с региональным проектом «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе», соисполнителем которой является УЖКХ.

В соответствии с постановлением администрации ЧГО от 25.12.2020 г. №744 УЖКХ предоставлен в безвозмездное пользование сроком на 11 месяцев земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область, город Чебаркуль, улица 40 лет Победы,1Д, площадью 11 317 кв.м., с разрешенным видом использования – «для строительства детского сада» в границах, указанных в кадастровом паспорте.

Из мониторинга реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе следует, что на региональный проект «Содействие занятости женщин –создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в 2020 году было запланировано 6 538,8 тыс. руб., из них:

-4 000,0 тыс.руб. было выделено Управлению образования на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Управлением образования были приобретены товары, мебель и проведены ремонтные работы в 7 детских садах, в итоге создано 160 дополнительных мест. На 01.01.2021 г. бюджетные ассигнования освоены в полном объеме (100%);

-2 538,8 тыс.руб. было предусмотрено Управлению ЖКХ на проектно-сметные и изыскательские работы по строительству детского сада в п.Куйбышевский (2 535,0 тыс.руб.), а также на выдачу и согласование технических условий на присоединение к сетям ПАО «Ростелеком» (3,840 тыс.руб.).  На 01.01.2021 г. освоено только 3,840 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования не освоены в связи с отсутствием положительной государственной экспертизы по проекту строительства детского сада.

Бюджетом Чебаркульского городского округа  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденным   решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа  от 28.12.2020г. № 52 на реализацию по национальному проекту «Демография» на региональный проект «Содействие занятости женщин –создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в течение 2021 года было запланировано 5 197,5 тыс. руб., а именно:

-проектно-сметные и изыскательные работы по строительству блочной газовой котельной для проектируемого детского сада в сумме 800,0 тыс. рублей;

-проектно-сметные и изыскательные работы по объекту капитального строительства «Детский сад» по адресу: г. Чебаркуль, ул. 40 лет Победы, 1д в сумме 2 535,0 тыс. рублей,

-на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в сумме 975,5 тыс. рублей;

-на техническое присоединение к сети газораспределения проектируемой котельной в сумме 887,0 тыс. рублей.

Согласно информации о ходе реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе за 9 месяцев 2021 г. финансирование по мероприятию «Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств областного бюджета» было предусмотрено в сумме 5197,0 тыс. рублей. Согласно пояснению администрации ЧГО по мероприятию «Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств областного бюджета», в первоначальном бюджете выделено из средств местного бюджета на проектно-сметные и изыскательные работы по строительству детского сада и блочной газовой котельной субсидия в размере 3 070,0 тыс. руб., в марте 2021 года дополнительно выделена сумму на данные виды работ  в размере 265,0 тыс. руб. и дополнительно на проведение государственной экспертизы проектной документации в размере 975,5 тыс. руб. блочной котельной, а так же в апреле 2021 года из местного увеличены бюджетные ассигнования в размере 887,0 тыс. рублей на техническое присоединение к сети газораспределения проектируемой котельной, проведены торги и заключены контракты на сумму 4 310,5 тыс. рублей, в том числе:

-контракт № 20/20 от 06.04.2020г. (заключен в 2020 году) на сумму 2 535 000,00 рублей, работы по данному контракту выполнены в марте 2021 года, но проектно-сметная документация не прошла государственную экспертизу.

-контракт № 431 от 06.04.2021г. на сумму 975 452,00 рубля, оплата за оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в Минфин Челябинской области (ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области») на 01.07.2021г. исполнен в полном объеме.

-контракт № 32/21 от 26.04.2021г. на сумму 800 000,00 рублей, заключен по итогам проведенного аукциона на выполнение проектно-сметных и изыскательных работ по объекту капитального строительства «Блочная газовая котельная для проектируемого детского сада на 230 мест по адресу: г.Чебаркуль, ул. 40 лет Победы, д.1».

Из устных пояснений следует, что  данный контракт расторгнут, так как из-за отсутствия положительного заключения Госэкспертизы на проектно-сметную документацию по строительству  детского сада, выполнение  проектно-сметных и изыскательных работ по объекту капитального строительства «Блочная газовая котельная для проектируемого детского сада на 230 мест по адресу: г.Чебаркуль, ул. 40 лет Победы, д.1 в рамках заключенного контракта не представляется возможным. Кассовое исполнение по данному контракту отсутствует.

Распоряжениями администрации от 08.12.2021г. № 650-р и от 20.12.2021г. № 687-р «О перераспределении бюджетных ассигнований», а также решением Собрания депутатов Чебаркульского городского округа от 30.12.2021г. № 249 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 28.12.2020г. № 52 «О бюджете Чебаркульского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» бюджетные ассигнования уменьшены, в связи с изменениями КБК.

На 01.01.2022 г. сумма составила 0,00 тыс. руб., следовательно, кассовые расходы (оплата)  по контракту № 431 от 06.04.2021г. на сумму 975 452,00 рубля, за оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в Минфин Челябинской области (ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области») произведена за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе»» и не являются расходами по национальному проекту «Демография» на региональный проект «Содействие занятости женщин –создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

В 2022 году  в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе» по национальному проекту «Демография» на региональный проект «Содействие занятости женщин –создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по мероприятию «строительство Детского сада  по адресу г.Чебаркуль, поселок Куйбышевский ул.40 лет Победы,1Д» предусмотрены ассигнования в сумме 121,671 млн. рублей, в т.ч. за счет областного бюджета -118,216 млн. рублей., местного 3,455 млн.рублей.  Сумма заключенных контрактов составила 0 руб., кассовое исполнение составило 0 руб., процент освоения -0.

Согласно представленной информации в связи с отсутствием положительного заключения Госэкспертизы на проектно-сметную документацию на строительство детского сада бюджетные ассигнования в 2022 году предположительно будут уменьшены в полном объеме.

Согласно письменным пояснениям УЖКХ от 19.04.2022 г. №407, после получения отрицательного заключения Госэкпертизы, контракт №20/20 от 06.04.2020 г. на сумму 2 535 000,00 рублей  на выполнение проектно-сметных и изыскательских работ по объекту капитального строительства «Детский сад по адресу: г.Чебаркуль, ул.40 лет Победы, 1Д  ООО «Энергостройпроект» был расторгнут  в одностороннем порядке. На данный момент ведется судебный процесс с данной компанией. Из чего следует, что контракт на строительство Детского сада не заключался.

При отказе от дальнейшего строительства объекта КСК ЧГО отмечает риски неэффективного и безрезультатного расходования бюджетных средств, в части ранее оплаченных договорных обязательств в сумме  979,34 тыс.руб., в т.ч.: на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в размере  975,5 тыс. рублей по строительству детского сада , а также на выдачу и согласование технических условий на присоединение к сетям ПАО «Ростелеком» (3,840 тыс.руб.)

Вывод:

1.В настоящее время Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ президент РФ №599), в части обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет  Управление образования выполнен.

2 Потребность в коррекционном образовании решается за счет  увеличения числа групп компенсирующей и комбинированной направленности путем перепрофилирования групп общеразвивающей направленности в группы компенсирующей и комбинированной направленности в действующих детских садах.

3. Информация о мерах по увеличению количества детских садов   с 12-ти часовым графиком работы, расположенных в черте города, для удобства их посещений детьми военнослужащих, Управлением образования не представлена.

Так как  незначительная территориальная удаленность от военного городка № 1 (6,4 км) позволила бы детям военнослужащих в большем объеме посещать детские сады, расположенные  в черте города.

4. При отказе от дальнейшего строительства объекта КСК ЧГО отмечает риски неэффективного и безрезультатного расходования бюджетных средств, в части ранее оплаченных договорных обязательств сумме  979,34 тыс.руб., в т.ч.: на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в размере  975,5 тыс. рублей, а также на выдачу и согласование технических условий на присоединение к сетям ПАО «Ростелеком» 3,840 тыс.руб.

5. Акты проверок подписаны руководителями объектов контроля без разногласий.

Рекомендации:

1.Управлению образования принять меры по увеличения количества детских садов с 12-тичасовым графиком работы, расположенных в черте города, для удобства их посещений детьми военнослужащих.

О принятых мерах информировать КСК ЧГО письменно в срок до 1 июля 2022 года.

2.По завершению  судебного процесса по делу  с ООО «Энергостройпроект» информировать КСК ЧГО о его результатах письменно.

Заместитель председателя КСК ЧГО                                           Н.М.Лундина