КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ

Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а». ИНН 7420009633   ОГРН 1057409510180 e-mail:  ksg@chebarcul.ru

№                                                                                                     от 27.04.2024 г.

Информация о ходе реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе за 1 квартал 2024 года.

Информация подготовлена инспектором-ревизором КСК ЧГО Лоскутовой Н.В. в соответствии с п. 10 раздела II плана работы Контрольно-счетного комитета муниципального образования «Чебаркульский городской округ» на 2024 год, утвержденного приказом председателя КСК ЧГО от 26.12.2023 г. № 28; приказом председателя КСК ЧГО от 11.04.2024 г. № 3 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе».

Цель: оценка хода реализации национальных проектов и выявление отклонений при их реализации, достижение запланированных результатов и показателей на 01.04.2024 г.

В Чебаркульском городском округе в 2024 году реализуются 7 региональных проектов в рамках национальных проектов: «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», в 5 муниципальных программах.

В Чебаркульском городском округе постановлением администрации ЧГО от 12.08.2022г. № 547 утверждено Положение об организации проектной деятельности в Чебаркульском городском округе, постановлением администрации ЧГО от 12.08.2022г. № 546 утверждено Положение о Муниципальном проектном офисе в Чебаркульском городском округе, постановлением администрации ЧГО от 15.08.2022г. № 550 утверждено Положение о Муниципальном проектном комитете в Чебаркульском городском округе, постановлением администрации ЧГО от 15.08.2022г. № 549 утвержден состав Муниципального проектного комитета в Чебаркульском городском округе. Министерством экономического развития Челябинской области, утверждены Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах местного самоуправления Челябинской области от 14.06.2022 г. (далее - Методические рекомендации).

Кассовым планом на 01.04.2024 г. предусмотрено финансирование национальных проектов в объеме 57114,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 19 614,2 тыс. рублей, областного бюджета – 35 959,1 тыс. рублей, местного бюджета – 1 541,0 тыс. рублей.

В рамках реализации национальных проектов включены следующие мероприятия на 01.04.2024 г.:

«Образование»

Региональный проект «Современная школа», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на 2024-2026 г., а именно:

- создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 2 218,7 тыс.рублей;

- оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в сумме 66,7 тыс. рублей;

Региональный проект «Социальная активность», согласно предоставленной информации (и информации размещенной на сайте администрации ЧГО) реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Молодежь Чебаркуля» на 2024-2026 г., а именно:

- проведение мероприятий с детьми и молодежью в сумме 450,0 тыс. рублей;

Региональный проект «Успех каждого ребенка», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на 2024-2026 г., а именно:

- обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в сумме 1 744,8 тыс. рублей;

- ремонт спортивных залов и (или) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 29 880,4 тыс. рублей;

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на 2024-2026 г., а именно:

- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях в сумме 1 882,2 тыс. рублей;

«Демография»

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», реализуется в рамках муниципальной программы «Крепкая семья» на 2024-2026 г., а именно:

- областное единовременное пособие при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном, единовременном пособии при рождении ребенка» в сумме 1 878,5 тыс. рублей.

«Жилье и городская среда»

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульского городского округа на 2018-2026 г.», а именно:

- реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 15 636,7 тыс. рублей.

Региональный проект «Жилье», реализуется в рамках мероприятий муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а именно:

- строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территории в сумме 3 356,3 тыс. рублей.

Таким образом, согласно предоставленной информации, национальные проекты реализуются на территории Чебаркульского городского округа в рамках пяти муниципальных программ:

- «Развитие образования в Чебаркульском городском округе» на 2024-2026 г. в сумме 35 792,8 тыс. рублей;

- «Молодежь Чебаркуля» на 2024-2026 г. в сумме 450,0 тыс. рублей;

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2024-2026 г. в сумме 3 356,3 тыс. рублей;

- «Крепкая семья» на 2024-2026 г. в сумме 1 878,5 тыс. рублей;

- «Формирование современной городской среды на территории Чебаркульбского городского округа на 2018-2026 годы» в сумме 15 636,7 тыс. рублей;

На 01.04.2024 г. приняты бюджетные обязательства в рамках реализации национальных проектов в сумме 45 832,1 тыс. руб.

Кассовое исполнение национальных проектов за 1 квартал 2024 года составило в сумме 800,1 тыс. руб. или 1,75 % от принятых обязательств.

При этом отсутствует кассовое исполнение по национальному проекту «Жилье и городская среда»:

Анализ исполнения мероприятий национальных проектов за 1 квартал 2024 года представлен ниже:

Национальный проект «Образование»

Исполнение нацпроекта «Образование» на 01.04.2024 г. составило 544,0 тыс. рублей или 1,6% от принятых обязательств, по данному нацпроекту заключены следующие контракты (договоры):

- контракт №03693000084240000340001 от 01.03.2024г. (поставка оборудования и средств обучения для центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» МБОУ СОШ №6), ООО «Хорошие закупки» на сумму 496 799,44 руб;

- контракт №03693000084240000350002 от 18.03.2024 (поставка цифровых лабораторий для центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» МБОУ СОШ №6), ООО «Протон» на сумму 544 345,82 руб;

- договор №7 от 20.02.2024 (поставка товаров для проведения ЕГЭ МБОУ СОШ №7), ООО «Эколь Сервис» на сумму 54 460,00 руб;

- договор №8 от 21.02.2024 (поставка товаров для проведения ЕГЭ МБОУ СОШ №7), ООО «Олфи» на сумму 12 240,00 руб;

- договор от 28.02.2024 №10 (подарочная продукция), ИП Лимаренко С.И. на сумму 46 000 руб;

- договор от 28.02.2024 №11 (манишка для волонтеров), ИП Лимаренко С.И. на сумму 18 000 руб;

- контракт №03693000084240000480001 от 11.03.2024 (капитальный ремонт стадиона МБОУ СОШ №7), ООО «Евромонолитстрой» на сумму 36 184 135,00 руб;

- контракт №03693000084240000480001 от 11.03.2024 (благоустройство спортивной площадки МБОУ СОШ №1), ООО «Меркурий» на сумму 3 090 724,33 руб;

Национальный проект «Демография»

Исполнение нацпроекта «Демография» на 01.04.2024 г. составило 256,1 тыс. рублей или 13,6% бюджетных ассигнований, по мероприятию «Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» выплачено 39 единовременных пособий при рождении ребенка на сумму 256,1 тыс. рублей.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 1 квартале 2024 года не осуществлялось. Согласно пояснениям администрации ЧГО, по данному нацпроекту по итогам конкурсных процедур заключены следующие контракты:

- от 27.11.2023 №50/23 (выполнение работ по благоустройству пешеходных зон по улице Карпенко в городе Чебаркуль участок от ул. Ленина до ул. Крылова), ООО СК «Гарант», на сумму 8 578 894,99 руб.

- от 13.11.2023 №49/23 (выполнение работ: «Благоустройство пешеходной зоны от ул. Ленина д. 13 до ул. Ленина д. 7), ИП Кареян С.Д., на сумму 3 722 738,70 руб.

Рекомендации:

- на основании ст.37 Положения о бюджетном процессе в Чебаркульском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов ЧГО от 08.12.2020 г. №32 своевременно вносить изменения в решение о бюджете и соответственно в муниципальные программы;

- обеспечить соответствие муниципальных программ на 2024-2026 г. целям, задачам и ожидаемым результатам, финансовым обеспечениям в части реализации национальных проектов.

Инспектор-ревизор                                                                      Н.В. Лоскутова

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель КСК ЧГО                                                                     Н.В. Ереклинцева