Доклад об итогах реализации национальных проектов в 2021 году и планы на 2022 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительству Российской Федерации поручено обеспечить до 2024 года достижение национальных целей развития Российской Федерации путем реализации 13 национальных проектов (программ) по следующим направлениям:

- демография;

- здравоохранение;

- образование;

- жилье и городская среда;

- экология;

- безопасные и качественные автомобильные дороги;

- производительность труда и поддержка занятости;

- наука;

- цифровая экономика;

- культура;

- малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы;

- международная кооперация и экспорт;

- туризм и индустрия гостеприимства.

На территории  Чебаркульского  городского округа в 2021г. реализовывались шесть национальных проектов («Образование», «Демография», «Культура», «Цифровая экономика Российской Федерации», «Жилье и городская среда», «Экология»). Сумма бюджетных ассигнований была предусмотрена - 22 865,24 тыс. рублей, освоение составило – 22 865,20 тыс. рублей (процент исполнения – 100,0%).

| Национальный проект | Ассигнования на 2021 г., тыс.руб. | Количество заключенных контрактов в 2021 г. | Сумма заключенных контрактов в 2021 г., тыс.руб. | % контрактации в 2021 г. | Кассовое Исполнение в 2021 г. , тыс.руб. | % исполне-ния в 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 1143,5 | 24 | 393,5 | 100% | 1143,5 | 100% |
| ДЕМОГРАФИЯ | 1 183,20 | - | - | - | 1 183,20 | 100% |
| КУЛЬТУРА | 7 900,24 | 26 | 7 900,24 | 100% | 7 900,24 | 100% |
| ЭКОЛОГИЯ | 780,72 | 2 | 780,72 | 100% | 780,72 | 100% |
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | 82,45 | 1 | 82,45 | 100% | 82,45 | 100% |
| ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 11 775,13 | 5 | 11 775,09 | 99,99% | 11 775,09 | 99,99% |
| ИТОГО | 22865,24 | 58 | 20 932,0 | 91,55% | 22 865,20 | 99,99% |

# 1. Национальный проект «Образование».

# на региональный проект «Современная школа» выделено 189,9 тыс. рублей на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. В МБОУ СОШ № 7 приобретены многофункциональные устройства (МФУ)  в количестве 3 единиц, Ethernet-коммутатор MES2308P и ИБП_BPS_650-SМФУ по 1 единице, проведена работа по установке данного оборудования. Кассовое исполнение данного проекта составило 100%.

# 2) на региональный проект «Цифровая образовательная среда»  в первоначальном бюджете на 2021 год Управлению образования  выделено  8 570,5 тыс. рублей на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. В марте 2021г. бюджетные ассигнования уменьшены на 8 570,5 тыс. рублей. Закупка оборудования проведена  централизовано Министерством образования и науки Челябинской области. По федеральному проекту «Апробация цифровой образовательной среды»  реализовано мероприятие - государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования.

# В декабре 2021 года  в МБОУ СОШ № 4  поставлено оборудование: ноутбуки для обучающихся и педагогических работников (17 и 8 соответственно), 3 интерактивных комплекта, 1 МФУ, 2 входные группы дополнительно оснащены видеонаблюдением, установлен сервер (общая сумма контрактов - 2530,6 тыс. рублей).

3) на региональный проект «Социальная активность» выделено 953,6 тыс. рублей, в том числе:

- на проведение мероприятий с детьми и молодежью - 203,6 тыс. рублей (заключен 21 договор), кассовое исполнение составило 100%.;

- на создание и развитие молодежного пространства -750,0 тыс. рублей.

# Благодаря победе молодежной команды Чебаркульского городского округа в региональном конкурсе "Своя атмосфера", в декабре 2021 года получена субсидия на открытие молодежного пространства в городе, что станет новой точкой притяжения для молодых людей разных интересов и сфер деятельности. На 01.01.2022 года данные денежные средства перечислены на расчетный счет МБУДО "Центр детского творчества". В 2022 году будет произведен ремонт помещения и приобретено оборудование (ноутбуки, камера, мебель) .

2. Национальный проект «Демография».

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» запланировано 1 183,20 тыс. рублей на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с законодательством. На 01.01.2022г. выплачено 395 единовременных пособий на сумму 1 183,20 тыс. рублей. Процент освоения составил – 100%.

3. Национальный проект «Жилье и городская среда».

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» было выделено 11 775,13 тыс. рублей на благоустройство общественной территории - ул. Ленина (проведен  демонтаж  старых опор и установка новых опор и светильников по ул. Ленина; заменены 4 секции ограждения по ул. Ленина;  проведены работы по устройству пешеходного тротуара, ограждений, малых форм, велодорожки, автобусной остановки, по переносу действующих светофоров, по асфальтированию площади перед спортзалом, газонов от ул. Дзержинского до перекрестка с ул. Электростальская). Бюджетные ассигнования освоены полностью (99,99%).

4. Национальный проект «Экология».

Бюджетные ассигнования реализовывались в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

Плановая сумма составила 780,72 тыс. рублей. Данные денежные средства освоены на 100%. Были приобретены 24  контейнера для сбора ТКО объемом 1,1 куб. м. и установлены 4 новых контейнерные площадки и проведена реконструкция 1 контейнерной площадки.

# 5) Национальный проект «Культура»:

- на региональный проект «Культурная среда» на 2021г. было запланировано 7 900,24 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детской школы искусств (было приобретено 36 музыкальных инструментов, 256 единиц оборудования, 188 единиц учебных материалов).

Для отделения изобразительного искусства приобретены мольберты, планшеты, стеллажи, интерактивные комплекты.

Для МБУ ДО "Детская школа искусств" приобретены музыкальные инструменты: пианино, рояль,  скрипки, валторна, тромбон, флейта, кларнет, домбра бас, саксофон, ксилофон, маримба, баяны, аккордеоны.

Концертный зал детской школы искусств оснащен новым звуковым и световым оборудованием, установлены новые кресла для детей.

На 01.01.2022г. заключено и освоено 23 прямых договора и 3 контракта на сумму 7 900,24 тыс. руб. выделенных бюджетных средств, что составляет 100%.

# 6) Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»:

- на региональный проект «Информационная безопасность» на 2021г. было запланировано 82,45 тыс. рублей на приобретение 1 автоматизированного рабочего места (АРМ) с отечественным программным обеспечением для Управления социальной защиты населения администрации Чебаркульского городского округа.

Заключен 1 контракт на сумму 82,45 тыс. рублей. Кассовое исполнение на 01.01.2022г. составляет 100%.

Планы по реализации национальных проектов в 2022 году

# Реализация национальных проектов продолжается в 2022 году.

# Выделены денежные средства в размере 152 466,5 тыс. рублей в рамках 4-х национальных проектов - «Образование», «Демография, «Жилье и городская среда», «Экология». В этом году не выделены бюджетные ассигнования на национальные проекты "Культура" и «Цифровая экономика Российской Федерации».

# В рамках национального проекта  «Жилье и городская среда» добавился новый региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда выделено 12 198,4 тыс. рублей: в том числе из местного бюджета - 12,2 тыс. рублей, из областного бюджета - 2 031,0 тыс. рублей, из фонда содействия реформированию ЖКХ - 10 155,2 тыс. рублей. Ведется подготовка документации  для проведения электронных торгов на приобретение 4-х жилых помещений.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год было выделено 15 698,8 тыс. рублей на благоустройство общественной территории - площадь Ленина. На текущую дату заключен 1 контракт на 12 681,9 тыс. руб., заказчик – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа.

# В рамках национального проекта «Образование»:

1) на региональный проект «Современная школа» - 155,2 тыс. рублей на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (МБОУ СОШ №7). На текущую дату осуществляется процедура по закупке товаров в установленном законодательством порядке.

2) на региональный проект «Социальная активность» - 273,0 тыс. рублей на проведение мероприятий с детьми и молодежью.

# В рамках национального проекта «Демография»:

1) на региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - 2 369,900 тыс. рублей на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с законодательством.

2) на региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» выделено 121 671,2 тыс. рублей:  за счет средств местного бюджета - 3455,0 тыс. рублей и областного бюджета - 118216,2 тыс. рублей на проектно-сметные  и  изыскательские  работы  по  строительству  детского  сада  в  п. Куйбышевский в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В связи с отсутствием положительного заключения госэкспертизы на проектно-сметную документацию бюджетные ассигнования в 2022 г. будут уменьшены в полном объёме.

# В рамках национального проекта «Экология»:

- на региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» – 100,0 тыс. рублей на создание и содержание мест (площадок) накопления  твердых коммунальных отходов.

Сделали заявку на дополнительное выделение денежных средств из областного бюджета. Планируемая сумма - 650,0 тыс. рублей.

Реализация национальных проектов находится на особом контроле у Губернатора Челябинской области, Алексея Леонидовича Текслера.

Выделенные денежные средства необходимо освоить до конца 2022 года в полном объеме.

Данные по реализации национальных проектов на постоянной основе направляются в Управление проектной деятельности Правительства Челябинской области, в Чебаркульскую прокуратуру, в Контрольно-счетный комитет города Чебаркуля.

Заместитель главы по бюджетному процессу,

начальник Финансового управления                                             О.Г. Таймасова