Отчёт по Плану работы за II-квартал 2022год

комиссии Общественной палаты Чебаркульского городского округа

по вопросам городского хозяйства и экологии

| п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Кто привлекается | 2022 г. II-квартал | Отметка о выполнении | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | апрель | май | июнь |  |  |
| 1. | Проведение совместного заседание круглого стола с ГИБДД и УЖКХ по вопросу летнего содержания, строительства дорог, и остановочных комплексов в Чебаркульском ГО | Попов А.Б. Гладких Н.М. Смышляев О.Н. | Общественная палата ГИБДД и УЖКХ | + | + | + | Выполнено | 16.06.2022г. |
| 2. | Мониторинг уличного освещения в Чебаркульском ГО. Основание: ответ УЖКХ-10.03.2022г. сроки выполнения с 20.04.2022-20.06.2022г. | Попов А.Б. Гладких Н.М. Смышляев О.Н. | Общественная палата. Клёван А.В. Плюхина Е.В. | + | + | + | Выполнено | 30.05.2022г. |
| 3. | Мониторинг улично - дорожной сети Чебаркульского ГО в рамках гарантийных обязательств | Попов А.Б. Гладких Н.М. Смышляев О.Н. | Начальник УЖКХ Акиров А.Р. | + | + | + | Выполнено | 13.04.2022г. 25.05.2022г. 02.06.2022г. |
| 4. | Заседания рабочей группы: Озеро Чебаркуль: проблемы и пути решения проблемы | Смышляев О.Н. | Общественная палата: Гладких Н.М. Попов А.Б. Плюхина Е.В. Отдел экологии ЧГО-Куракина Л.П. | + | + | + | Выполнено | 23.06.2022г. С составлением предложений от комиссии по-городскому хоз. и экологии |
| 5. | Экологические рейды по очистке от мусора из воды-береговой линии Чебаркульского городского пляжа и мыса «Семерик» | Попов А.Б. | Петренко Д.А. – управление администрации Чебаркульского ГО | + | + | + | Выполнено | 16.04.2022г. 22.04.2022г. 26.04.2022г. 29.04.2022г. 30.04.2022г. 17.05.2022г. 28.05.2022г. 30.05.2022г. 31.05.2022г. 03.06.2022г. 05.06.2022г. 06.06.2022г. 13.06.2022г. 20.06.2022г. 28.06.2022г. В рейдах принимали участие: Попов А.Б.; Петренко Д.А.; ПЧ № 103 - Пережогин Д.В.; Радионовский Т.Ю.; Сергеев А.О. |
| 6. | Проведение общегородского субботника на закреплённой территории кинотеатр «Волна» | Попов А.Б. | Общественная палата | + |  |  | Выполнено | 22.04.2022г. Участники: Смышляев О.Н.; Клёван А.В.; Попов А.Б.; Насибуллина Д.Ш. |
| 7. | Проведение совместного экологического субботника с Управлением Экологии Чебаркульского ГО на городском пляже - Акция «Вода России» | Попов А.Б. | Общественная палата Управление администрации Чебаркульского ГО Петренко Д.А. Отдел экологии ЧГО Жители города | + |  |  | Выполнено | 29.04.2022г. Участники Акции- Мелкие пески и берег Шишкин парк: ПЧ № 103: Попов А.Б.; Пережогин Д.В.; Радионовский Т.Ю. Местные жители: Наталья Темникова с сыном; семья Глиновских, Сергей Бородин. Гостья с Ростова на Дону, жена военнослужащего Чагаева Маргарита с двумя детьми. |
| 8. | Мониторинг вывоза ТБО с территории Чебаркульского ГО | Попов А.Б. Клёван А.В. Плюхина Е.В. | Общественная палата | + | + | + | Не проводился В план работы на 3-кв. |  |
| 9. | По обращению дорожных подрядчиков: Асфальтирование дорожного полотна от ж/д моста до перекрёстка «Лесхоз» | Попов А.Б. | Общественная палата |  | + |  |  | Подвоз воды для асфальтирования дороги. С 05.05. -07.05.2022г. Осуществляла ПЧ № 103, на общественных началах |

Председатель комиссии Общественной палаты Чебаркульского ГО

по городскому хозяйству и экологии          ________________________А.Б.Попов