Приложение 2

Краткая информация по состоянию на 01.11.2022 года

НАЗВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА–ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НАЗВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА (РП)- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Цели и целевые показатели РП:

| Наименование целей и целевых показателей | База 01.01. 2018 | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) | на 01.11. 2022 (факт) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Обеспечение населения Чебаркульского городского округа жильем с качественными условиями проживания, которые не представляют угрозы для жизни и здоровья человека. |
| Приобретение жилых помещений, шт. |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |

Бюджет РП:

| Наименование РП | Ассигнования, руб. | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб. | % исполнения |  | Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.11.2022 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х100 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= (16+17) /15 |
| «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 12198398,40 | 12198,40 | 2031000,0 | 10155200,00 | 12171114,32 | 12171,12 | 2025273,43 | 10133669,77 | 99,78 | 99,78 | 99,72 | 99,79 | 12198398,40 | 12171114,32 | 12171114,32 | 0 | 100 |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2022 год | Текущий статус | Риски |
| --- | --- | --- |
| Приобретение 4 жилых помещений | Заключены контракты: Контракт от 03.06.2022 г № 0369300008422000096 на сумму 3 747 158 руб. 58 копеек (приобретение жилого помещения (благоустроенной квартиры) для переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащему сносу). Срок действия контракта: 03.06.2022 г. по 31.12.2022 г. включительно. Акт приема-передачи объекта: 09.06.2022 г. Дата проведение государственной регистрации: 20.06.2022 г. % исполнения – 100 %. Кассовое исполнение – 3 747 158 руб. 58 копеек. Контракт от 03.06.2022 г № 0369300008422000097 на сумму 2 660 196 руб. 55 копеек (приобретение жилого помещения (благоустроенной квартиры) для переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащему сносу). Срок действия контракта: 03.06.2022 г. по 31.12.2022 г. включительно. Акт приема-передачи объекта: 09.06.2022 г. Дата проведение государственной регистрации: 20.06.2022 г. % исполнения – 100 %. Кассовое исполнение – 2 660 196 руб. 55 копеек Контракт от 03.06.2022 г № 0369300008422000098 на сумму 3 210 828 руб. 63 копейки (приобретение жилого помещения (благоустроенной квартиры) для переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащему сносу). Срок действия контракта: 03.06.2022 г. по 31.12.2022 г. включительно. Акт приема-передачи объекта: 09.06.2022 г. Дата проведение государственной регистрации: 20.06.2022 г. % исполнения – 100 %. Кассовое исполнение – 3 210 828 руб. 63 копейки. Контракт от 03.06.2022 г №0369300008422000099 на сумму 2 552 930 руб. 56 копеек (приобретение жилого помещения (благоустроенной квартиры) для переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащему сносу). Срок действия контракта: 03.06.2022 г. по 31.12.2022 г. включительно. Акт приема-передачи объекта: 09.06.2022 г. Дата проведение государственной регистрации: 20.06.2022 г. % исполнения – 100 %. Кассовое исполнение – 2 552 930 руб. 56 копеек. По факту образовавшейся экономии субсидии в размере 27 284,08 рублей, направленной на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2022 году, в том числе 21 530,23 рублей из средств Фонда содействия реформирования ЖКХ и 5 726,57 рублей из средств областного бюджета, направлено письмо в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области. Средства местного бюджета в размере 27,28 рублей будут перераспределены на приоритетные направления. | - |