Приложение 2

Краткая информация по состоянию на 01.07.2022 года

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ– ОБРАЗОВАНИЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ (РП)- «Социальная активность»

Цели и целевые показатели РП:

| Наименование целей и целевых показателей | База 01.01. 2018 | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) | на 01.07. 2022 (факт) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций Челябинской области. |
| Количество молодых людей, принимающих участие в формулах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня, человек |  |  | 12 | 12 | 12 | 406 | 409 | 412 |
| Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность |  |  |  |  | 0 | 120 | 150 | 180 |

Бюджет РП

| Наименование РП | Ассигнования, руб. | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб. | % исполнения |  | Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.06.2022 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х100 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= (16+17) /15 |
| «Проведение мероприятий с детьми и молодежью» | 273000,00 | 150000,00 | 123000,00 | 0 | 83500,00 | 5500,00 | 78000,00 | 0 | 30,59 | 3,67 | 63,41 | 0 | 273000,00 | 148500,00 | 83500,00 | 0 | 56 |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2022 год | Текущий статус | Риски |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница» | Будут заключены прямые договоры в соответствии графиком проведения мероприятий с детьми и молодежью | - |
| Проведение мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам России, вручение паспортов молодым гражданам, приуроченное к важным историческим датам (поставка подарочной продукции с символикой города: Конституция РФ – 130 шт., значки – 150 шт.) | Заключены 2 прямых договора: Договор от 08.02.2022г. №8 на сумму 3 900,00 руб. (поставка Конституции РФ). Дата начала поставки: 08.02.2022г. Дата окончания поставки: 28.02.2022г. % готовности – 100%. Кассовое исполнение – 3 900 ,00 руб. Договор от 08.02.2022г. №9 на сумму 11 100 руб. (поставка значков). Дата начала поставки: 08.02.2022г. Дата окончания поставки: 28.02.2022г. % готовности – 100%. Кассовое исполнение – 11 100,00 руб. | - |
| Проведение фестиваля экстремальных видов спорта, спортивных танцев, автозвука и БПАН «RIGHT NOW» (поставка подарочной продукции: ароматизаторы с логотипом – 300 шт., значки – 150 шт., футболка – 10 шт., кепка – 10 шт., статуэтка наградная – 12 шт., значки – 35 шт.) | Заключены 2 прямых договора: Договор от 04.03.2022г. №14 на сумму 7 851,00 руб. (поставка ароматизаторов с логотипом). Дата начала поставки: 04.03.2022г. Дата окончания поставки: 30.04.2022г. % готовности – 100%. Кассовое исполнение – 7 851,00 руб. Договор от 04.03.2022г. №16 на сумму 17 149,00 руб. (поставка футболок, кепок, статуэток наградных, значков). Дата начала поставки: 04.03.2022г. Дата окончания поставки: 30.04.2022г. % готовности – 100%. Кассовое исполнение – 17 149,00 руб. | - |
| Муниципальный этап акции «Вахта памяти» | Будут заключены прямые договоры в соответствии графиком проведения мероприятий с детьми и молодежью | - |
| Акция «Георгиевская лента» | Будут заключены прямые договоры в соответствии графиком проведения мероприятий с детьми и молодежью | - |
| Проведение муниципального этапа акции «Я – гражданин России» (поставка подарочной продукции: спортивная кружка с символикой города – 6 шт.) | Заключен 1 прямой договор от 05.05.2022г. №23 на сумму 3 000,00 руб. (поставка спортивных кружек с символикой города). Дата начала поставки: 05.05.2022г. Дата окончания поставки: 13.05.2022г. % готовности – 100%. Кассовое исполнение – 3 000,00 руб. | - |
| Проведение акции «Свеча памяти» (поставка подсвечников с поминальными свечами – 170 шт.) | Заключен 1 прямой договор от 04.03.2022г. №15 на сумму 17 000,00 руб. (поставка подсвечников с поминальными свечами). Дата начала поставки: 04.03.2022г. Дата окончания поставки: 29.04.2022г. % готовности – 100%. Кассовое исполнение – 17 000,00 руб. | - |
| Проведение мероприятий по профилактике и здоровья молодежи; пропаганде здорового образа жизни в рамках реализации походов и сплавов | Будут заключены прямые договоры в соответствии графиком проведения мероприятий с детьми и молодежью | - |
| Городская акция «Город без наркотиков» для профилактики негативных проявлений в молодежной среде | Будут заключены прямые договоры в соответствии графиком проведения мероприятий с детьми и молодежью | - |
| Муниципальный этап игры «Клуб Веселых и Находчивых» | Будут заключены прямые договоры в соответствии графиком проведения мероприятий с детьми и молодежью | - |
| Проведение молодежных форумов и слетов активистов и добровольцев (поставка подарочной продукции: сладкие призы – 10 шт.) | Заключен 1 прямой договор от 12.05.2022г. №25 на сумму 2 500,00 руб. (поставка сладких призов). Дата начала поставки: 12.05.2022г. Дата окончания поставки: 27.05.2022г. % готовности – 100%. Кассовое исполнение – 2 500,00 руб. | - |
| Проведение акции «Этот город самый лучший, город на Земле», посвященная Дню Рождения города Чебаркуля (поставка подарочной продукции: жетон с символикой города – 30 шт., спортивная кружка – 6 шт., футболка – 16 шт.) | Заключен 1 прямой договор от 13.04.2022г. №20/1 на сумму 20 000,00 руб. (поставка жетонов с символикой города, спортивных кружек, футболок). Дата начала поставки: 13.04.2022г. Дата окончания поставки: 30.06.2022г. % готовности – 100%. Кассовое исполнение – 20 000,00 руб. | - |
| Проведение мероприятий, направленных на повышение электоральной активности и правовой грамотности (поставка подарочной продукции: значок – 20 шт.) | Заключен 1 прямой договор от 09.02.2022г. №10 на сумму 1 000,00 руб. (поставка жетонов с символикой города, спортивных кружек, футболок). Дата начала поставки: 09.02.2022г. Дата окончания поставки: 10.03.2022г. % готовности – 100%. Кассовое исполнение – 1 000,00 руб. | - |
| Круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму | Будут заключены прямые договоры в соответствии графиком проведения мероприятий с детьми и молодежью | - |
| Организация мероприятия для поощрения активистов и добровольцев за проделанную работу | Будут заключены прямые договоры в соответствии графиком проведения мероприятий с детьми и молодежью | - |
| Организация и проведение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период | Заключен 1 прямой договор от 09.06.2022г. №27 на сумму 69 455,25 руб. (65000,00 по региональному проекту- «Социальная активность») На трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период). Дата начала поставки: 09.06.2022г. Дата окончания поставки: 31.08.2022г. % готовности – 0 %. Кассовое исполнение – 0 руб. |  |