Приложение к решению ТИК № _____

Комплекс мероприятий

Территориальной избирательной комиссии города Чебаркуля по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 г. на территории Чебаркульского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов. |
| 1.1. | Обновление страницы ТИК в интернете для размещения информационных материалов по этапам избирательной кампании на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года. | До 25. 01. 2012г. | Баркова О. А. |
| 1.2. | Подготовка и размещение информационных материалов о выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года. | По мере необхоимости | БарковаО. А. |
| 1.3. | Разработка предложений органам местного самоуправления по образованию избирательных участков на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года. | До 15.01.2012г. | Огородов А. В. |
| 1.4. | Формирование резерва составов УИК на выборы Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года. | До 25.01.2012г. | Хилькевич Е. В., Макаров В. И. |
| 1.5. | Разработка и внесение предложений ТИК органам местного самоуправления на устройство стендов для размещения агитационных и информационных материалов на избирательных участках. | До 15.01.2012г. | Огородов А. В. |
| 1.6. | Разработка предложений главе ЧГО по формированию оперативного штаба по организации и проведению выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года. | До15.01.2012г. | Огородов А. В., Баркова О. А. |
| 1.7. | Организация работы рабочей группы по рассмотрению обращений граждан о нарушении их прав поступающих в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года. | постоянно | Рабочая группа ТИК по рассмотрению заявлений и жалоб граждан |
| 1.8. | Подготовка информационных и статистических материалов и направление их в Избирательную комиссию Челябинской области | еженедельно | Затоковенко Л. Н. |
| 1.9. | Подготовка необходимых вопросов и проектов решений на заседания ТИК. | По мере необходимости | Затоковенко Л. Н. |
| 1.10. | Заслушивание на заседаниях ТИК представителей органов местного самоуправления, руководителей УИК о ходе подготовки к выборам. | По мере необходимости | Огородов А. В. |
| 1.11. | Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения безопасности избирательных участков, доставки и хранения избирательной документации | Постоянно | Огородов А.В., Макаров В. И. |
| 1.12. | Взаимодействие с органами противопожарной охраны по вопросам противопожарной безопасности избирательных участков. | Постоянно | Огородов А. В., Макаров В. И. |
| 1.13. | Взаимодействие с органами местного самоуправления на всех этапах подготовки к выборам | Постоянно | Огородов А. В. |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи УИК в подготовке и проведении выборов 4 марта 2012г. |
| 2.1. | Разработка Программы обучения членов УИК на период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года. | До 10.02.2012г. | Затоковенко Л. Н., Баркова О. А. |
| 2.2. | Проведение обучающих семинаров – практикумов с участковыми избирательными комиссиями. | По плану учебы | Затоковенко Л. Н., Мисяченко И. В. |
| 2.3. | Участие в организуемых участковыми избирательными комиссиями учебных занятиях с членами УИК на избирательных участках. | февраль – март 2012 г. | Огородов А. В., Затоковенко Л. Н., Баркова О. А., Макаров В.И, Хилькевич Е. В., Корнева Л. Н., Полшков А. Ю, Верхорубова Е. В.,Скобелева З. С, Ярославцева Н.Н. |
| 2.4. | Оказание помощи участковым избирательным комиссиям в организационных вопросах по оборудованию избирательных участков и их оснащением технологическим оборудованием. | постоянно | Огородов А. В.,Хилькевич Е. В., Макаров В. И. |
| 2.5 | Обобщение сведений о результатах контроля участковыми избирательными комиссиями предвыборной агитации, соблюдением предусмотренного законодательством порядка рассмотрения информационных споров. | Постоянно | Огородов А. В. |
| Раздел 3. Взаимодействие с избирательными объединениями. |
| 3.1. | Организация и проведение круглых столов с представителями местных отделений политических партий участвующих в избирательной кампании 2012 г. | Весь период по мере востребования | Огородов А. В. |
| 3.2. | Согласование кандидатур с избирательными объединениями по выдвижению в составы УИК на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года. | Весь период | Огородов А. В., Хилькевич Е. В. |
| 3.3. | Организация и проведение совещаний, консультаций с руководителями местных отделений политических партий по вопросам выборов. | По необходимости | Огородов А.В. |
| 3.4. | Установление связей с региональными отделениями политических партий и взаимодействие с ними на всех этапах избирательной кампании. | постоянно | Огородов А. В. |
| Раздел 4. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов. |
| 4.1. | Организация пресс-конференций, интервью с председателем ТИК | Не реже двух раз в месяц | Огородов А. В. |
| 4.2. | Разработка памяток для избирателей. | При выделении средств | Огородов А. В., Баркова О. А. |
| 4.3. | Освещение текущих событий информационном стенде ТИК и обеспечение контроля за регулярностью обновления информационных стендов УИК | Весь период | Затоковенко Л. Н.,Баркова О. А. |
| 4.4. | Информирование избирателей о ходе избирательной кампании, о ходе голосования и предварительных итогах выборов. | Весь период | Огородов А. В., Баркова О. А. |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательной кампании. |
| 5.1. | Подготовка и размещение на интернет-странице ТИК предварительных итогов голосования. | 4-5 марта 2012 г. | Баркова О. А. |
| 5.2. | Прием документов от участковых избирательных комиссий. | 4-5 марта 2012 г | Затоковенко Л. Н., Баркова О. А. Макаров В.И, Хилькевич Е. В., Корнева Л. Н., Полшков А. Ю, Верхорубова Е. В.,Скобелева З. С, Ярославцева Н.Н |
| 5.3. | Подготовка избирательных документов для сдачи в Избирательную комиссию Челябинской области | 5 марта 2012 г. | Огородов А. В., Затоковенко Л. Н. |
| 5.4. | Обобщение и анализ информации о работе с обращениями и заявлениями граждан в ходе подготовки и проведения выборов. | до 30 апреля 2012г. | Огородов А. В. |
| 5.5. | Обсуждение итогов выборов на аппаратном совещании у главы ЧГО с приглашением представителей местных отделений политических партий и СМИ. | до 10 марта 2012г. | Огородов А.В. |
| 5.6. | Анализ работы УИК в период подготовки и проведения выборов 4 марта 2012г. | до 30 марта 2012г. | Огородов А. В. Затоковенко Л. Н., Баркова О. А. Макаров В.И, Хилькевич Е. В., Корнева Л. Н., Полшков А. Ю, Верхорубова Е. В.,Скобелева З. С, Ярославцева Н.Н |

Председатель                                                   А. В. Огородов