Главе Чебаркульского городского округа

А.В.Орлову

Комитет по стратегическому развитию совместно с управлениями администрации Чебаркульского городского округа подготовил отчет о реализации Плана Стратегии 2020 на период 2011-2015 годы за 2013 год.

ОТЧЕТ О  РЕАЛИЗАЦИИ     ПЛАНА  СТРАТЕГИИ

социально-экономического развития Чебаркульского городского округа до 2020 на 2011-2015 годы за 2013 год, утвержденного

постановлением администрации Чебаркульского городского округа от 07.10.2013 г. № 920

I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

1. Обеспечение качественного и доступного здравоохранения. Улучшение демографической ситуации.

2. Развитие системы современного образования. Молодежная политика.

3. Развитие культуры.

4. Жилищное строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры.

5. Повышение качества строительства и эксплуатации сети автомобильных дорог.

6. Улучшение экологической ситуации. Формирование благоприятного экологического имиджа.

7. Развитие рынка труда.

8. Увеличение доходов и социальная защита населения.

9. Физическая культура и спорт.

10. Туризм.

II. ДИНАМИЧНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

1. Привлечение инвестиций.

2. Создание благоприятной среды для предпринимательской деятельности.

III. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Совершенствование механизма муниципального управления.

2. Обеспечение сбалансированности бюджета Чебаркульского городского округа.

3. Создание информационного общества.

I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

1. Обеспечение качественного и доступного здравоохранения. Улучшение демографической ситуации

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Увеличение продолжительности и качества  жизни жителей Чебаркульского городского округа на основе формирования здорового образа жизни и повышения доступности и качества оказания медицинской помощи.

ЗАДАЧИ

1. Формирование рациональной системы медицинской помощи.

2. Совершенствование службы детства и родовспоможения.

3. Обеспечение государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.

4. Эффективная реализация мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения.

5. Совершенствование системы лекарственного обеспечения льготных категорий граждан на амбулаторном этапе.

6. Усиление профилактической направленности в здравоохранении, в том числе по социально значимым заболеваниям.

7. Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений.

8. Внедрение современных информационных технологий в деятельности медицинских организаций.

9. Внедрение отраслевой оплаты труда в отрасли здравоохранении.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  |  | Отчет 2009 год | Отчет 2010 год | Отчет 2011 год | Отчет 2012 год | План 2013 год | Отчет 2013 год | План 2014 год | план 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя продолжительность жизни при рождении, лет | 66,8 | 66,2 | 67,2 | 68,5 | 68,5 | 68,2 | 68,5 | 68,6 |
|  | Младенческая смертность, число умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми | 5,5 | 8,5 | 5,5 | 14,1 | не выше 12,0 | 9,4 | не выше 10,0 | не выше 8,2 |
|  | Уровень предоставления высокотехнологичной медицинской помощи, человек на 100 тыс. населения | 98 | 52 | 148 | 306 | 306 | 462,2 | 310 | 320 |
|  | Смертность населения в трудоспособном возрасте, случаев на 100 тыс. чел.: от сердечно сосудистых заболеваний от новообразований от несчастных случаев, отравлений и травм | 203,3 87,7 212,6 | 196,4 84,7 207,3 | 250,0 93,4 120,5 | 256,6 171,1 167,4 | 250 171 167 | 260 235,7 190,96 | 240 169 166,8 | 230 167 166,5 |
|  | Материнская смертность, число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удовлетворенность потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи, процентов от числа опрошенных | 59 | 21 | 45 | 67 | 68 | 68 | 70 | 72 |
|  | Обеспеченность населения круглосуточными койками в стационарах, количество коек на 10 000 человек | 72,9 | 75,6 | 69,5 | 68,2 | 67,9 | 68,9 | 62,2 | 60,0 |
|  | Количество вызовов скорой медицинской помощи на 1000 человек, единиц | 301 | 321,2 | 332 | 317,6 | 320 | 452,1 | 318 | 318 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация областной целевой Программы модернизации здравоохранения Челябинской области на 2011-2012 годы (постановление Правительства Челябинской области от 15.12.2010 г. № 313-П): - проведение капитального ремонта родильного отделения МБЛПУ «Чебаркульская городская больница» с целью организации межрайонного родильного дома; - оснащение медицинским оборудованием: реанимационным оборудованием, для неонатальной реанимации и межрайонного родильного дома; -поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, установленными Министерством здравоохранения РФ - повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в т.ч. предоставляемой врачами – специалистами; -оснащение оборудованием отделения скорой медицинской помощи; -выполнение работ по созданию локально вычислительных сетей учреждений здравоохранения; -создание защищенной ведомственной сети передачи данных регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения. | 2011-2015 годы | В рамках областной целевой Программы модернизации здравоохранения Челябинской области в МБЛПУ «Чебаркульская городская больница» поставлено медицинское оборудование на сумму 26 млн. 817 тыс. рублей, в том числе 2 автомобиля скорой медицинской помощи, полностью оснащенных, 1 реанимобиль, 1 санитарный автомобиль, 2 аппарата искусственной вентиляции легких, аппарат рентгеновский С-дуга, аппарат для плазмофареза, наркозный аппарат, аппарат УЗИ, эндоскопическая стойка и прочее. В отделениях круглосуточного стационара МБЛПУ «ЧГБ» медицинская помощи оказывается в соответствии со стандартами. Дополнительные выплаты за оказание амбулаторной медицинской помощи, в т.ч. предоставляемой врачами – специалистами, с 2013 г. переведены на финансирование через систему ОМС, В 2013 г. израсходовано на данные выплаты 10678,5 тыс. руб. |
|  | Разработка и реализация муниципальных целевых программ: - Программа развития здравоохранения Чебаркульского городского округа на 2012-2014 годы (Постановление главы от 05.07.2011г. № 631) - Программа «Вакцинопрофилактика» на 2013 год. (Постановление главы № 1285 от 22.11.2012 г.) - Программа «Медицинские кадры» на территории Чебаркульского городского округа на 2011 – 2013 гг. (Постановление главы № 1173 от 29.12.2010 г.) | 2011-2015 годы | В рамках Программы «Вакцинопрофилактика» в 2013 году закуплена вакцина клещевого энцефалита на 198440 руб. В соответствии с МП «Медицинские кадры» в 2013 г. повышение квалификации получили 35 врача, 75 человек среднего медицинского персонала |
|  | Реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье» (постановление Правительства Челябинской области от 31.07.2009 г. № 172-П): - оказание дополнительной медицинской помощи медработниками участковых служб и общей практики; - выплаты медперсоналу скорой помощи и ФАП; - родовые сертификаты. | 2011-2013 годы | С 2013 г. финансирование мероприятий «оказание дополнительной медицинской помощи медработниками участковых служб и выплаты медперсоналу скорой помощи и ФАП переведены на финансирование через систему ОМС. В 2013 г. израсходовано средств на: - оказание дополнительной медицинской помощи медработниками участковых служб и общей практики – 4532,6 тыс. руб. - выплаты медперсоналу скорой помощи и ФАП – 2389,6 тыс. руб. -родовые сертификаты: 6 761,5 тыс. руб., из них на оплату труда – 3 658,3 тыс. руб., мед.оборудование – 1 299,1 тыс. руб, медикаменты и расходные материалы – 1 427,1 руб. |
|  | Обеспечение государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в рамках муниципального заказа по амбулаторно-поликлинической, стационарной и скорой помощи. | 2011-2015 годы | Выполнение Муниципального заказа за 2013 г. составило: - амбулаторно-поликлиническая помощь – 348156 посещений, выполнение плана 96,7%, - стационарная помощь - 10360 пролеченных больных, выполнение плана 106,7%, - скорая помощь – 17947 вызовов, выполнение плана 98,3%. |
|  | Организация травмоцентра III-го уровня для оказания помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на базе автомобиля класса «С» | 2011 год | Успешно функционирует с 2011 года |
|  | Усиление профилактической направленности в здравоохранении: - открытие Центра здоровья взрослой поликлиники; -совершенствование механизмов раннего выявления заболеваний путем проведения дополнительной диспансеризации населения; - проведение всеобщей диспансеризации взрослого населения. | 2011-2015 годы | В целях усиления профилактической направленности: - с 2013 года финансирование поликлиники осуществляется по подушевому принципу - открыто отделение медицинской профилактики на базе взрослой поликлиники, - проводится всеобщая диспансеризация населения. В 2013 году обследовано в рамках диспансеризации 4589 чел. взрослого населения, выполнение плана 93%. Диспансеризация детей - сирот и детей находящихся в трудной жизненной ситуации в стационарных подразделениях – 100% закончивших диспансеризацию, 14 летних подростков – 96% закончивших диспансеризацию. |
|  | Направление населения для обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи в Министерство здравоохранения Челябинской области | 2011-2015 годы ежегодно | За 2013 год высокотехнологичную медицинскую помощь получили 192 человека. |
|  | Реализация мероприятий по совершенствованию системы лекарственного обеспечения льготных категорий граждан на амбулаторном этапе (федеральные, областные льготники, а также льготники, имеющие льготы по постановлению Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения») | 2011-2015 годы | В 2013 году федеральным льготникам выделено лекарственного обеспечения на сумму 17250 тыс. руб., областным - 3078,4 тыс. руб. |
|  | Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений: -проведение ремонта: палат, бактериологической лаборатории в инфекционном корпусе, строительство пропускного пункта с установкой шлагбаума; -оснащение современным лечебно-диагностическим оборудованием и техникой, поставка 1 реанимобиля и 1 автомобиля скорой помощи класса С; - подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт пищеблока, паразитологической лаборатории; - проведение ремонта: палат, отделения реанимации, помещения биохимической, паразитологической лабораторий. | 2011- 2015 годы | В 2013 г. отремонтированы следующие отделения: Отделение анестезиологии и реанимации. Больничная аптека готовых лекарственных форм. входная группа здания главного корпуса. Флюорографический кабинет. Начат ремонт операционного блока. зал кинезотерапии в неврологическом отделении Проведено благоустройство больничного городка Близится к завершению капитальный ремонт лаборатории ИФА и диагностики СПИД. Частично выполнены ремонтные работы в паразитологической лаборатории (установлены окна и двери за счет спонсорских средств). Поданы документы на проведение капитального ремонта паразитологической лаборатории с устройством в нем современной вентяляционной системы. Подана на госэкспертизу проектно-сметная документация по устройству вентиляции для установки в оперблоке рентгенохирургического комплекса С – дуга. Заменены трубопроводы горячего водоснабжения в подвале главного корпуса, патологоанатомического отделения. оборудован доступ для малоподвижной группы населения при входе в неврологическое отделение. 13) Выполнена проектно-сметная документация на капитальный ремонт пищеблока. В настоящее время заключается договор на проведение госэкспертизы. |
|  | Внедрение отраслевой системы труда в отрасли здравоохранения | 2013 год | С целью установления оплаты труда в зависимости от качества оказываемых услуг и эффективности деятельности работников с декабря осуществляется перевод работников на «эффективный контракт» |

2. Развитие системы современного образования. Молодежная политика

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Повышение доступности качественного образования на основе инновационных технологий.

ЗАДАЧИ

1. Модернизация институтов образования как инструментов социального развития.

2. Создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, приведение содержания и структуры профессиональной подготовки кадров в соответствие с современными потребностями рынка труда.

3. Обеспечение инновационного характера образования в соответствии с требованиями экономики и развития человеческого капитала.

4. Развитие сети дошкольных учреждений, создание конкурентной среды, стимулирование развития частных дошкольных организаций.

5. Совершенствование образовательных программ и технологий высшего профессионального образования.

6. Создание правовых, экономических и социальных гарантий и условий для реализации молодыми людьми своих прав с учетом возрастных особенностей, а также для участия молодежи в системе общественных отношений и их самореализации в интересах общества.

7. Формирование механизмов оценки качества  и востребованности образовательных услуг с участием потребителей.

8. Формирование объективной системы оценки достижений учащихся, основанной на использовании механизма единого государственного экзамена и предметных олимпиад.

9. Переход к нормативно-подушевому механизму оплаты услуг в сфере образования.

10. Создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала детей и молодежи в общественной жизни.

11. Совершенствование системы патриотического воспитания граждан.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  |  | Отчет 2009 год | Отчет 2010 год | Отчет 2011 год | Отчет 2012 год | План 2013 год | Отчет 2013 год | Отчет 2014 год | Отчет 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный вес обучающихся в профильных классах в общей численности обучающихся 10-11 классов, процентов | 36 | 41 | 30 | 38 | 39 | 50,8 | 41 | 41 |
|  | Удельный вес обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений – участников третьего (областного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, процентов | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 5,9 | 6,4 | 3,7 | 7,5 | 7,6 |
|  | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, человек: | 22,6 | 22,9 | 21 | 21,2 | 22 | 23,4 | 22 | 22 |
|  | Удельный вес учащихся, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса, процентов | 0 | 0 | 39 | 81,3 | 95 | 95,1 | 95 | 100 |
|  | Удельный вес педагогических работников в возрасте до 30 лет, работающих в муниципальных учреждениях образования, процентов | 14 | 13 | 13,5 | 12,4 | 12,3 | 13,3 | 12,0 | 12,1 |
|  | Доля созданных муниципальных автономных образовательных учреждений от общей численности муниципальных образовательных учреждений, процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
|  | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, процентов | 98 | 99 | 99,1 | 97,18 | 97,4 | 87,6 | 97,6 | 97,8 |
|  | Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием, процентов | 75,4 | 75,5 | 73,6 | 76,2 | 76,9 | 75,3 | 81,7 | 85,7 |
|  | Охват детей и подростков программами дополнительного образования к общей численности школьников, процентов | 95,3 | 96,9 | 97,2 | 94,6 | 95,5 | 95 | 95,6 | 95,9 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п\п Наименование мероприятия Срок исполнения Выполнение 1. Реализация муниципальной целевой программы развития образования Чебаркульского городского округа на 2013-2015 годы: 2013-2015 На реализацию мероприятий было направлено из местного бюджета 3630,2 тыс. рублей, из областного бюджета - 292,11 тыс. рублей, из федерального бюджета - 8 085,5 тыс.рублей. Проведены ремонты спортивных площадок школ № 4,7; отопления в школе № 1, фасада в школе № 2, кровли в школе № 7; приобретены планшетные компьютеры в школы № 1,11, во всех школы приобреталось учебно-лабораторное оборудование и фонды школьных библиотек пополнились учебниками. На повышение квалификации педагогических работников для работы по ФГОС начального общего и основного общего образования направлено 259,5 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятий Программы осуществлялась деятельность по поддержке лидеров образования: присуждены муниципальные гранты 6 педагогическим работников дошкольного, общего и дополнительного образования из МОУ СОШ № 1,2,7, МУДОД ЦДТ, МДОУ детский сад № 42; проведены городские конкурсы профессионального мастерства «Учитель года» и «Педагогический дебют». Учитель начальных классов МОУ СОШ № 1 является победителем областного конкурса учителей образовательных учреждений, реализующих программы начального, основного, среднего образования «Современные образовательные технологии»; педагог-организатор МОУ СОШ № 4 стала победителем областного конкурса «Воспитать человека»; классный руководитель 11-а класса МОУ СОШ № 1 заняла второе место в областном конкурсе профессионального мастерства классных руководителей «Самый классный классный». 4 педагога МОУ СОШ № 1,7, МСКОУШ № 10 приняли участие в XI Международном конкурсе имени А.С.Макаренко и Макаренковских чтений, по итогам которого получили сертификаты тьютеров. 1.1 Подпрограмма реализации комплекса мер по модернизации образования в Чебаркульском городском округе на 2013-2015 годы 2013-2015 1.2 Подпрограмма «Обеспечение функционирования образовательных учреждений Чебаркульского городского округа на 2013-2015 годы» 2013-2015 1.3 Подпрограмма «Кадры в системе образования Чебаркульского городского округа на 2013 2015 годы» 2013-2015 2. Реализация муниципальной целевой программы «Развитие дошкольного образования г. Чебаркуля на 2013-2015 годы» 2013-2015 В 2013 году на реализацию мероприятий данной программы было направлено из средств местного бюджета 2 177,7 тыс.рублей, из средств областного бюджета 2299,7 тыс.рублей. В 2013 году активно велась работа по созданию дошкольной группы в МОУ ООШ № 9 на 20 мест; было получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на проведение капитального ремонта нежилых помещений по ул. Мира, 9 для размещения двух дополнительных групп МДОУ детского сада № 3 (45 мест); начаты работы по строительству пристроя к МДОУ к детскому саду № 25 на 80 мест. В 2013 году повысили квалификацию и прошли переподготовку 39 педагогических работников и руководителей детских садов. 2.1 Создание условий для удовлетворения потребностей населения в услугах дошкольных образовательных учреждений 2011-2015 2.2 Создание условий для повышения качест а дошкольного образования, улучшения подготовки к обучению в школе 2011-2015 2.3 Улучшение питания и оздоровления детей 2011-2015 2.4 Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных учреждений 2011-2015 2.5 Обеспечение безопасности функционирования ДОУ 2011-2015 2.6 Информатизация системы дошкольного образования 2011-2015 3. Реализация муниципальной целевой программы «Организация отдыха оздоровления и занятости детей г. Чебаркуля в каникулярное время на 2 13-2015 годы» 2013-2015 На реализацию мероприятий данной программы было направлено из местного бюджета 986,0 тыс.рублей, из средств областного бюджета 9 554,28 тыс.рублей. За период летних каникул 2013 года разнообразными формами отдыха и занятости в городе было охвачено 4445 школьников – 105 %, из них: - в загородном оздоровительном лагере «Чайка» и лагерях с дневным пребыванием детей были организованы отдых и оздоровление 55% школьников города; -в многодневных туристических походах было занято 173 подростка – 4%; - в трудовых объединениях, занятых на ремонте зданий школы, работе на учебно-опытных участках, летнюю практику прошел 1422 человек – 34%; - организована временная занятость 341 подростка - 8% (в т.ч. в «Отрядах главы» 139 несовершеннолетних – 3%). 3.1 Обеспечение работы МУ ДЗОЛ «Чайка» 2011-2015 3.2 Предоставление субсидии на организацию отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей 2011-2015 3.3 Предоставление субсидии на организацию отдыха детей в загор дных оздоровительных лагерях 2011-2015 3.4 Предоставление субсидии на организацию временной занятости несовершеннолетних 2011-2015 4. Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»: -переход на новые образовательные стандарты; -развитие системы поддержки талантливых детей; - повышение квалификации учителей; - развитие школьной инфраструктуры; - сохранение и укрепление здоровья школьников 201 -2015 - В 2013 году по федеральным государственным стандартам начального общего образования в штатном режиме обучаются 1-3 классы, в пилотном режиме - четыре 4-х класса школ №1,2,7,11, всего - 1487 учащихся (80,8% от обучающихся на уровне начального общего образования); в т.ч. - 71,31% с учетом учащихся, обучающихся по программе VII вида в МС(К)ОУ школы №10). В пилотном режиме обучаются три 6-х класса школ № 2,4,7, всего - 71 человек (3,8% от обучающихся на уровне основного общего образования). - В 2013 году 30 учащимся - победителям и призерам всероссийских, региональных, муниципальных мероприятий из МОУ СОШ № 1,2,4,6,7, МУДОД ЦДТ, МУДОД ЦВР «Огонек» вручены стипендии главы и Собрания депутатов ЧГО. - По итогам 2013 года 66% руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений прошли повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. -на развитие школьной инфраструктуры в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования в 2013 году из средств местного бюджета было направлено на ремонт спортивных площадок школ № 1,4,7 – 1035,0 тыс.рублей, на текущий ремонт в школах № 1,2,7,76 – 1533,5 тыс.рублей; из средств федерального было направлено 1205,84 тыс.рублей на проведение текущих ремонтов с целью выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся: на ремонт кровель в школах № 6,7; ремонт туалетов в школах № 4,6,11, ремонт столовой в школе № 11, спортзала в школе № 6, системы водоснабжения в школе № 4, электропроводки в школе № 1, иные работы в школах № 2,4. 5. Расширение общественного участия в управлении образованием путем создания в образовательных учреждениях советов самоуправления 2013-2015 В 100% муниципальных образовательных организаций функционируют органы государственно-общественного управления. 6. Создание автономных образовательных учреждений 2014-2015 - 7. Организация дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями 2013-2015 Доля детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста составила в 2013 году 66%.

3. Развитие культуры

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала Чебаркульского городского округа, удовлетворение потребностей населения  в сфере культуры и искусства, развитие институтов гражданского общества, популяризация культурных ценностей на основе предоставления широкого спектра муниципальных услуг.

#### ЗАДАЧИ

1. Обеспечение доступности для жителей Чебаркульского городского округа  театрального, музыкального и других видов искусства.

2. Обеспечение доступности для жителей Чебаркульского городского округа музейных фондов, сохранности музейных фондов, использование музейных фондов в научных, культурных, образовательных и информационных целях.

3. Обеспечение доступности для жителей Чебаркульского городского округа информационных ресурсов региональных библиотек.

4. Формирование культурной деятельности позитивного образа Чебаркульского городского округа путем поддержки и распространения лучших образцов многонациональной традиционной культуры, профессионального искусства.

5. Обеспечение доступности для жителей Чебаркульского городского округа лучших образцов мировой и отечественной кинематографии, организация кинообслуживания населения.

6. Создание условий для финансового и материально-технического обеспечения основной деятельности муниципальных учреждений культуры.

7. Обеспечение условий для социального и национально-культурного развития народов, проживающих в Чебаркульском  городском округе, упрочение гражданской и духовно-нравственной общности. Сохранение и развитие духовно-нравственного наследия и исторических религиозных традиций народов, проживающих на территории Чебаркульского городского округа.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  |  | Отчет 2009 год | Отчет 2010 год | Отчет 2011 год | Отчет 2012 год | План 2013 год | Отчет 2013 год | План 2014 год | План 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число зрителей, посетивших спектакли и концерты профессиональных коллективов, тыс.человек. | 5,8 | 6,1 | 6,2 | 6,6 | 6,6 | 5,0 | 6,6 | 6,6 |
| 2. | Число посетителей музеев, выставочных залов, тыс.человек. | 8,6 | 9,0 | 9,5 | 11,0 | 11,0 | 11,7 | 11,0 | 11,0 |
| 3. | Охват населения библиотечным обслуживанием, процентов к числу жителей. | 16,0 | 16,2 | 16,6 | 16,6 | 16,8 | 16,7 | 16,8 | 16,8 |
| 4. | Количество крупномасштабных творческих акций, мероприятий, проводимых на территории городского округа, единиц. | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 5. | Количество памятников и объектов историко-культурного наследия, поставленных на государственный учет, единиц. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и реализация основных городских мероприятий в сфере культуры. | 2011-2015 ежегодно | В 2013 году учреждениями культуры на территории городского округа проведено 17 крупномасштабных городских мероприятий |
| 2. | Реализация мероприятий по развитию дополнительного образования в сфере культуры. | 2011-2015 ежегодно | В соответствии с новым законодательством об образовании в Детской школе искусств (ДШИ) лицензированы и введены в образовательный процесс программы предпрофессионального образования детей |
| 3. | Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие культуры муниципального образования «Чебаркульский городской округ» на 2013-2015 г.г.» | 2013-2015 ежегодно | На выполнение программных мероприятий в 2013 году было запланировано 1 млн. рублей на ремонт помещений ДШИ. Средства освоены полностью по назначению |
| 4. | Сохранение и популяризация видов и жанров традиционного художественного творчества. Проведение городских и участие в областных фестивалях и праздниках национальных культур, выставках народного творчества. | 2011-2015 ежегодно | В сфере культуры работают 23 разножанровых и разновозрастных творческих коллективов: в ЦД им. Горького -16, в ДШИ -7. В 2013 году проведено 4 городских фестиваля-конкурса: «Чебаркульские звездочки», конкурс творческих коллективов предприятий города, фестиваль танца, конкурс чтецов, фестиваль «Минута славы».Приняли участие в следующих областных, международных конкурсах и фестивалях: «Птица счастья», «Золотые россыпи Урала», «Песни сердца и весны», «Москва-Златоуст- транзит», «Зеленый калейдоскоп», «Урал собирает друзей», «Будущее России», «Международный Бажовский фестиваль», «Областной Сабантуй». |
| 5. | Создание электронного каталога объектов историко-культурного наследия городского округа. | 2011-2015 ежегодно | В 2013 году проводилась подготовительная работа |
| 6. | Информатизация, совершенствование технического оснащения учреждений культуры. | 2011-2015 ежегодно | В 2013 году в учреждения культуры приобретено: 7 ноутбуков, 2 ксерокса и 1 принтер |
| 7. | Капитальный ремонт муниципального учреждения культуры «Центр досуга им. Горького | 2014-2015 | Планируется в 2015 году |
| 8. | Замена устаревших морально и физически музыкальных инструментов в Детской школе искусств на новые | 2011-2015 ежегодно | За счет средств областного бюджета в ДШИ приобретены музыкальные инструменты на сумму 889 тыс. рублей |
| 9. | Замена кресел и звукового оборудования в муниципальном учреждении культуры «Центр кинопоказа и детского досуга «Волна» | 2013-2014 | Приобретены мягкие кресла в зрительный зал-66 штук на сумму 198 тыс. рублей |

4. Жилищное строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Повышение уровня комфортности проживания населения в домах через увеличение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами и формирование рынка доступного жилья.

ЗАДАЧИ

1. Обеспечение комплексной застройки города,  открытости территории  Чебаркульского городского округа для инвестиционно-хозяйственной деятельности.

2. Увеличение объемов вводимого жилья, развитие малоэтажного строительства.

3. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

4. Государственная поддержка граждан с целью улучшения их жилищных условий.

5. Обеспечение безопасности пребывания людей на завершенных строительством объектах, предупреждение, выявление и пресечение нарушений строительными организациями соответствия работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, требованиям технических регламентов и проектной документации.

6. Обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан в многоквартирных домах.

7. Организация строительства и модернизации объектов коммунального хозяйства. Обеспечение стабильной и надежной работы жилищно-коммунального хозяйства  и систем жизнеобеспечения.

8. Повышение уровня газификации Чебаркульского городского округа.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  |  | Отчет 2009 год | Отчет 2010 год | Отчет 2011 год | Отчет 2012 год | План 2013 год | Отчет 2013 год | План 2014 год | План 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ввод в действие жилых домов, тыс.кв. метров | 26,1 | 6,9 | 14,6 | 9,2 | 8,6 | 12,4 | 17,6 | 20,6 |
|  | Обеспеченность жильем населения, кв. метров на человека | 22,9 | 23,3 | 23,3 | 23,6 | 20,5 | 20,93 | 20.9 | 21,6 |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | 12 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
|  | Количество работников бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия | 9 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 |
|  | Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, тыс.кв. метров | - | - | 0,605 | 5,9 | 1,5 | 5,8 | 1,1 | 1,1 |
|  | Ежегодное подключение к газу, квартир | 181 | 30/237 | 99 | 99 | 100 | 137 | 105 | 108 |
|  | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, процентов | 67,2 | 63,3 | 61,3 | 61 | 60,8 | 59,6 | 60,3 | 59,8 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация муниципальной Программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории МО «Чебаркульский городской округ» 2011-2015 годы (постановление главы Чебаркульского городского округа от 21.02.2011 г.): -ввод в действие жилья, в том числе малоэтажных и индивидуальных жилых домов; - оказание государственной поддержки в виде субсидий на строительство или приобретение жилья работникам бюджетных организаций и молодым семьям; - подключение к газу квартир и домов; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | 2011-2015 годы | План по строительству и вводу жилья на 2013 год – 8600 кв. метров (индивидуальное жилое строительство) Введено жилья на 01 января 2014 года 12 398 м2 (на 16,3% план по вводу жилья перевыполнен), из них: индивидуальные жилые дома – 6 795 м2, многоквартирный дом – 5 603 м2. «Оказание молодым семьям господдержки» - в 2013 году 9 молодых семей получили сертификаты на общую сумму 5 551,455 тыс. руб. Уже реализовали сертификат 3 семьи, а срок реализации заканчивается 25 июля 2014 года. «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат» - в 2013 году выплаты не проводились и данная программа не вошла в финансирование до 2020 года. Подключено к газу 137 домовладений, в том числе: 61 шт. - в МКД, 76 шт. – в ИЖС. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры составило 1,4% за счет подготовки к отопительному периоду 2013-2014г., ремонтов тепловых сетей, оборудования котельных, фильтровальных водоснабжения и очистных канализации. |
| 2 | Реализация муниципальной Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в МО «Чебаркульский городской округ» (постановление главы Чебаркульского городского округа от 14.11.2011 г. № 999) | 2011-2015 годы | В ходе реализации муниципальной программы и региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда были расселены 2 аварийных многоквартирных дома – ул.Колхозная, д.75, ул.Островского, д.1. В 2013 году продолжилось начатое в 2011 году расселение этих многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. В полном объеме расселены семьи из дома № 1 по ул. Островского, 1 (4 семьи). Из 20 семей, проживающих в доме № 75 по ул. Колхозная расселены 18 семей, по оставшимся 2 семьям продолжаются работы по выселению. |
| 3 | Реализация муниципальной Программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в Чебаркульском городском округе» на 2011-2014 годы» (постановление главы Чебаркульского городского округа от 30.09.2011 года № 880). | 2011-2014 годы | В 2013 год в адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» Чебаркульский городской округ не принимал участия из-за не выполнения требований ст. 14 № 185-ФЗ. Внесены изменения в Программу постановлением главы Чебаркульского городского округа от 29.07.2013 года № 696/1. |
| 4 | Реализация муниципальной целевой Программы «Чистая вода» в МО на 2010 - 2020 годы (постановление Правительства Челябинской области от 17.09.2009 г. № 217-П) | 2011 – 2015 годы | в 2013 году продолжено строительство объекта: «IV очередь строительства очистных сооружений канализации в городе Чебаркуле» с полным циклом очистки: механической, биологической, обеззараживанием стоков ультрафиолетовыми лучами. В 2013 году выполнено работ на 15,8 млн. рублей, из них: за счет областного бюджета - 14,2 млн. руб., за счет местного бюджета - 1,6 млн. руб. Всего с начала строительства освоено 97,3млн. рублей. Процент технической готовности объекта на 31.12.2013г. составил 21,6%. |
| 5 | Газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения п. Мисяш | 2015 год | В 2013 году работы по строительству газопроводов не велись. Источник финансирования не определен. |
| 6 | Реконструкция угольных котельных п. Мисяш, ул. Станционная и ул. Достоевского | 2015 год | В 2013 году работы по реконструкции угольных котельных не велись. Оборудование котельной и установка газовых котлов планируется провести за счет инвестора после строительства газопроводов. |
| 7 | Газопровод высокого давления для газоснабжения ст.Кисегач | 2015 год | В 2013 году работы по строительству газопроводов не велись. Источник финансирования не определен. |
| 8 | Реконструкция угольной котельной ОГУЗ Детский санаторий «Каменный цветок» | 2015 год | Для реконструкции убыточной угольной котельной на территории детского санатория «Каменный цветок» запланированы замена устаревшей модификации котлов НР-18 на современные угольные котлы с повышенным КПД. С этой целью ведутся переговоры с инвесторами. В 2013 году мероприятия по реконструкции не велись. |
| 9 | Строительство блочной котельной в IV микрорайоне | 2014-2015 годы | Ведутся переговоры с инвестором по строительству объекта |
| 10 | Газопровод высокого давления от ГРП по ул. Мичурина до ГРП по ул. 1 Мая | 2013-2015 годы | В связи с отсутствием источника финансирования работы не проводились. |
| 11 | Газопровод в районе ул. Энгельса, Молодежи, Заря, Крупской | 2013-2014 годы | В 2013 году строительство газопроводов планировалось в районе улиц Энгельса, Молодежи, Крупской, 8 Марта. Получено положительное заключение государственной экспертизы на проект. Источник финансирования определен – областной бюджет. |
| 12 | Реконструкция системы теплоснабжения городской фильтровальной станции водоснабжения | 2013-2014 годы | Имеется проектно-сметная документация на газопровод высокого и среднего давления для газоснабжения фильтровальной станции водоснабжения г. Чебаркуля. Положительное заключение по проекту получено, источник финансирования не определен.. |
| 13 | Реконструкция электроснабжения коттеджей птицефабрики в пос. Куйбышевский | 2011-2015 годы | Имеется проектно-сметная документация. На реализацию проекта источник финансирования не определен. |
| 14 | Строительство новых линий электроосвещения по ул. Суворова | 2011-2014 годы | Установлено 27 опор под линии электропередач, проведен монтаж провода СИП и светильников наружного освещения в количестве 27 шт. |
| 15 | Проектирование и строительство системы электроснабжения пос. Южный | 2015 год | Проектно-сметная документация в стадии завершения |
| 16 | Строительство сетей водопровода в поселке Куйбышевский | 2014 год | Подготовлена проектно сметная документация. Не определен источник финансирования. В 2013 году мероприятия по строительству не велись. |
| 17 | Строительство водопровода пос. Елагина, пос. Строителей, ул. Советская,269 | 2014-2015 годы | В 2013 году производился сбор данных и начата разработка проектно-сметной документации по водопроводу для обеспечения водой потребителей частного сектора в районе коллективного сада, а так же в многоквартирном жилом доме по ул. Советской, 269, и учебном корпусе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Чебаркульский профессиональный техникум». По водопроводу пос. Елагина и пос. Строителей 2013 году производился сбор данных и начата разработка проектно-сметной документации. |
| 18 | Проектирование и строительство КНС и напорного коллектора от ОТБ до приемного колодца городской канализации по ул. Октябрьская | 2011-2015 годы | Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство КНС и напорного коллектора от ОТБ до приемного колодца городской канализации по ул. Октябрьская. |
| 19 | Строительство очистных сооружений канализации IV очереди в г.Чебаркуле | 2011-2015 годы | В 2013 году выполнено работ на 15,8 млн. рублей, из них: за счет областного бюджета - 14,2 млн. руб., за счет местного бюджета - 1,6 млн. руб. Всего с начала строительства освоено 97,3млн. рублей. Процент технической готовности объекта на 31.12.2013г. составил 21,6%. |
| 20 | Модернизация напорного коллектора от КНС-8 до ул. Крылова | 2014-2015 годы | Инвестору выданы технические условия для проектирования и модернизации напорного коллектора от КНС-8 до ул. Крылова |
| 21 | Проектирование и строительство локального очистительного комплекса ливневых сточных вод | 2014-2016 годы | Инвестор определен, начаты работы по проектированию одного из трех сооружений очистки ливневых сточных вод. |

5. Повышение качества строительства и эксплуатации сети автомобильных дорог

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Повышение качества и расширение сети автомобильных дорог, обеспечение бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах Челябинской области.

ЗАДАЧИ

1. Обеспечение сохранности существующей сети и развитие автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  |  | Отчет 2009 год | Отчет 2010 год | Отчет 2011 год | Отчет 2012 год | План 2013 год | Отчет 2013 год | План 2014 год | План 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности дорог общего пользования, процентов | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 36,0 |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих требованиям транспортно-эксплуатационных показателей, процентов | 17 | 22,3 | 22,9 | 24,2 | 24,2 | 24.4 | 24,6 | 24,9 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий передвижения пешеходов в МО «ЧГО» на 2012-2014 годы» | 2012 - 2014 годы | В 2013 году разработан 1 этап проекта организации дорожного движения. Внесены изменения в Программу постановлением главы Чебаркульского городского округа от 09.12.2013 года № 1149. В Чебаркуле проведен ремонт дорог. Всего отремонтировано 2,3 км дорог: - улицы частного сектора - Лермонтова, Шевченко (отсыпка и грейдирование), - улица Суворова, проведена реконструкция светофорного объекта на перекрестке улиц Суворова – Дзержинского. - внутриквартальные проезды с асфальтобетонным покрытием: ул. Ленина 39а, ул. Советская 269, подъезд к школе № 1 по ул. Крупской, ул. Ленина 15, ул. Электростальская 34б, ул. Калинина 20-22, ул. Электростальская 32-32а, подъезд к д.№ 7 по ул. Энергетиков, ул. Карпенко 15. Отремонтированы проезды с гравийным покрытием: переулки Горный, Огородный, Тихий, Рабочий, ул. Калинина (гравийное покрытие), подъезд к ул. Садовая. Финансирование ремонта дорог составило 33,8 млн. рублей. |
| 2 | Ремонт улично-дорожной сети: ул. Суворова, ул. Лермонтова, ул. Шевченко, проезды к дворовым территориям | 2013 год |  |
| 3 | Ремонт улично-дорожной сети: ул. Светлая, 40 лет Победы, ул. Куйбышева, ул. Елагина, ул. 1 Мая, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Крупская, ул. Гоголя, ул. Верхняя, ул. Островского, ул. Еловая | 2014-2015 годы | На 2014 год создан дорожный фонд. Планируется ремонт улиц Мира и Советская, а так же ямочный ремонт улично-дорожной сети Чебаркульского городского округа. В 2014 году планируется реконструкция улицы Восточная. |
| 4 | Реконструкция улично-дорожной сети: ул. Восточная, пос. Южный, от ул. Крылова до коллективного сада по ул. Попова | 2014-2015 годы |  |

# 6. Улучшение экологической ситуации.

Формирование благоприятного экологического имиджа

## ЗАДАЧИ

1. Сохранение природных ландшафтов, животного и растительного мира.

2. Охрана, защита лесов.

3. Организация экологически безопасного обращения с отходами.

4. Организация проведения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

## ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  |  | отчет 2009 год | отчет 2010 год | отчет 2011 год | отчет 2012 год | план 2013 год | отчет 2013 год | план 2014 год | план 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коэффициент лесистости территории Чебаркульского городского округа, процентов | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| 2. | Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, процентов | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Осуществление очистки Чебаркульского городского округа в соответствии с генеральными схемами очистки | - | - | + | + | + | + | + | + |
| 4. | Доля площади особо охраняемых природных территорий от площади Чебаркульского городского округа, процентов | 32,38 | 32,38 | 32,38 | 32,38 | 32,38 | 32,38 | 32,38 | 32,38 |

## ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация муниципальной целевой программы «Природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки на территории МО «Чебаркульский городской округ» на 2012-2014годы» (постановление Главы Чебаркульского городского округа от 11.02.2013 года № 110) | 2011 – 2015 годы | В 2013 году на природоохранные мероприятия оздоровления экологической обстановки на территории города было истрачено 1 250 тысяч рублей. Проводилась санитарная уборка водоохраной зоны озера Чебаркуль и других озер городского в местах массового отдыха населения. Общая площадь санитарной уборки составила 15,91 га. Проведена очистка акватории фильтровальной станции от сухостойных деревьев (650 штук) на сумму 50 тысяч рублей. Расчищены притоки из оз.Еловое в оз.Чебаркуль и родник восточнее ж\д переезда. В 2013 году было ликвидировано 35 несанкционированных свалок. Вывезено 250 м3 мусора на сумму 145 тысяч руб. Приобретено 24 контейнера и 6 бункеров-накопителей для сбора крупногабаритного мусора на территории города, в том числе 6 штук на городском кладбище. Организован сбор с территории города более 2000 шт. отработанных ртутьсодержащих ламп, из них 312 штук брошенных (бесхозяйных ламп). Гражданам города прививается экологическая культура, ведется экологическое воспитание детей: - установлено 58 урн для мусора (на ул.Ленина и Крупской в сторону Колхозного рынка) на сумму 80 тыс. руб,. - проведен конкурс рисунков среди школьников «Экология глазами детей», - проведен конкурс среди д\садов по экологическим проектам, - установлен баннер «2013 – год охраны окружающей среды». В 2013 году проводилось содержание зеленых насаждений (санитарная обрезка, выпиловка) и озеленение городских улиц: Посажено 23 дерева: ул. Ленина, 15 – посадка 3 шт. ивы шаровидной; ул. Мира, 19 – посадка 20 кустов спиреи рябинолистной. Проведена формовочная обрезка 49 деревьев и 45 пог.м. кустарников: Ленина,30,34,36 - формовочная обрезка 13 клёнов; перекрёсток ул. Ленина-Мира – 9шт; район пешеходного перехода ул. Ленина 32Б – 6 шт; пешеходный переход ул. Мая, 9 – 30 п.м.; ул. Ленина, 32Б – 15п.м. сквер севернее дома №17 ул. Ленина – формовочная обрезка яблони и клёна 18шт; сквер севернее Ленина, 25, Ленина, 27 – формовочная обрезка клёна 3 шт; Снесено 21 аварийных старовозрастных деревьев, угрожающих жизни и здоровью людей (ул. Иванова, 1а - снос 9 шт. тополей, Ленина-2- снос 2шт тополей; тубсанарий -8 штук тополей, ул. Ленина, 39 – снос вяза 2 шт.) Уход за цветами на клумбах и цветниках города, полив цветов на клумбах и цветниках по ул. Ленина, 15,13а, парк Победы Всего на содержание зеленых насаждений, уход за цветами направлено 459 тыс. рублей. |
| 2 | Реконструкция (снос старых и посадка новых) зеленых насаждений города | 2013-2015 годы |  |
| 3 | Реализация муниципальной целевой Программы "Чистая вода" в МО на 2010 - 2020 годы (постановление Правительства Челябинской области от 17.09.2009 г. № 217-П) | 2011 – 2015 годы | В рамках областной целевой программы «Чистая вода» в 2013 году продолжено строительство объекта: «IV очередь строительства очистных сооружений канализации в городе Чебаркуле» с полным циклом очистки: механической, биологической, обеззараживанием стоков ультрафиолетовыми лучами. В 2013 году выполнено работ на 15,8 млн. рублей, из них: за счет областного бюджета - 14,2 млн. руб., за счет местного бюджета - 1,6 млн. руб. Всего с начала строительства освоено 97,3млн. рублей. Процент технической готовности объекта на 31.12.2013г. составил 21,6%. |

7. Развитие рынка труда

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Поддержка эффективной занятости населения, профилактика безработицы.

ЗАДАЧИ

1. Обеспечение баланса спроса и предложения на рынке труда.

2. Стимулирование экономической активности населения.

3. Обеспечение государственных гарантий в сфере занятости населения и охраны труда.

4. Содействие повышению социальной ответственности бизнеса в сфере трудоустройства граждан.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  |  | Отчет 2009 год | Отчет 2010 год | Отчет 2011 год | Отчет 2012 год | План 2013 год | Отчет 2013 год | План 2014 год | План 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность безработных граждан, состоящих на учёте на конец года, человек | 470 | 521 | 415 | 338 | 336 | 282 | 334 | 332 |
|  | Уровень регистрируемой безработицы на конец года, процентов от численности экономически активного населения | 2,06 | 2,27 | 1,87 | 1,49 | 1,48 | 1,27 | 1,47 | 1,46 |
|  | Напряженность на рынке труда на конец года, человек на 1 вакансию | 7,9 | 3,14 | 0,62 | 0,82 | 0,81 | 1,0 | 0,81 | 0,80 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и реализация плана создания новых рабочих мест | 2011-2015 годы ежегодно | За 2013 год на предприятиях города создано 133 новых рабочих места на крупных и средних предприятиях и 17- в малом бизнесе |

8. Увеличение доходов и социальная защита населения

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Создание условий для стабильного роста доходов населения. Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства.

ЗАДАЧИ

1. Обеспечение государственных гарантий в сфере оплаты труда.

2. Повышение среднемесячной заработной платы на предприятиях Чебаркульского городского округа до среднеотраслевого уровня.

3. Введение новых систем оплаты труда в бюджетных организациях.

4. Повышение финансовой грамотности населения Чебаркульского городского округа.

5. Совершенствование системы предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Челябинской области.

6. Обеспечение выплаты социальных пособий и субсидий в соответствии с законодательством Челябинской области.

7. Обеспечение моральной и материальной поддержки семей с детьми, в том числе многодетных семей, а также лиц, удостоенных почетного звания «Почетный  гражданин Челябинской области».

8. Организация работы по поддержанию социального статуса граждан пожилого возраста, инвалидов и других социально уязвимых групп населения.

9. Предоставление стационарного,  надомного и других видов социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе.

10. Развитие системы реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

11. Предупреждение семейного неблагополучия и социального сиротства.

12. Развитие различных форм семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  |  | Отчет 2010 год | Отчет 2011 год | Отчет 2012 год | План 2013 год | Отчет 2013 год | План 2014 год | План 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу организаций, рублей | 13699 | 16826 | 18754 | 20963 | 21345 | 23217 | 25771 |
| 2. | Удельный вес детей-инвалидов, прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания населения, процентов от общего числа детей-инвалидов | 24,3 | 20,7 | 27,3 | 26 | 27,7 | 26,4 | 27 |
| 3. | Удельный вес семей с детьми, снятых с учета в связи с улучшением жизненной ситуации, в процентах к общему числу семей с детьми, состоявших на учете (за отчетный период) | 8,8 | 9,6 | 9,25 | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,2 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание натуральной, материальной и срочной помощи малообеспеченным гражданам, гражданам, оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации, в том числе инвалидам на приобретение средств реабилитации | 2011-2015 ежегодно | За 2013 год материальную помощь (от 500 до 10 000 руб.) получили 197 граждан на общую сумму 246 тыс. руб. Натуральную помощь в виде продуктовых наборов получили 147 граждан на общую сумму 57,2 тыс. руб. Натуральную помощь в виде наборов средств личной гигиены получили 149 граждан на общую сумму 26, 9 тыс. руб.; Помощью в виде вещей, бывших в употреблении, воспользовались 96 человек (благотворительная помощь). |
| 2. | Социальная поддержка инвалидов: приобретение технических средств реабилитации | 2011-2015 ежегодно | За 2013 го приобретены технические средства реабилитации для 91 инвалида по зрению, на общую сумму 169,5 тыс. руб. (трости тактильные, тонометры речевые, спец.телефоны, будильники речевые, весы звуковые и т.п.) |
| 3. | Организация и проведение городских благотворительных акций, мероприятий, посвященных памятным датам, в том числе Проведение культурно-реабилитационных мероприятий посвященных Дню Победы, Международному дню слепых, Международному дню инвалидов, Проведение шахматно-шашечного турнира с выездом инвалидов к месту проведения соревнований, Участие инвалидов по зрению в проведение зимней и летней областной спартакиады среди инвалидов | 2011-2015 ежегодно | За 2013 год на проведение мероприятий израсходовано 138,4 тыс. руб. |
| 4. | Предоставление мер социальной поддержки общественным организациям – Городской совет ветеранов войны и труда, Чебаркульская городская организация общероссийской общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России, Чебаркульская местная организация Челябинского областного правления Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена трудового красного знамени общества слепых», Общероссийская общественная организация жертв политических репрессии, Чебаркульский районный комитет Чебаркульское отделение «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества», Чебаркульская городская общественная организация «Комитет солдатских матерей» | 2011-2015 ежегодно | Финансирование данного мероприятия проходило в рамках реализации мероприятий пунктов 1,3. На социальную поддержку активистов городского Совета ветеранов в 2013 году была выделена субсидия в размере 474,2 тыс. рублей. |
| 5. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям, принадлежащим к социальной инфраструктуре Чебаркульского городского округа, устройство пешеходного тротуара, оборудование направляющими поручнями, типа сплошная линия, в том числе оборудование зданий принадлежащих к социальной инфраструктуре звуковыми маячками, контрастными ступенями, направляющими дорожками | 2011-2015 ежегодно | Финансирование данного мероприятия запланировано в 2014-2015 годах. |
| 6. | Проведение благотворительных акций, мероприятий: «День семьи» «День матери» «Собери ребенка в школу» «Новогодний подарок – каждому ребенку» | 2011-2015 ежегодно | На проведение мероприятий День семьи, День детей израсходовано 25, 9 тыс.руб. На проведение акции «Собери ребёнка в школу» израсходовано 99 тыс. руб. На приобретение новогодних подарков израсходовано 167 тыс. руб. |
| 7. | Организация работы родительского клуба, школы приемных родителей, опекунов | 2011-2015 ежегодно | За 2013 год в работе родительского клуба проведено 7 мероприятий, использовано 9 153 руб., Закодировано 7 человек на сумму 14 000 руб. |

9. Физическая культура и спорт

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Укрепление здоровья населения, создание условий и мотиваций для систематических занятий физической культурой и спортом, ведения здорового образа жизни.

ЗАДАЧИ

1. Обеспечение развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди различных категорий и групп населения.

2. Совершенствование системы физического воспитания и  формирования здорового образа жизни населения.

3. Обеспечение развития сети детско-юношеских спортивных школ, детских спортивных клубов, совершенствование системы отбора перспективной молодежи и подготовки спортивного резерва.

4. Организация строительства объектов спортивного назначения, развитие инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом.

5. Создание условий для качественной подготовки спортсменов для участия в соревнованиях.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Отчет 2009 год Отчет 2010 год Отчет 2011 год Отчет 2012 год План 2013 год Отчет 2013 год План 2014 год План 2015 год 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности жителей, % 14,4 15,6 16,46 17,7 18,0 18,9 18,4 18,8 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, общей численности данной категорией населения, % 1,7 3,4 3,6 3,8 4,0 4,0 4,2 4,4 3. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, % к нормативу 35,9 40,0 34,7 30,2 31 34,7 31,5 32 4. Доля учащихся, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 – 15 лет, % 27 23,2 24,3 25,9 26,3 26,5 26,7 27,1 5. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % 34 38,9 38,9 40 40,2 42 40,4 40,7 6. Количество тренеров и тренеров – преподавателей, работающих по специальности, чел. 27 22 22 17 18 16 19 20 7. Завоевание медалей чебаркульскими спортсменами на всероссийских и международных соревнованиях 9 10 13 13 9 23 11 12 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ |
| --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Выполнение |
| Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Чебаркульский городской округ» на 2013-2015 годы» | 2013-2015 ежегодно | Программа выполнена полностью, в 2013 году на ее выполнение израсходовано 1000,00 тыс. рублей |
| Устройство беговой дорожки стадиона с искусственным покрытием, реконструкция футбольного поля: | 2015 | Разработка проектно-сметной документации -выполнение намечено на 2015 год |
| Капитальный ремонт подтрибунных помещений | 2012-2014 | Частично выполнено: замена окон, систем электроснабжения, гидроизоляция |
| Капитальный ремонт спортивного корпуса по ул. Электростальская д.1 «А» | 2012-2013 | Выполнено |
| Оборудование крытых спортивных площадок с комплексом уличных тренажеров | 2012-2014 | Выполнение намечено на 2014 год |
| Строительство тропы здоровья со спортивными снарядами и тренажерами | 2012-2015 | Выполнение намечено на 2015 год |
| Комплектование медицинских кабинетов в МУ «Физкультура и спорт» МАУ «Ледовый дворец» | 2013-2015 | Частично выполнено: укомплектован и приведен в соответствие к лицензионным требованиям мед. кабинет МАУ «Ледовый дворец» |

10. Туризм

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Создание имиджа Чебаркульского городского округа как туристически привлекательного региона.

ЗАДАЧИ

1. Создание условий для развития индустрии туризма и отдыха на территории Чебаркульского городского округа

2. Сохранение и развитие туристского потенциала Чебаркульского городского округа, продвижение туристского продукта посредством современной системы рекламно-информационных источников и выставочной деятельности.

3. Проведение информационной кампании, направленной на формирование имиджа Чебаркульского городского округа как туристически привлекательного региона.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  |  | Отчет 2009 год | Отчет 2010 год | Отчет 2011 год | Отчет 2012 год | План 2013 год | Отчет 2013 год | План 2014 год | План 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество новых паспортов туристско-экскурсионных маршрутов, единиц | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 5 |
|  | Количество мероприятий, проведенных с целью информационного обеспечения туризма на территории Чебаркульского городского округа, единиц | - | - | - | - | 2 | 6 | 3 | 4 |
|  | Количество туристов, въехавших в Чебаркульский городской округ, тыс. человек | - | - | - | 150 | 152 | 152 | 160 | 165 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация муниципальной программы «Развитие туризма в МО «Чебаркульский городской округ» на 2013-2015 годы» | 2013 | Все мероприятия программы выполнены |
|  | Участие Чебаркульского городского округа в туристских выставках и семинарах, проведение рекламных акций и презентаций для продвижения турпродукта Чебаркульского городского округа | 2013 | Организация и проведение рекламно-информационный тур на озеро Чебаркуль – к месту падения метеорита с участниками первой международной научно-практической конференции "Астероиды и кометы. Челябинское событие и изучение падения метеорита в озеро Чебаркуль". - Организация и проведение выставки - продажи сувенирной продукции с Чебаркульской символикой во время проведения первой международной научно-практической конференции "Астероиды и кометы. Челябинское событие и изучение падения метеорита в озеро Чебаркуль", (21 – 22 июня 2013 г.) , на праздновании Дня города – 12.06.2013 г., на фольклорно-гастрономическом фестивале «Чебаркульская трапеза 2013», который состоялся 3 ноября 2013 г. |
|  | Совершенствование системы информационного обеспечения туристской индустрии, разработка серии схем наиболее популярных маршрутов и карт по интересным местам | 2013 | Перечень изготовляемой органами местного самоуправления рекламно-информационной продукции по туризму: 1. Участие в книге «Урал: бесконечный драйв! 52 фирменных маршрутов по Уральским горам». (Разработан текст с маршрутом к месту падения метеорита). 2. Издание Материалов I городской туристской конференции. 3. Издание Материалов II городской туристской конференции. 4. Издание книги «Чебаркуль. История и современность». Э.Х.Рахимов. 5.Выпуск сувенирной продукции с метеоритной тематикой: будильники, магниты, градусники, календари. 6. Разработана и изготовлена сувенирная продукция для награждения с символикой ЧГО: магниты, кружки, тарелки. 7. Разработаны и изготовлены флаеры с рекламой экскурсий по Чебаркульскому краю 8.Изготовлены объявления с рекламой экскурсий по Чебаркульскому краю. 9. Разработана и напечатана Карта всех озер округа, с указанием островов и полуостровов, баз отдыха, оздоровительных учреждений и детских лагерей, а также с указанием места падения метеорита. Ведется работа с народными мастерами по изготовлению сувениров на память о Чебаркуле. С целью информационного обеспечения жителей и гостей ЧГО проведены следующие событийные мероприятия: - Туристический слет, посвященный историческому дню рождения Чебаркуля (25 апреля 1736 г.). - Конкурс идей и эскизов на изготовление стелы, посвященной памятному историческому событию «Падение Чебаркульского метеорита 15.02.2013 г. - Туристическая конференция, посвященная Всемирному дню туризма. - Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Станица Чебаркульская». Разработан механизм и проводятся экскурсии по окрестностям Чебаркульского городского округа. За 2013 год проведено 38 экскурсии, в которых приняли участие 1305 экскурсанта. Доход от проведения экскурсий составил 76 тыс. руб. Разработано 3 новых маршрута по окрестностям Чебаркуля: - «Чебаркульский метеорит» - «Казачья станица, Чебаркуль» - «Встреча с дальними родственниками» |

II. ДИНАМИЧНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

1.Привлечение инвестиций

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Привлечение инвестиционного капитала в экономику Чебаркульского городского округа

ЗАДАЧИ

1. Повышение инвестиционной привлекательности Чебаркульского городского округа

2. Активизация инвестиционной деятельности на территории Челябинской области.

3. Развитие механизмов государственно-частного партнерства.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  |  | Отчет 2009 год | Отчет 2010 год | Отчет 2011 год | Отчет 2012 год | План 2013 год | Отчет 2013 год | План 2014 год | План 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей | 429,6 | 247,6 | 484,2 | 456,59 | 432,7 | 461,8 | 464,4 | 503,2 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Участие в каталоге инвестиционных проектов Челябинской области | 2011-2015 ежегодно | В каталог инвестиционных проектов Челябинской области отправлена информация по 4 инвестиционным проектам: -строительство гостиничного комплекса в санатории «Кисегач» - строительство 2 очереди торгово-досугового комплекса «Алиса» -создание историко-этнографического объекта «Крепость при озере Чебаркуль» -строительство всесезонного комплекса экстремального спорта и отдыха «Парус» |
|  | Составление инвестиционного паспорта Чебаркульского городского округа | 2011-2015 ежегодно | Инвестиционный паспорт Чебаркульского городского округа за 2013 год составлен и опубликован на официальном портале городского сайта в сети интернет |
|  | Публикация на городском сайте информации об инвестиционных проектах | 2011-2015 ежегодно | На официальном портале городского сайта в разделе «малый бизнес» разработана страничка «Инвестиционные проекты» |
|  | Мониторинг реализации инвестиционных проектов Чебаркуля | 2011-2015 ежегодно | В 2013 году предприятия города реализовывали следующие инвест проекты: организация ковочного комплекса на базе пресса ус.1600 т.с. в кузнечно-прессовом цехе ЧФ ОАО «Уралкуз», строительство напорного фекального коллектора и камеры готовой продукции на ОАО «Чебаркульский молочный завод», реконструкция птичников на ОП ООО «Чебаркульская птица». |
|  | Предоставление материалов по инвестиционным проектам Чебаркульского городского округа в Инвестиционную Стратегию Челябинской области до 2020 года | 2012-2013 годы | В Инвестиционную Стратегию Челябинской области до 2020 года вошли 27 проектов по Чебаркульскому городскому округу на сумму более 5 млрд.рублей. |
|  | Участие предприятий и предпринимателей-членов ТОР в реализации инвестиционных проектов Чебаркульского городского округа | 2011-2015 годы ежегодно | В 2013 году 30 представителей бизнеса приняли участие в капитальных ремонтах Чебаркульской городской больницы с общей суммой финансовой поддержки более 2 млн. рублей. |

2. Создание благоприятной среды для предпринимательской деятельности

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Формирование благоприятной среды для предпринимательской деятельности, развитие конкуренции, устранение административных барьеров.

ЗАДАЧИ

1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства с целью создания новых рабочих мест.

2. Повышение прозрачности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Увеличение вклада субъектов малого бизнеса в социально-экономическое развитие Чебаркульского городского округа и в бюджет Чебаркульского городского округа.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  |  | Отчет 2009 год | Отчет 2010 год | Отчет 2011 год | Отчет 2012 год | План 2013 год | Отчет 2013 год | План 2014 год | План 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность занятых в сфере предпринимательства, тыс. человек | 6,3 | 6,2 | 6,26 | 6,35 | 6,38 | 5,85 | 6,3 | 6,4 |
|  | Удельный вес занятых в сфере предпринимательства в общей численности занятых в экономике Чебаркульского городского округа, процентов | 29,5 | 28,5 | 28,7 | 29,1 | 29,2 | 26,4 | 29,3 | 29,4 |
|  | Доля налоговых поступлений от предпринимательства в бюджете Чебаркульского городского округа, процентов | 11 | 12 | 12,4 | 13,8 | 12,8 | 14,4 | 13,0 | 13,2 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чебаркульском городском округе на 2013-2015 годы» (постановление администрации Чебаркульского городского округа от 12.10.2012г. № 1133) | 2013 год | Основные мероприятия муниципальной программы в 2013 году по информационной, финансовой, имущественной поддержке выполнены. В соответствии с соглашениями о предоставлении финансовой поддержки в 2013 году прирост оборота 9 субъектов СМСП - получателей субсидий составит 5,6% или 22,3 млн. рублей, прирост объема налоговых отчислений 8,8% или 929 тыс. рублей, прирост размера среднемесячной заработной платы 104,6% (14614 рублей). Сохранено/создано 168/4 рабочих мест. |
|  | Привлечение средств вышестоящего бюджета на содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Чебаркульском городском округе | 2013 год | В 2013 году на условиях софинансирования привлечено 1430 тыс. рублей федерального бюджета. |
|  | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа в областном субсидировании | 2013 год | Финансовую поддержку получил 1 субъект малого предпринимательства на сумму 466,3 тыс. рублей |
|  | Оказание информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2013-2015 годы | Субъектам малого и среднего предпринимательства оказано 294 консультаций. Роздано более 150 буклетов справочных и методических материалов |
|  | Оказание финансовой поддержки СМСП в рамках выделенных средств из местного бюджета. | 2013-2015 годы | В 2013 году субсидию на возмещение капитальных вложений получили 9 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из городского бюджета на оказание финансовой поддержки выделено 286 тыс. рублей, |
|  | Организация и проведение ежегодной городской Конференции, посвященной Дню Российского предпринимательства | 2013-2015 годы | В 2013 году проведены мероприятия муниципальной программы в рамках празднования Дня российского предпринимательства (расширенное заседание ОКС, кофе-брейк). |
|  | Организация и проведение городских семинаров, «круглых столов», «мастер-класс» для субъектов малого и среднего предпринимательства | 2013-2015 годы | Проведены мероприятия муниципальной программы в рамках празднования профессионального праздника День работников торговли, общественного питания и бытового обслуживания (торжественное совещание в ЦКДД «Волна», награждение, концерт, кофе-брейк) и Дня российского предпринимательства (расширенное заседание ОКС, кофе-брейк). В 2013 году организовано 17 ярмарок с предоставлением 231 торгового места. |
|  | Организация и проведение городских конкурсов: -профессионального мастерства; -среди субъектов малого и среднего предпринимательства. | 2013-2015 годы ежегодно | Проведение городских конкурсов: - «Лучшее предприятие торговли»; - «Лучшее предприятие общественного питания» |
|  | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в областных конкурсах, семинарах, мероприятиях, съездах, круглы столах | 2013 год | 5 предприятий ЧГО стали победителями областных конкурсов – «Лучшее предприятие торговли» в номинации «Лучший специализированный магазин» и «Лучший магазин «у дома»; - «Лучшее предприятие общественного питания» в номинации «Лучшая столовая» и «Лучшее кафе (кофейня, бар)». Подготовка документов на представление к вынесению Благодарности Губернатора Челябинской области и организация участия награждаемых в областном мероприятии, посвященном празднованию профессионального праздника «День работников торговли и бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства». |
|  | Организация и проведение заседаний общественного координационного Совета по развитию предпринимательства в Чебаркульском городском округе (ОКС) | 2013 год | Проведено 5 заседаний общественного координационного Совета по развитию предпринимательства в Чебаркульском городском округе, проведена общественная экспертиза 7 НПА. |
|  | Размещение в разделе «Малый бизнес» информационно-методических материалов и законодательных актов всех ветвей власти | постоянно | Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства размещается на официальном сайте Чебаркульского городского округа http://www.chebarcul.ru/icbs/ |

111. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Совершенствование механизма муниципального управления

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Повышение эффективности муниципального управления и повышение качества муниципальных услуг.

ЗАДАЧИ

1. Обеспечение эффективного  муниципального управления через совершенствование критериев оценки деятельности органов местного самоуправления Челябинской области.

2. Повышение профессионализма муниципальных  служащих Чебаркульского городского округа

3. Преодоление коррупции.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  |  | Отчет 2009 год | Отчет 2010 год | Отчет 2011 год | Отчет 2012 год | План 2013 год | Отчет 2013 год | План 2014 год | План 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений, охваченных муниципальными заданиями, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, человек | 9 | 13 | 14 | 22 | 22 | 22 | 25 | 26 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка доклада о достигнутых значениях показателей за отчетный год и их плановых значениях на трехлетний период для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправлегния в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» с изменениями от 14.10.2012 № 1384 | 2012-2015 годы ежегодно до 1 мая | Подготовлен доклад о достигнутых значениях показателей за 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов для оценки эффективности деятельности Чебаркульского городского округа. Доклад представлен в Министерство экономического развития Челябинской области в электронном виде и на бумажном носителе |
|  | Оценка достижения индикативных показателей и эффективности использования бюджетных средств главными распорядителями бюджетных средств Чебаркульского городского округа | 2011-2015 годы ежегодно | Проведена оценка достижения индикативных показателей и эффективности использования бюджетных средств главными распорядителями бюджетных средств за 2013 год |
|  | Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в МО «Чебаркульский городской округ» на 2013-2015 годы» | 2013-2015 годы | На краткосрочных курсах прошли обучение 9 специалистов администрации, повышение квалификации по 72-часовой программе прошли 13 муниципальных служащих. |
|  | Реализация Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | 2011-2015 годы | В 2013 году начал свою работу многофункциональный центр по предоставлению муниципальных и государственных услуг населению |
|  | Разработка и внедрение административных регламентов предоставления муниципальных услуг и административных регламентов исполнения муниципальных функций | 2012-2013 годы | Административные регламенты утверждены в соответствии с реестром муниципальных услуг (функций), оказываемых на территории Чебаркульского городского округа (постановление от 15.11.2012 № 1253) |
|  | Разработка муниципальных заданий в отношении бюджетных, казенных и автономных учреждений Чебаркульского городского округа | 2011-2015 годы | Муниципальные задания разработаны в отношении 100 % бюджетных, казенных и автономных учреждений Чебаркульского городского округа. |
|  | Реализация Постановления главы Чебаркульского городского округа от 28.01.2011 г. № 53 «Об утверждении Положения, плана работы и состава комиссии по противодействию коррупции в МО «ЧГО» | 2011-2015 годы | За 2013 год проведено 4 заседания комиссии по противодействию коррупции в администрации Чебаркульского городского округа, на которых рассмотрено 12 вопросов. Вся информация по противодействию коррупции регулярно обновляется на официальном сайте администрации в сети интернет, что обеспечивает максимальную открытость и доступность информации для граждан о деятельности администрации |

2. Обеспечение сбалансированности бюджета Чебаркульского городского округа

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Обеспечение соответствия расходных обязательств доходным возможностям бюджета Чебаркульского городского окурга

ЗАДАЧИ

1. Развитие собственного доходного потенциала Чебаркульского городского округа

2. Создание условий для эффективного использования бюджетных средств и повышения качества управления бюджетным процессом.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  |  | Отчет 2009 год | Отчет 2010 год | Отчет 2011 год | Отчет 2012 год | План 2013 год | Отчет 2013 год | План 2014 год | План 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля расходов местного бюджета в составе муниципальных заданий в общем объеме планируемых расходов на оказание муниципальных услуг, процентов | - | - | - | 47 | 48 | 50 | 48 | 48 |
|  | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета, процентов | 50 | 56 | 84 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация мер по укреплению собственной доходной базы бюджета Чебаркульского городского округа за счет выявления дополнительных резервов роста доходного потенциала местного бюджета и анализа действующего местного налогового законодательства | 2011-2015 годы ежегодно | Поступление собственных доходов за 2013 год увеличилось на 19, 7 млн. рублей по сравнению с 2012 годом (в сопоставимых условиях). По сравнению с первоначально утвержденным бюджетом дополнительно получено собственных доходов за 2013 год 17,1 млн. рублей |
|  | Обеспечение поступления в бюджет Чебаркульского городского округа неналоговых доходов от управления имуществом (в том числе земельными участками), находящимся в муниципальной собственности, и его использования в объеме, утвержденном решением ГСД о городском бюджете на очередной финансовый год | 2011-2015 годы | По всем доходным источникам, администрируемым УМС (в т.ч. и земельными участками) первоначальный план перевыполнен. Общий процент перевыполнения - 32%. |
|  | Реализация Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Чебаркульском городском округе на период до 2012 года, | 2011-2012 годы | Выполнена |
|  | Реализация Программы по повышению эффективности бюджетных расходов в Чебаркульском городском округе на 2013-2015 годы | 2013-2015 годы | Программа по повышению эффективности расходов бюджета Чебаркульского городского округа на 2013 - 2015 годы утверждена 10.04.2013г. постановлением администрации Чебаркульскго городского округа № 304 Целью программы является формирование новой модели экономического роста городского округа, улучшение условий и уровня жизни населения городского округа, основанные на: - эффективной системе оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), повышения их доступности и качества; - реализации приоритетов, обозначенных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации и отраженных в прогнозе социально-экономического развития городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. |
|  | Осуществление бюджетного процесса с использованием инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, в том числе: реестров расходных обязательств; докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств; муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг; обоснований бюджетных ассигнований; ведомственных программ | 2011-2015 годы | При осуществлении бюджетного процесса в Чебаркульском городском округе применяются следующие инструменты бюджетирования: Реестр расходных обязательств - дважды в год (февраль и июнь). Доклады о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств - июль. Постановлением администрации ЧГО от 06.03.2012 г. № 173 утвержден порядок подготовки ДРОНДа главного распорядителя средств бюджета. Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг - июнь, июль. Постановление администрации ЧГО от 22.02.2013 г. № 141 «Об утверждении порядка по формированию и финансовому обеспечению выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями ЧГО». Обоснование бюджетных ассигнований - июль. Ведомственные программы разрабатываются в соответствии с постановление главы ЧГО от 27.08.2009 г. № 754 « Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ ЧГО». |
|  | Мониторинг достижения показателей качества финансового управления на уровне главных распорядителей бюджетных средств | 2011-2015 годы | Два раза в год проводится мониторинг достижения показателей качества финансового управления на уровне главных распорядителей бюджетных средств. На основе полученных результатов составляется рейтинг среди главных распорядителей бюджетных средств, который публикуется на официальном сайте городского округа. |
|  | Организационное и аналитическое обеспечение деятельности рабочей группы, созданной в целях проведения согласованной политики по обеспечению полноты и своевременности поступления налогов, сборов во все уровни бюджетов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, координации действий по работе с предприятиями, имеющими неудовлетворительные экономические показатели | 2011-2015 годы | За 2013 год проведено 9 заседаний рабочей группы, заслушено 76 руководителей предприятий и ИП. Погашено задолженности во все уровни бюджетов и во внебюджетные фонды- 35,4 млн. рублей. |

3. Создание информационного общества

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Повышение доступности и скорости информационных потоков в органах местного самоуправления, совершенствование процессов информационного взаимодействия администрации с гражданами и организациями.

ЗАДАЧИ

1. Повышение качества оказания муниципальных услуг в Чебаркульском городском округе.

2. Повышение открытости  деятельности администрации Чебаркульского городского округа путем размещения на  официальном интернет-сайте информации о ее деятельности.

4. Организация информирования населения о деятельности администрации Чебаркульского городского округа о политической, социально-экономической и культурной жизни Чебаркульского городского округа через средства массовой информации.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|  |  | Отчет 2009 год | Отчет 2010 год | Отчет 2011 год | Отчет 2012 год | План 2013 год | Отчет 2013 год | План 2014 год | План 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля рабочих мест сотрудников администрации ЧГО, обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество услуг, оказываемых учреждениями ЧГО в электронном виде с использованием единого портала государственных (муниципальных) услуг, единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация муниципальной программы предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Чебаркульского городского округа на 2013-2015 годы: -создание и организация работы многофункционального центра по адресу: г. Чебаркуль, ул.Ленина, д.22 | 2013- 2015 годы | За счет средств местного и областного бюджетов на проектирование и проведение ремонтных работ было использовано 2 470209,90 рублей, за счет которых выполнены отделочные работы, монтаж инженерных, пожарных, охранных и слаботочных сетей, частично приобретена мебель и компьютерная техника, отремонтирован фасад. |
|  | Внедрение современных информационных технологий в деятельности администрации Чебаркульского городского округа: -развитие (реконструкция) локальной вычислительной сети; -внедрение механизма электронной цифровой подписи для обеспечения юридически значимого электронного документооборота; -разработка нормативной правовой базы для юридически значимого электронного документооборота; -приобретение и внедрение программного обеспечения существующей системы электронного документооборота администрации Чебаркульского городского округа с учетом функциональных требований юридически значимого электронного документооборота и ввод в эксплуатацию | 2011- 2015 годы | В 2013 году за счет средств местного и областного бюджетов (1252459,40 рублей) выполнены мероприятия по переводу 5 муниципальных услуг в электронный вид и реализации межведомственного электронного взаимодействия в рамках этих услуг. Проведены работы по взаимодействию с государственной информационной системой государственных и муниципальных платежей. Изданы 7 нормативных актов, регламентирующих механизм электронной цифровой подписи. На 5 рабочих местах установлена автоматизированная система «Южный Урал» позволяющая получать и направлять межведомственные запросы федеральным органам власти и внебюджетным фондам |
|  | Развитие функциональных и внедрение новых информационных систем управления бюджетным процессом, повышение надежности их работы | 2011- 2015 годы | В 2013 году введены юридически значимый электронный документооборот и вэб-версия автоматизированного центра контроля (АЦК). |
|  | Развитие системы защиты конфиденциональной информации локальных вычислительных сетей администрации Чебаркульского городского округа | 2011- 2015 годы | На 5 рабочих местах в администрации, где оказываются муниципальные услуги в электронном виде, спроектированы и установлены система защиты информации и персональных данных. |