Доклад о реализации национальных проектов в 2020 году

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительству Российской Федерации поручено обеспечить до 2024 года достижение национальных целей развития Российской Федерации путем реализации 12 национальных проектов (программ) по следующим направлениям:

- демография;

- здравоохранение;

- образование;

- жилье и городская среда;

- экология;

- безопасные и качественные автомобильные дороги;

- производительность труда и поддержка занятости;

- наука;

- цифровая экономика;

- культура;

- малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы;

- международная кооперация и экспорт.

На территории  Чебаркульского  городского округа в 2020г. реализовывались четыре национальных проекта («Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», «Экология»). Сумма бюджетных ассигнований была предусмотрена - 29 756,5 тыс. рублей, освоение составило – 27 212,4 тыс. рублей (процент исполнения – 91,45%).

| Национальный проект | Ассигнования, тыс.руб. | Количество заключенных контрактов | Сумма заключенных контрактов, тыс.руб. | % контрактации | Кассовое исполнение , тыс.руб. | % исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «ОБРАЗОВАНИЕ» | 6 122,3 | 11 | 6116,8 | 99,91% | 6116,8 | 99,91% |
| "ДЕМОГРАФИЯ" | 7 743,48 | 63 | 7 743,48 | 100% | 5 208,48 | 67,26% |
| "ЭКОЛОГИЯ" | 2106,17 | 4 | 2 106,17 | 100% | 2 106,17 | 100% |
| "ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА" | 13 784,54 | 4 | 13 780,98 | 100% | 13 780,98 | 99,99% |
| ИТОГО | 29756,49 | 82 | 29 747,43 | 99,98% | 27 212,43 | 91,45% |

# Национальный проект «Образование».

# на региональный проект «Современная школа» выделено 1281,5 тыс. рублей на обновление оборудования пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации в МБОУ СОШ № 7 в сумме 114,4 тыс. рублей и на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (проект «Точка роста»)  в МБОУ СОШ № 1  в сумме 1 167,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение данного проекта составило 100%.

# 2) на региональный проект «Цифровая образовательная среда» выделено  4558,3 тыс. рублей на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях (МБОУ "СОШ № 6", МБОУ "СОШ № 2"). Заключено 2 контракта на поставку оборудования: вычислительная техника (ноутбуки для педагогических работников и обучающихся) и презентационное оборудование. Кассовое исполнение данного проекта на 01.01.2021г. составило 100%.

3) на региональный проект «Социальная активность» выделено 282,5 тыс. рублей. За 2020 год освоено  277,0 тыс. рублей на мероприятия по трудоустройству молодежи в летнее время (организовано 3 рабочих места, трудоустроено 8 человек) и различные мероприятия с детьми и молодежью. Кассовое исполнение данного проекта составило 98,05%.

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 5,50 тыс. рублей (на сувенирную продукцию на проведение Всероссийского молодежного фестиваля патриотической песни "Я люблю тебя Россия", на краску в рамках акции "Город без наркотиков").

2. Национальный проект «Демография».

1) на региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» в 2020 году было запланировано 6538,8 тыс. рублей.

– 4000,0 тыс. рублей было выделено Управлению образования на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Управлением образования были приобретены товары, мебель и проведены ремонтные работы в 7 детских садах, в итоге создано 160 дополнительных мест. На 01.01.2021г. бюджетные ассигнования освоены в полном объеме (100%).

- 2538,8 тыс. рублей было предусмотрено Управлению ЖКХ на проектно-сметные и изыскательские работы по строительству детского сада в п. Куйбышевский (2 535,0 тыс. рублей), а также на выдачу и согласование технических условий на присоединение к сетям ПАО «Ростелеком» (3,840 тыс. рублей). На 01.01.2021г. освоено только 3,840 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования не освоены в связи отсутствием положительной государственной экспертизы по проекту строительства детского сада.

# 2) на региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» выделено 1 204,6 тыс. рублей на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с законодательством. За 2020 год выплачено 388 единовременных пособий на сумму 1 204,640 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100,0%.

3. Национальный проект «Жилье и городская среда».

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» было выделено 13 784,5 тыс. рублей на благоустройство общественной территории - ул. Ленина (малые формы, озеленение,  знаки, замена опор освещения). Бюджетные ассигнования освоены полностью (99,99%).

4. Национальный проект «Экология».

Бюджетные ассигнования реализовывались в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

Плановая сумма составила 2106,2  тыс. рублей. Данные денежные средства освоены на 100%. Были приобретены 27 пластиковых контейнеров с крышками объёмом  1,1 куб. м и  обустроено 25 контейнерных площадок.

Доклад о реализации национальных проектов в 2021 году

# Для реализации национальных проектов на территории Чебаркульского городского округа в 2021 году выделены денежные средства в размере 32 943,6 тыс. рублей, в том числе в рамках:

# 1. национального проекта «Образование»:

# 1) на региональный проект «Современная школа» - 189,9 тыс. рублей на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (МБОУ СОШ №7 – оснащения видеокамерами и приобретение принтера),

# 2) на региональный проект «Цифровая образовательная среда» выделено  8 570,5 тыс. рублей на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. В феврале бюджетные ассигнования будут уменьшены в связи с тем, что закупка оборудования будет осуществляться Министерством образования с последующей поставкой оборудования в учреждения. В настоящее время  Управлением образования подготовлена заявка на приобретение оборудования для школ №4, №7, №9.

3) на региональный проект «Социальная активность» - 203,6 тыс. рублей на проведение мероприятий с детьми и молодежью.

# 2. национального проекта «Демография»:

# 1) на региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» выделено 3 070,0 тыс. рублей  за счет средств местного бюджета на проектно-сметные  и  изыскательские  работы  по  строительству  детского  сада  в  п. Куйбышевский в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

2) на региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - 1 083,200 тыс. рублей на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с законодательством. На 01.02.2021г. выплачено 75 единовременных пособий на сумму 96,7 тыс. рублей.

# 3. национального проекта «Жилье и городская среда»:

# на региональный проект «Формирование комфортной городской среды») – 11 876,2 тыс. рублей на благоустройство общественной территории - ул. Ленина.

На текущую дату заключено 2 контракта на 8 727,5 тыс. руб., заказчик – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркульского городского округа. 1 контракт на сумму 3048,6 тыс. руб. будет заключен в конце февраля текущего года.

# 4) национального проекта «Экология»:

- на региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» – 100,0 тыс. рублей на создание и содержание мест (площадок) накопления  твердых коммунальных отходов. Дополнительно из областного бюджета планируется выделение денежных средств в сумме 1 900,0 тыс. руб. Это позволит оборудовать 15 контейнерных площадок и приобрести 20 контейнеров.

# 5) национального проекта «Культура»:

- на региональный проект «Культурная среда» – 7 900,242 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детской школы искусств.

На текущую дату осуществляется процедура по закупке товаров в установленном законодательством порядке.

Для проведения торгов на аукционных площадках размещены 3 заявки: 2 заявки от 27.01.2021г. на поставку интерактивного комплекта (интерактивного проектора,  доски и ноутбука) и кресел для зрительного зала на сумму 585,00 тыс. руб. и 364,3 тыс. руб. соответственно, 1 заявка от 29.01.2021г. на поставку рояля, пианино, на сумму 2250,00 тыс. руб.

Заключен 21 прямой договор на поставку музыкальных инструментов, звукового, светового оборудования и другого оборудования, а также  приобретение учебной литературы на общую сумму 4 700,92 тыс. руб.

Реализация национальных проектов находится на особом контроле у Губернатора Челябинской области, Алексея Леонидовича Текслера. В 1 квартале 2021  необходимо всем ГРБС осуществить процедуры по закупке товаров, работ и услуг (заключить контракты, прямые договоры). Выделенные денежные средства необходимо освоить до конца 2021 года в полном объеме.

К предоставлению сведений по освоению бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию национальных проектов, необходимо подойти с большей ответственностью. Данные по реализации национальных проектов на постоянной основе направляются в Управление проектной деятельности Правительства Челябинской области, в Чебаркульскую прокуратуру, в МО МВД России "Чебаркульский" Челябинской области, в Контрольно-счетный комитет муниципального образования «Чебаркульский городской округ».

На последнем совещании в феврале 2021 года в формате видеоконференции с заместителем Губернатора Челябинской области Ковальчуков Егором Викторовичем подведены итоги реализации национальных проектов в 2020 году и поставлены первостепенные задачи по 100% освоению выделенных денежных средств на национальные проекты:

1. Назначить по каждому муниципальному образованию одного ответственного должностного лица для предоставления в Управление проектной деятельности Правительства Челябинской области всей информации в режиме «одного окна» о ходе реализации национальных проектов.

2. В целях осуществления мониторинга исполнения контрактов вносить новые заключенные контракты в Систему Мониторинга реализации национальных проектов еженедельно по пятницам.

3. Размещать единый визуальный стиль (брендбук) национальных проектов на всех поставленных товарах , выполненных работах, оказанных услугах на постоянной основе и ежемесячно предоставлять фотоотчеты по данным мероприятиям в экономический отдел до 09-го числа каждого месяца.

4. Организовать своевременное списание экономии по торгам и невостребованных денежных средств на постоянной основе.

5. Еженедельно по средам направлять инфоповоды в экономический отдел для формирования новостных материалов в телеграмм-канале «Нацпроекты74».

6. Заключить все контракты по национальным проектам с учетом доведенных лимитов до 01.05.2021г.

7. Для привлечения местных товаропроизводителей обеспечить широкое информирование поставщиков о планируемых закупках региональных проектов на официальных сайтах, телеграмм-каналах и других СМИ.