Информация

о ходе реализации национального проекта «Демография»

за 1 полугодие 2020 года

(отчетный период)

| Наименование проекта | Срок реализации проекта |
| --- | --- |
| Национальный проект | Демография |  |
| Региональный проект | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | 31.12.2020 |
| Связь муниципальными программами | Поддержка и развитие дошкольного образования в Чебаркульском городском округе | 2020-2022 годы |
|  | Контракт | Финансовое обеспечение |
| Наименование мероприятия | Номер и дата заключения контракта | Срок исполнения | Предмет контракта | Номер и дата акта выполненных работ | Номер и дата документа подтверждающего оплату |  |
|  |  | начало | окончание |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансовых средств, рублей |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено проектом | фактическое исполнение | % освоения |
| Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | №515 от 12.05.20 №30 от 13.05.20 №59 от 21.05.20 №31 от 13.05.20 №23 от 20.03.20 №24/20 от 05.06. №18/20 от 20.03 №106 от 01.06.20 №2804 от 28.04. №23/20 от 04.06. №2703 от 27.03 №1 от 22.04.20 2704 от 27.03.20 №1 от 18.05.20 №2 от 15.05.2020 №15 от 15.06.20 №685 от 16.06.20 №2 от 22.04.20 №4 от 12.05.2020 №5 от 26.05.2020 №141 от 18.05.20 №6 от 01.06.2020 №32 от 28.04.20 №17 от 20.04.20 №29 от 16.06.20 №14 от 20.02.20 №16 от 07.05.20 №22 от 08.06.20 №17 от 02.06.20 №12195 от 05.06. №12264 от 08.06. №25 от 08.06.20 №23 от 08.06.20 №25 от 27.04.20 №01 от 22.04.20 №2004 от 20.04. 69 от 09.06.2020 106 от 01.06.20 | 12.05.20 13.05.20 21.05.20 13.05.20 20.03.20 05.06.20 20.03.20 01.06.20 28.04.20 04.06,20 27.03.20 22.04.20 27.03.20 18.05.20 15.05.20 15.06.20 16.06.20 22.04.20 12.05.20 26.05.20 18.05.20 01.06.20 28.04.20 20.04.20 16.06.20 20.02.20 07.05.20 08.06.20 02.06.20 05.06.20 08.06.20 08.06.20 08.06.20 27.04.20 22.04.20 20.04.20 09.06.20 01.06.20 | 31.12.20 | мебель посуда ремонт санузла мягк.инв. стулья облучатель мебель ремонт пола ремонт санузла, горшки ремонт игрушки ремонт пылесос термометр хоз.инвент мебель мяг.инв ремонт замена сантех., термометр дверь мягк.инв ремонт ремонт санузла мебель облучатель мягк.инв игрушки посуда мебель горшки посуда мебель замена окон облучатель ремонт | 796 от 12.05.20 3419 от13.05.20 1 от 25.05.20 3420 от13.05.20 73 от 31.03.20 535 от 05.06.20 2888 от 20.03. 1 от 16.06.20 1 от 08.06.20 15451 от 05.06. 1 от 22.04.20 13310 от 22.04 1 от 12.05.20 1 от 18.05.20 102 от 02.06.20 3989 от 15.06. 685 от 16.06.20 188 от 08.05.20 1 от 01.06.20 258 от 03.06.20 752 от 18.05.20 1 от 08.06.20 1161 от 29.04. 684 от 22.04.20 29 от 16.06.20 1 от 20.02.20 713 от 07.05.20 36 от 08.06.20 907 от 02.06.20 265097 от 05.06 350931 от 08.06 965 от 08.06.20 15746 от 08.06 3309 от 27.04. 629 от 24.04.20 1 от 30.04.20 69 от 09.06.20 1 от 11.06.20 | 400 от 29.06.20 401 от 29.06.20 402 от 29.06.20 403 от 29.06.20 303 от 22.04.20 498 от 29.06.20 499 от 29.06.20 501 от 29.06.20 502 от 29.06.20 519 от 29.06.20 298 от 28.04.20 301 от 06.05.20 338 от 15.05.20 346 от 20.05.20 436 от 15.06.20 468 от 19.06.20 492 от 29.06.20 222 от 19.05.20 247 от 04.06.20, 280 от 29.06.20 258 от 03.06.20 259 от 03.06.20 285 от 29.06.20 344 от 20.05.20 345 от 20.05.20 467 от 26.06.20 226 от 16.04.20 308 от 25.05.20 417 от 19.06.20 397 от 19.06.20 398 от 19.06.20 399 от 19.06.20 400 от 19.06.20 401 от 19.06.20 402 от 19.06.20 403 от 19.06.20 351 от 28.04.20 356 от 28.04.20 373 от 12.05.20 525 от 19.06.20 545 от 26.06.20 546 от 29.06.20 | Всего: | 4 000 000,00 | 2 599 371,20 | 65% |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 3 960 000,00 | 2 599 371,20 | 66% |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 40 000,00 | 0 | 0 |
| Выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций | - | - | - | - | - | - | Всего: | 161 050 000,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 15 456 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 6 440 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 50 000,00 |  |  |
| Строительство здания для размещения дошкольной образовательной организации в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 10152660 от 05.03.2020г. | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Выдача и согласование технических условий на присоединение к сетям ПАО «Ростелеком» | б/н от 10.03.2020 | № 7245 от 13.03.2020 | Всего: | 3840,00 | 3840,00 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3840,00 | 3840,00 | 100 |
| строительство здания для размещения дошкольной образовательной организации в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 43/20 от 12.05.2020г. | 12.05.2020 | 12.09.2020 | Проектно-сметные и изыскательские работы по строительству блочной газовой котельной для проектируемого детского сада | - | - | Всего: | 535000,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 535000,00 | 0 | 0 |
| строительство здания для размещения дошкольной образовательной организации в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 20/20 от 06.07.2020г. | 06.04.2020 | 06.09.2020 | Проектно-сметные и изыскательские работы по по объекту капитального строительства «Детский сад по адресу:г. Чебаркуль, ул. 40 лет Победы,1д | - | - | Всего: | 2535000,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2535000,00 | 0 | 0 |