КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ

Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а».     ИНН 7420009633   ОГРН 1057409510180 e-mail:  ksg@chebarcul.ru

№                                                                                                     от 16.06.2020 г.

Информация о хода реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе за 1 квартал 2020 года.

Информация подготовлена заместителем начальника КСК ЧГО Берсеневой И.Н. в соответствии с п.6 раздела II плана работы Контрольно-счетного комитета муниципального образования «Чебаркульский городской округ» на 2020 год, утвержденного приказом председателя КСК ЧГО от 19.12.2019 г.  № 36, приказом председателя КСК ЧГО от 19.05.2020 г. № 10 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе».

Цель: оценка хода реализации национальных проектов и выявление отклонений при их реализации, достижение запланированных результатов и показателей.

В Чебаркульском городском округе из 78 федеральных проектов в 2020 году реализуются 4 проекта: «Образование», «Демография», «Экология», «Жилье и городская среда». На условиях софинансирования из федерального бюджета реализуются 3 проекта, без софинансиирования один проект – «Экология».

В Чебаркульском городском округе постановлением администрации ЧГО от 18.07.2017 г. № 520 утверждено Положение о проектной деятельности в Чебаркульском городском округе, постановлением администрации ЧГО от 06.07.2017 г. № 491 утверждено Положение о муниципальном проектном офисе в Чебаркульском городском округе, постановлением администрации ЧГО от 06.07.2017 г. № 492 утверждено Положение о Муниципальном проектном комитете. Министерством экономического развития Челябинской области, утверждены Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах местного самоуправления Челябинской области от 22.02.2017 г. (далее - Методические рекомендации).

Муниципальным проектным комитетом утвержден только один паспорт муниципальной составляющей национального проекта - «Образование» (протокол от 05.12.2019 г.). Необходимо отметить, что форма паспорта муниципальной составляющей не утверждена муниципальным нормативным актом Чебаркульского городского округа. Содержание паспорта муниципальной составляющей национального проекта «Образование», в тоже время, не соответствует содержанию паспорта методических рекомендаций: из 6 разделов заполнены 4, отсутствует связь с муниципальными программами, в рамках которых будет реализовываться национальный проект «Образование», ответственные исполнители/кураторы проекта определены на уровне руководителей учреждений, содержание раздела 3 не соответствует методическим рекомендациям и т.п.

В Чебаркульском городском округе не принято Положение по управлению проектами в муниципальном образовании. Согласно методическим рекомендациям, муниципальный проектный офис осуществляет координацию, контроль и мониторинг проектов.  В принятых муниципальных правовых актах Чебаркульского городского округа не определено на кого возложено исполнение данных полномочий.

Кассовым планом на 01.04.2020 г. предусмотрено финансирование национальных проектов в объеме 189 793,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета-171 860,0 тыс. рублей, областного-13 946 тыс. рублей, местного-3 987 тыс. рублей.

В рамках реализации национальных проектов включены следующие мероприятия на 01.04.2020 г.:

«Образование»

-проведение мероприятий с детьми и молодежью в сумме 243,0 тыс. рублей;

-внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в сумме 4 558,0 тыс. рублей;

-оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в сумме 114,0 тыс. рублей;

-обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в сумме 1 167,0 тыс. рублей;

«Демография»

-создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в сумме 4 000,0 тыс. рублей;

-выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в сумме 161 050,0 тыс. рублей;

-строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств областного бюджета в сумме 3 074,0 тыс. рублей;

-выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» в сумме 1 144,0 тыс. рублей;

«Экология»

-создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме 400,0 тыс. рублей;

«Жилье и городская среда»

-реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 14 044,0 тыс. рублей.

На 01.04.2020 г. приняты бюджетные обязательства в рамках реализации национальных проектов в сумме 3 698 тыс. руб. или на 2%. При этом необходимо отметить, что субсидию, выделенную на выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в 2020 году в сумме 161 050,0 тыс. рублей в рамках реализации национального проекта «Демография» планируется возвратить, в связи с невозможностью строительства дошкольной организации на выделенном участке.

Исполнение национальных проектов в 1 квартале 2020 года составило-0,2%. При этом отсутствует кассовое исполнение по 2 проектам: «Экология» и «Жилье и городская среда»:

Анализ исполнения мероприятий национальных проектов за 1 квартал 2020 года представлен ниже:

Национальный проект «Образование»

Исполнение нацпроекта «Образование» на 01.04.2020 г. составило 4 тыс. рублей или 0,06 % в рамках одного мероприятия «Проведение мероприятий с детьми и молодежью».

Согласно пояснению администрации ЧГО по мероприятию «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» подготовлен пакет документов для проведения электронного аукциона (планируемая дата проведения аукциона не уточняется); по мероприятиям «Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» и

«Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» проводится заключение контрактов (временной период заключения контрактов не указан). Контрольные точки по исполнению конкретных мероприятий в рамках исполнения национального проекта не определены.

Национальный проект «Демография»

Исполнение нацпроекта «Демография» на 01.04.2020 г. составило 386 тыс. рублей или 0,2 %, в том числе по мероприятию «Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств областного бюджета» в сумме 4 тыс. рублей или 0,1%; по мероприятию «Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» в сумме 385 тыс. рублей или 34%.

Согласно пояснению администрации ЧГО по мероприятию «Строительство зданий для размещения дошкольных образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств областного бюджета» проводятся торги (дата проведения торгов не уточняется); по мероприятию «Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» проводится заключение контрактов (временной период заключение контрактов не указан); по мероприятию «Выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных организаций» планируется возврат средств в областной и федеральный бюджет (планируемая дата возврата средств не указана); по мероприятию «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет путем перепрофилирования действующих групповых ячеек в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» проводится заключение контрактов (временной период заключение контрактов не указан). Контрольные точки по исполнению конкретных мероприятий в рамках исполнения национального проекта не определены.

Национальный проект «Экология»

Исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Экология» в 1 квартале 2020 года не осуществлялось. Согласно пояснениям администрации ЧГО по исполнению мероприятий по данному нацпроекту проводятся торги (дата проведения торгов не уточняется). Контрольные точки по исполнению конкретных мероприятий в рамках исполнения национальных проекта не определены. Мероприятия национального проекта «Экология» дублируют мероприятия по наказам избирателей ЧГО.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Исполнение мероприятий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 1 квартале 2020 года не осуществлялось. Согласно пояснениям администрации ЧГО, по данному нацпроекту ведутся работы в соответствии с графиком (реквизиты графика и временной период исполнения, перечень мероприятий не представлены). Контрольные точки по исполнению конкретных мероприятий в рамках исполнения национального проекта не определены.

Рекомендации:

-паспорт муниципальной составляющей национального проекта «Образование» привести в соответствии с методическими рекомендациями и связать его с муниципальными программами, в рамках которых реализуется национальный проект, довести данную информацию до КСК ЧГО в срок до 15.07.2020 г.;

- определить должностное лицо, на которое возложены полномочия по координации, контролю и мониторингу исполнения муниципальных проектов и довести данную информацию до КСК ЧГО до 15.07.2020 г.;

-определить контрольные точки по исполнению каждого мероприятия, включенного в национальные проекты и довести данную информацию до КСК ЧГО до 15.07.2020 г.;

-муниципальные программы привести в соответствие с целями, задачами и ожидаемым результатом (с указанием адресности) в части реализации национальных проектов и представить в КСК ЧГО (на бумажном носителе или на электронную почту) до 15.07.2020 г.;

-ежемесячно не позднее 10 числа следующего месяца предоставлять в КСК ЧГО обобщённую оперативную информацию о ходе реализации национальных проектов на территории Чебаркульского городского округа (В информацию включаются сведения о достижении контрольных точек проектов и исполнении  проектов, а также дополнительная информация о рисках реализации национальных проектов. Информация предоставляется в разрезе объектов.);

-исключить дублирование исполнения мероприятий в рамках реализации национального проекта «Экология» и исполнения мероприятий по наказам избирателей ЧГО;

-в части реализации Указа Президента России от 7 мая 2018 года №204 организовать информационное сопровождение национальных проектов, реализуемых на территории Чебаркульского городского округа.

Зам.председателя                                                                   Берсенева И.Н.

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ

Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а».     ИНН 7420009633   ОГРН 1057409510180 e-mail:  ksg@chebarcul.ru

№                                                                                                     от

И.о. главы ЧГО Виноградовой С.А.

Уважаемая Светлана Анатольевна!

Контрольно-счетный комитет Чебаркульского городского округа направляет информацию о ходе реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе за 1 квартал 2020 года.

Председатель КСК                                                                     Л.Н.Бушуева

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ

Муниципального образования «Чебаркульский городской округ»

Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а».     ИНН 7420009633   ОГРН 1057409510180 e-mail:  ksg@chebarcul.ru

№                                                                                                     от

Председателю Собрания депутатов

Старостину С.А.

Уважаемый Сергей Михайлович!

Контрольно-счетный комитет Чебаркульского городского округа направляет информацию о ходе реализации национальных проектов в Чебаркульском городском округе за 1 квартал 2020 года.

Председатель КСК                                                                     Л.Н.Бушуева