Краткая информация по состоянию на 01.11.2022 года

Национальный проект «Образование»

Региональный проект «Современная школа»

Цели и целевые показатели РП:

| Наименование целей и целевых показателей | База 01.01. 2020 | 2021 (факт) | 2022 (план) | на 01.11. 2022 (факт) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) | 2026 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология" |
| Доля экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ в общем размере субсидии местному бюджету на оборудование ППЭ, перечисленной муниципальному образованию, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (2020 г. – МБОУ «СОШ №1»), единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (2023 г. – МБОУ ООШ № 10), единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, где созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей (2024 г. –МБОУ «СОШ № 6») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Бюджет РП

| Наименование РП | Ассигнования, руб. | Фактическое исполнение (кассовое исполнение), руб. | % исполнения |  | Закупочная деятельность, руб. (по состоянию на 01.11.2022 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | МБ | ОБ | ФБ | Факт | МБ | ОБ | ФБ | Итого | МБ | ОБ | ФБ | План-график | Заключено контрактов | Исполнено на 100% | Исполнено частично | % исполнения |
| 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6/2х100 | 11=7/3х100 | 12=8/4х100 | 13=9/5х100 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18= (16+17) /15 |
| Современная школа | 155200 | 10000 | 145200 | 0,0 | 155200 | 10000 | 145200 | - | 100 | 100 | 100 | - | 155200 | 155200 | 155200 | - | 100 |

Результаты РП:

| Ожидаемый результат на 2022 год | Текущий статус | Риски |
| --- | --- | --- |
| Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (поставка МФУ - 2 шт. ноутбук - 1 шт., внешний привод – 2 шт., ручки гелевые – 35 шт.) | Заключены контракты: Контракт от 23.03.2022 г №14 на сумму 148 940,00 руб. (поставка оборудования проведения экзаменов в МБОУ "СОШ №7»). Дата начала поставки: 23.03.2022г. Дата окончания поставки: 06.04.2022г. % готовности – 100 %. Кассовое исполнение – 148 940,00 руб. Контракт от 20.04.2022 г №16 на сумму 5 290,00 руб. (поставка оборудования проведения экзаменов в МБОУ "СОШ №7». Дата начала поставки: 20.04.2022г. Дата окончания поставки: 04.05.2022г. % готовности – 100 %. Кассовое исполнение – 5 290,00 руб. Контракт от 05.05.2022 г №21 на сумму 970,00 руб. (ручки гелевые для проведения экзаменов в МБОУ "СОШ №7») Дата начала поставки: 05.05.2022г. Дата окончания поставки: 19.05.2022г. % готовности – 100 %. Кассовое исполнение – 970,00 руб. | - |